## Project-1 trianglular(a, b, m)
Project 1 | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success
Task | Intermediate Predecessor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time |  | 57.4936 | 1
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.72998 | 6.2651 | 6.2651 | 1 | 58.9527 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.2651 | 0.052443 | 7 | 13.2651 | 2 | 61.5464 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.2651 | 0.89099 | 10.9119 | 17.177 | 3 | 61.2856 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.2651 | 0.93338 | 11.9031 | 18.1682 | 4 | 57.9903 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.2651 | 0.11321 | 8.4758 | 21.741 | 5 | 60.8139 | 0
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 18.1682 | 0.87703 | 9.0081 | 27.1764 | 6 | 56.5653 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.741 | 0.75393 | 13.4313 | 35.1723 | 7 | 61.3211 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 27.1764 | 0.53047 | 5 | 32.1764 | 8 | 58.8688 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 27.1764 | 0.70466 | 13.8952 | 41.0716 | 9 | 59.7394 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 35.1723 | 0.16615 | 9.706 | 44.8783 | 10 | 58.0515 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 41.0716 | 0.29068 | 4.0825 | 45.1541 | 11 | 60.3628 | 0
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 45.1541 | 0.011529 | 12.3395 | 57.4936 | 12 | 59.4172 | 1
[9 empty] | 13 | 60.3299 | 0
[9 empty] | 14 | 59.0943 | 1
Project 1 | [8 empty] | 15 | 56.9537 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 16 | 60.9114 | 0
60 | 59.5282 | 60.6 | [6 empty] | 17 | 62.4469 | 0
[9 empty] | 18 | 60.7938 | 0
[9 empty] | 19 | 60.2872 | 0
[9 empty] | 20 | 56.9806 | 1
[9 empty] | 21 | 57.8036 | 1
[9 empty] | 22 | 57.9945 | 1
[9 empty] | 23 | 59.039 | 1
[9 empty] | 24 | 59.308 | 1
[9 empty] | 25 | 59.6112 | 1
[9 empty] | 26 | 60.8972 | 0
[9 empty] | 27 | 59.2233 | 1
[9 empty] | 28 | 58.5405 | 1
[9 empty] | 29 | 57.703 | 1
[9 empty] | 30 | 61.8803 | 0
[9 empty] | 31 | 60.0794 | 0
[9 empty] | 32 | 58.7944 | 1
[9 empty] | 33 | 61.9642 | 0
[9 empty] | 34 | 58.5908 | 1
[9 empty] | 35 | 63.007 | 0
[9 empty] | 36 | 59.3152 | 1
[9 empty] | 37 | 58.8916 | 1
[9 empty] | 38 | 62.8497 | 0
[9 empty] | 39 | 61.9603 | 0
[9 empty] | 40 | 58.4309 | 1
[9 empty] | 41 | 60.9892 | 0
[9 empty] | 42 | 59.2368 | 1
[9 empty] | 43 | 58.6655 | 1
[9 empty] | 44 | 60.2271 | 0
[9 empty] | 45 | 56.9001 | 1
[9 empty] | 46 | 61.4394 | 0
[9 empty] | 47 | 62.4491 | 0
[9 empty] | 48 | 59.0956 | 1
[9 empty] | 49 | 59.2916 | 1
[9 empty] | 50 | 62.4411 | 0
[9 empty] | 51 | 59.5163 | 1
[9 empty] | 52 | 58.7227 | 1
[9 empty] | 53 | 60.2765 | 0
[9 empty] | 54 | 59.4322 | 1
[9 empty] | 55 | 61.7237 | 0
[9 empty] | 56 | 64.8889 | 0
[9 empty] | 57 | 54.8483 | 1
[9 empty] | 58 | 58.9721 | 1
[9 empty] | 59 | 58.9186 | 1
[9 empty] | 60 | 58.1248 | 1
[9 empty] | 61 | 60.6579 | 0
[9 empty] | 62 | 61.4633 | 0
[9 empty] | 63 | 58.3277 | 1
[9 empty] | 64 | 60.099 | 0
[9 empty] | 65 | 58.9363 | 1
[9 empty] | 66 | 60.5514 | 0
[9 empty] | 67 | 60.368 | 0
[9 empty] | 68 | 59.2129 | 1
[9 empty] | 69 | 58.4669 | 1
[9 empty] | 70 | 58.6272 | 1
[9 empty] | 71 | 59.2062 | 1
[9 empty] | 72 | 59.3269 | 1
[9 empty] | 73 | 59.6507 | 1
[9 empty] | 74 | 59.6896 | 1
[9 empty] | 75 | 60.5236 | 0
[9 empty] | 76 | 56.892 | 1
[9 empty] | 77 | 60.4206 | 0
[9 empty] | 78 | 59.0285 | 1
[9 empty] | 79 | 62.6503 | 0
[9 empty] | 80 | 61.1908 | 0
[9 empty] | 81 | 60.2422 | 0
[9 empty] | 82 | 64.2746 | 0
[9 empty] | 83 | 60.8457 | 0
[9 empty] | 84 | 59.0174 | 1
[9 empty] | 85 | 57.8262 | 1
[9 empty] | 86 | 61.6695 | 0
[9 empty] | 87 | 58.7788 | 1
[9 empty] | 88 | 58.787 | 1
[9 empty] | 89 | 58.9509 | 1
[9 empty] | 90 | 57.8935 | 1
[9 empty] | 91 | 59.9665 | 1
[9 empty] | 92 | 55.5685 | 1
[9 empty] | 93 | 60.9587 | 0
[9 empty] | 94 | 60.5151 | 0
[9 empty] | 95 | 61.7326 | 0
[9 empty] | 96 | 60.5862 | 0
[9 empty] | 97 | 59.099 | 1
[9 empty] | 98 | 61.3688 | 0
[9 empty] | 99 | 60.7124 | 0
[9 empty] | 100 | 61.5349 | 0
[9 empty] | 101 | 58.0557 | 1
[9 empty] | 102 | 59.557 | 1
[9 empty] | 103 | 58.7562 | 1
[9 empty] | 104 | 58.2013 | 1
[9 empty] | 105 | 57.8324 | 1
[9 empty] | 106 | 59.9669 | 1
[9 empty] | 107 | 58.0803 | 1
[9 empty] | 108 | 59.3883 | 1
[9 empty] | 109 | 60.876 | 0
[9 empty] | 110 | 59.4721 | 1
[9 empty] | 111 | 59.538 | 1
[9 empty] | 112 | 58.0262 | 1
[9 empty] | 113 | 57.7076 | 1
[9 empty] | 114 | 58.3087 | 1
[9 empty] | 115 | 57.8004 | 1
[9 empty] | 116 | 58.8141 | 1
[9 empty] | 117 | 60.8185 | 0
[9 empty] | 118 | 62.4057 | 0
[9 empty] | 119 | 62.274 | 0
[9 empty] | 120 | 58.7451 | 1
[9 empty] | 121 | 57.8898 | 1
[9 empty] | 122 | 59.9108 | 1
[9 empty] | 123 | 59.8334 | 1
[9 empty] | 124 | 56.9892 | 1
[9 empty] | 125 | 56.9684 | 1
[9 empty] | 126 | 61.2644 | 0
[9 empty] | 127 | 57.9987 | 1
[9 empty] | 128 | 59.2218 | 1
[9 empty] | 129 | 60.5706 | 0
[9 empty] | 130 | 60.6444 | 0
[9 empty] | 131 | 54.9845 | 1
[9 empty] | 132 | 59.2147 | 1
[9 empty] | 133 | 58.0734 | 1
[9 empty] | 134 | 60.1206 | 0
[9 empty] | 135 | 58.2628 | 1
[9 empty] | 136 | 58.5937 | 1
[9 empty] | 137 | 61.0877 | 0
[9 empty] | 138 | 60.6304 | 0
[9 empty] | 139 | 59.3579 | 1
[9 empty] | 140 | 60.5499 | 0
[9 empty] | 141 | 59.6465 | 1
[9 empty] | 142 | 59.0614 | 1
[9 empty] | 143 | 57.5768 | 1
[9 empty] | 144 | 60.7088 | 0
[9 empty] | 145 | 59.8796 | 1
[9 empty] | 146 | 59.6255 | 1
[9 empty] | 147 | 57.7488 | 1
[9 empty] | 148 | 56.7368 | 1
[9 empty] | 149 | 59.9268 | 1
[9 empty] | 150 | 58.4889 | 1
[9 empty] | 151 | 58.5874 | 1
[9 empty] | 152 | 59.9203 | 1
[9 empty] | 153 | 59.4626 | 1
[9 empty] | 154 | 58.8552 | 1
[9 empty] | 155 | 55.0593 | 1
[9 empty] | 156 | 60.0155 | 0
[9 empty] | 157 | 60.0989 | 0
[9 empty] | 158 | 61.1212 | 0
[9 empty] | 159 | 60.0341 | 0
[9 empty] | 160 | 60.5186 | 0
[9 empty] | 161 | 56.9002 | 1
[9 empty] | 162 | 60.3189 | 0
[9 empty] | 163 | 59.8371 | 1
[9 empty] | 164 | 60.8222 | 0
[9 empty] | 165 | 60.2695 | 0
[9 empty] | 166 | 61.7293 | 0
[9 empty] | 167 | 61.9017 | 0
[9 empty] | 168 | 59.5607 | 1
[9 empty] | 169 | 60.1651 | 0
[9 empty] | 170 | 57.9415 | 1
[9 empty] | 171 | 57.0762 | 1
[9 empty] | 172 | 59.5006 | 1
[9 empty] | 173 | 60.603 | 0
[9 empty] | 174 | 59.5941 | 1
[9 empty] | 175 | 64.1719 | 0
[9 empty] | 176 | 58.8346 | 1
[9 empty] | 177 | 59.3566 | 1
[9 empty] | 178 | 61.2497 | 0
[9 empty] | 179 | 57.2022 | 1
[9 empty] | 180 | 57.9145 | 1
[9 empty] | 181 | 58.1802 | 1
[9 empty] | 182 | 59.6032 | 1
[9 empty] | 183 | 61.5978 | 0
[9 empty] | 184 | 57.4795 | 1
[9 empty] | 185 | 59.2211 | 1
[9 empty] | 186 | 59.2341 | 1
[9 empty] | 187 | 58.3747 | 1
[9 empty] | 188 | 59.9449 | 1
[9 empty] | 189 | 59.4932 | 1
[9 empty] | 190 | 58.5197 | 1
[9 empty] | 191 | 60.4685 | 0
[9 empty] | 192 | 63.946 | 0
[9 empty] | 193 | 59.6505 | 1
[9 empty] | 194 | 57.6005 | 1
[9 empty] | 195 | 62.1535 | 0
[9 empty] | 196 | 57.6352 | 1
[9 empty] | 197 | 57.1841 | 1
[9 empty] | 198 | 60.3234 | 0
[9 empty] | 199 | 58.7649 | 1
[9 empty] | 200 | 56.7491 | 1
[9 empty] | 201 | 59.3816 | 1
[9 empty] | 202 | 59.6955 | 1
[9 empty] | 203 | 59.8257 | 1
[9 empty] | 204 | 60.5538 | 0
[9 empty] | 205 | 60.0408 | 0
[9 empty] | 206 | 58.8612 | 1
[9 empty] | 207 | 59.4439 | 1
[9 empty] | 208 | 61.6127 | 0
[9 empty] | 209 | 57.097 | 1
[9 empty] | 210 | 61.2135 | 0
[9 empty] | 211 | 59.17 | 1
[9 empty] | 212 | 58.3846 | 1
[9 empty] | 213 | 58.5974 | 1
[9 empty] | 214 | 61.3816 | 0
[9 empty] | 215 | 60.2029 | 0
[9 empty] | 216 | 62.2345 | 0
[9 empty] | 217 | 59.3447 | 1
[9 empty] | 218 | 59.1793 | 1
[9 empty] | 219 | 61.3771 | 0
[9 empty] | 220 | 62.5112 | 0
[9 empty] | 221 | 59.3011 | 1
[9 empty] | 222 | 58.3673 | 1
[9 empty] | 223 | 58.9459 | 1
[9 empty] | 224 | 61.3265 | 0
[9 empty] | 225 | 62.5376 | 0
[9 empty] | 226 | 60.027 | 0
[9 empty] | 227 | 58.9024 | 1
[9 empty] | 228 | 56.4631 | 1
[9 empty] | 229 | 58.3095 | 1
[9 empty] | 230 | 58.5654 | 1
[9 empty] | 231 | 58.9798 | 1
[9 empty] | 232 | 62.8855 | 0
[9 empty] | 233 | 56.0905 | 1
[9 empty] | 234 | 62.7697 | 0
[9 empty] | 235 | 61.3103 | 0
[9 empty] | 236 | 59.7995 | 1
[9 empty] | 237 | 59.69 | 1
[9 empty] | 238 | 61.0401 | 0
[9 empty] | 239 | 59.9389 | 1
[9 empty] | 240 | 59.4612 | 1
[9 empty] | 241 | 59.324 | 1
[9 empty] | 242 | 60.4451 | 0
[9 empty] | 243 | 58.1233 | 1
[9 empty] | 244 | 60.1107 | 0
[9 empty] | 245 | 59.0135 | 1
[9 empty] | 246 | 59.128 | 1
[9 empty] | 247 | 59.1375 | 1
[9 empty] | 248 | 57.5808 | 1
[9 empty] | 249 | 59.0035 | 1
[9 empty] | 250 | 58.1326 | 1
[9 empty] | 251 | 56.7068 | 1
[9 empty] | 252 | 62.8457 | 0
[9 empty] | 253 | 57.7209 | 1
[9 empty] | 254 | 60.8579 | 0
[9 empty] | 255 | 59.6592 | 1
[9 empty] | 256 | 58.3454 | 1
[9 empty] | 257 | 58.4912 | 1
[9 empty] | 258 | 60.1111 | 0
[9 empty] | 259 | 58.6667 | 1
[9 empty] | 260 | 56.8375 | 1
[9 empty] | 261 | 58.7601 | 1
[9 empty] | 262 | 59.3698 | 1
[9 empty] | 263 | 64.5128 | 0
[9 empty] | 264 | 61.0605 | 0
[9 empty] | 265 | 61.1874 | 0
[9 empty] | 266 | 60.523 | 0
[9 empty] | 267 | 56.8335 | 1
[9 empty] | 268 | 61.9698 | 0
[9 empty] | 269 | 56.9364 | 1
[9 empty] | 270 | 58.688 | 1
[9 empty] | 271 | 59.6996 | 1
[9 empty] | 272 | 59.9052 | 1
[9 empty] | 273 | 58.4491 | 1
[9 empty] | 274 | 57.764 | 1
[9 empty] | 275 | 58.8261 | 1
[9 empty] | 276 | 57.9419 | 1
[9 empty] | 277 | 56.9297 | 1
[9 empty] | 278 | 56.8356 | 1
[9 empty] | 279 | 62.0303 | 0
[9 empty] | 280 | 58.3647 | 1
[9 empty] | 281 | 58.5961 | 1
[9 empty] | 282 | 60.8246 | 0
[9 empty] | 283 | 59.8626 | 1
[9 empty] | 284 | 59.4648 | 1
[9 empty] | 285 | 59.5384 | 1
[9 empty] | 286 | 60.3801 | 0
[9 empty] | 287 | 60.6722 | 0
[9 empty] | 288 | 62.6493 | 0
[9 empty] | 289 | 59.1788 | 1
[9 empty] | 290 | 62.696 | 0
[9 empty] | 291 | 58.3786 | 1
[9 empty] | 292 | 59.4743 | 1
[9 empty] | 293 | 60.9522 | 0
[9 empty] | 294 | 59.534 | 1
[9 empty] | 295 | 59.847 | 1
[9 empty] | 296 | 61.3638 | 0
[9 empty] | 297 | 60.473 | 0
[9 empty] | 298 | 61.6495 | 0
[9 empty] | 299 | 58.5714 | 1
[9 empty] | 300 | 61.1471 | 0
[9 empty] | 301 | 57.0398 | 1
[9 empty] | 302 | 56.5667 | 1
[9 empty] | 303 | 59.2322 | 1
[9 empty] | 304 | 61.8934 | 0
[9 empty] | 305 | 63.0644 | 0
[9 empty] | 306 | 58.3589 | 1
[9 empty] | 307 | 60.8695 | 0
[9 empty] | 308 | 60.1627 | 0
[9 empty] | 309 | 56.978 | 1
[9 empty] | 310 | 61.5834 | 0
[9 empty] | 311 | 58.8549 | 1
[9 empty] | 312 | 57.1502 | 1
[9 empty] | 313 | 59.5703 | 1
[9 empty] | 314 | 58.7472 | 1
[9 empty] | 315 | 61.1342 | 0
[9 empty] | 316 | 58.3156 | 1
[9 empty] | 317 | 59.9799 | 1
[9 empty] | 318 | 58.5065 | 1
[9 empty] | 319 | 57.8418 | 1
[9 empty] | 320 | 61.6917 | 0
[9 empty] | 321 | 59.3307 | 1
[9 empty] | 322 | 58.4485 | 1
[9 empty] | 323 | 58.3037 | 1
[9 empty] | 324 | 59.9727 | 1
[9 empty] | 325 | 62.5514 | 0
[9 empty] | 326 | 60.763 | 0
[9 empty] | 327 | 59.5306 | 1
[9 empty] | 328 | 58.2279 | 1
[9 empty] | 329 | 62.6703 | 0
[9 empty] | 330 | 58.595 | 1
[9 empty] | 331 | 59.1242 | 1
[9 empty] | 332 | 61.3706 | 0
[9 empty] | 333 | 59.0062 | 1
[9 empty] | 334 | 58.5034 | 1
[9 empty] | 335 | 58.7498 | 1
[9 empty] | 336 | 58.0444 | 1
[9 empty] | 337 | 56.8815 | 1
[9 empty] | 338 | 57.9825 | 1
[9 empty] | 339 | 59.2371 | 1
[9 empty] | 340 | 58.3197 | 1
[9 empty] | 341 | 57.5264 | 1
[9 empty] | 342 | 58.9034 | 1
[9 empty] | 343 | 58.9725 | 1
[9 empty] | 344 | 61.1785 | 0
[9 empty] | 345 | 57.5359 | 1
[9 empty] | 346 | 59.6896 | 1
[9 empty] | 347 | 60.3701 | 0
[9 empty] | 348 | 58.0396 | 1
[9 empty] | 349 | 58.7627 | 1
[9 empty] | 350 | 58.0589 | 1
[9 empty] | 351 | 60.8781 | 0
[9 empty] | 352 | 57.996 | 1
[9 empty] | 353 | 62.919 | 0
[9 empty] | 354 | 57.744 | 1
[9 empty] | 355 | 61.6618 | 0
[9 empty] | 356 | 58.4455 | 1
[9 empty] | 357 | 58.3753 | 1
[9 empty] | 358 | 58.2014 | 1
[9 empty] | 359 | 55.8037 | 1
[9 empty] | 360 | 59.1797 | 1
[9 empty] | 361 | 61.5467 | 0
[9 empty] | 362 | 60.1044 | 0
[9 empty] | 363 | 60.792 | 0
[9 empty] | 364 | 58.728 | 1
[9 empty] | 365 | 57.8574 | 1
[9 empty] | 366 | 58.4537 | 1
[9 empty] | 367 | 59.7505 | 1
[9 empty] | 368 | 58.4924 | 1
[9 empty] | 369 | 60.1838 | 0
[9 empty] | 370 | 62.5834 | 0
[9 empty] | 371 | 58.8947 | 1
[9 empty] | 372 | 58.1806 | 1
[9 empty] | 373 | 60.9481 | 0
[9 empty] | 374 | 58.9207 | 1
[9 empty] | 375 | 60.2231 | 0
[9 empty] | 376 | 59.139 | 1
[9 empty] | 377 | 59.3519 | 1
[9 empty] | 378 | 61.1382 | 0
[9 empty] | 379 | 59.5011 | 1
[9 empty] | 380 | 61.0438 | 0
[9 empty] | 381 | 57.8028 | 1
[9 empty] | 382 | 58.5304 | 1
[9 empty] | 383 | 60.2466 | 0
[9 empty] | 384 | 59.4692 | 1
[9 empty] | 385 | 61.3012 | 0
[9 empty] | 386 | 62.4239 | 0
[9 empty] | 387 | 59.8495 | 1
[9 empty] | 388 | 57.452 | 1
[9 empty] | 389 | 62.3009 | 0
[9 empty] | 390 | 58.5651 | 1
[9 empty] | 391 | 60.5845 | 0
[9 empty] | 392 | 58.7351 | 1
[9 empty] | 393 | 59.0634 | 1
[9 empty] | 394 | 58.5952 | 1
[9 empty] | 395 | 58.8894 | 1
[9 empty] | 396 | 59.4629 | 1
[9 empty] | 397 | 59.7697 | 1
[9 empty] | 398 | 60.5513 | 0
[9 empty] | 399 | 56.039 | 1
[9 empty] | 400 | 62.9281 | 0
[9 empty] | 401 | 60.1695 | 0
[9 empty] | 402 | 58.4322 | 1
[9 empty] | 403 | 60.6696 | 0
[9 empty] | 404 | 60.4722 | 0
[9 empty] | 405 | 59.535 | 1
[9 empty] | 406 | 59.8676 | 1
[9 empty] | 407 | 58.1616 | 1
[9 empty] | 408 | 57.7473 | 1
[9 empty] | 409 | 59.1334 | 1
[9 empty] | 410 | 58.9901 | 1
[9 empty] | 411 | 59.5679 | 1
[9 empty] | 412 | 62.8187 | 0
[9 empty] | 413 | 58.515 | 1
[9 empty] | 414 | 59.7502 | 1
[9 empty] | 415 | 61.5496 | 0
[9 empty] | 416 | 57.3372 | 1
[9 empty] | 417 | 58.0422 | 1
[9 empty] | 418 | 62.5618 | 0
[9 empty] | 419 | 60.4114 | 0
[9 empty] | 420 | 60.541 | 0
[9 empty] | 421 | 58.4041 | 1
[9 empty] | 422 | 60.5019 | 0
[9 empty] | 423 | 58.5091 | 1
[9 empty] | 424 | 58.4496 | 1
[9 empty] | 425 | 57.5707 | 1
[9 empty] | 426 | 58.9379 | 1
[9 empty] | 427 | 60.1644 | 0
[9 empty] | 428 | 61.4066 | 0
[9 empty] | 429 | 60.5719 | 0
[9 empty] | 430 | 57.294 | 1
[9 empty] | 431 | 57.5575 | 1
[9 empty] | 432 | 60.3422 | 0
[9 empty] | 433 | 57.9409 | 1
[9 empty] | 434 | 61.0454 | 0
[9 empty] | 435 | 61.8244 | 0
[9 empty] | 436 | 58.5439 | 1
[9 empty] | 437 | 60.4317 | 0
[9 empty] | 438 | 57.812 | 1
[9 empty] | 439 | 58.0705 | 1
[9 empty] | 440 | 57.9049 | 1
[9 empty] | 441 | 61.8001 | 0
[9 empty] | 442 | 60.1967 | 0
[9 empty] | 443 | 61.0506 | 0
[9 empty] | 444 | 60.559 | 0
[9 empty] | 445 | 59.3251 | 1
[9 empty] | 446 | 60.2577 | 0
[9 empty] | 447 | 60.2453 | 0
[9 empty] | 448 | 61.8919 | 0
[9 empty] | 449 | 61.0184 | 0
[9 empty] | 450 | 60.4186 | 0
[9 empty] | 451 | 56.6784 | 1
[9 empty] | 452 | 60.8916 | 0
[9 empty] | 453 | 58.4509 | 1
[9 empty] | 454 | 61.2011 | 0
[9 empty] | 455 | 59.3277 | 1
[9 empty] | 456 | 60.0207 | 0
[9 empty] | 457 | 60.1481 | 0
[9 empty] | 458 | 62.0294 | 0
[9 empty] | 459 | 60.9871 | 0
[9 empty] | 460 | 60.9424 | 0
[9 empty] | 461 | 57.6199 | 1
[9 empty] | 462 | 60.252 | 0
[9 empty] | 463 | 58.9334 | 1
[9 empty] | 464 | 58.6775 | 1
[9 empty] | 465 | 56.8903 | 1
[9 empty] | 466 | 62.1574 | 0
[9 empty] | 467 | 62.8484 | 0
[9 empty] | 468 | 56.6245 | 1
[9 empty] | 469 | 59.4392 | 1
[9 empty] | 470 | 61.0444 | 0
[9 empty] | 471 | 58.2427 | 1
[9 empty] | 472 | 58.1605 | 1
[9 empty] | 473 | 57.7344 | 1
[9 empty] | 474 | 59.5877 | 1
[9 empty] | 475 | 56.7423 | 1
[9 empty] | 476 | 59.3231 | 1
[9 empty] | 477 | 61.5036 | 0
[9 empty] | 478 | 61.3935 | 0
[9 empty] | 479 | 62.0867 | 0
[9 empty] | 480 | 59.6782 | 1
[9 empty] | 481 | 55.739 | 1
[9 empty] | 482 | 57.2905 | 1
[9 empty] | 483 | 57.9205 | 1
[9 empty] | 484 | 60.8506 | 0
[9 empty] | 485 | 59.1269 | 1
[9 empty] | 486 | 60.0842 | 0
[9 empty] | 487 | 58.8149 | 1
[9 empty] | 488 | 58.1787 | 1
[9 empty] | 489 | 59.2054 | 1
[9 empty] | 490 | 61.3873 | 0
[9 empty] | 491 | 58.1954 | 1
[9 empty] | 492 | 57.3733 | 1
[9 empty] | 493 | 57.7798 | 1
[9 empty] | 494 | 60.8206 | 0
[9 empty] | 495 | 59.4943 | 1
[9 empty] | 496 | 57.9152 | 1
[9 empty] | 497 | 63.1432 | 0
[9 empty] | 498 | 58.6738 | 1
[9 empty] | 499 | 57.2804 | 1
[9 empty] | 500 | 60.968 | 0
[9 empty] | 501 | 61.0265 | 0
[9 empty] | 502 | 58.3251 | 1
[9 empty] | 503 | 57.7897 | 1
[9 empty] | 504 | 57.0551 | 1
[9 empty] | 505 | 61.7118 | 0
[9 empty] | 506 | 57.936 | 1
[9 empty] | 507 | 59.2795 | 1
[9 empty] | 508 | 58.1951 | 1
[9 empty] | 509 | 60.2324 | 0
[9 empty] | 510 | 59.0281 | 1
[9 empty] | 511 | 58.8282 | 1
[9 empty] | 512 | 59.388 | 1
[9 empty] | 513 | 61.0803 | 0
[9 empty] | 514 | 59.3911 | 1
[9 empty] | 515 | 57.5761 | 1
[9 empty] | 516 | 62.1726 | 0
[9 empty] | 517 | 58.5567 | 1
[9 empty] | 518 | 58.7744 | 1
[9 empty] | 519 | 57.4065 | 1
[9 empty] | 520 | 59.3893 | 1
[9 empty] | 521 | 59.5196 | 1
[9 empty] | 522 | 58.0499 | 1
[9 empty] | 523 | 63.4822 | 0
[9 empty] | 524 | 58.7103 | 1
[9 empty] | 525 | 61.2278 | 0
[9 empty] | 526 | 62.1237 | 0
[9 empty] | 527 | 59.0148 | 1
[9 empty] | 528 | 59.5212 | 1
[9 empty] | 529 | 60.2764 | 0
[9 empty] | 530 | 57.2024 | 1
[9 empty] | 531 | 59.9384 | 1
[9 empty] | 532 | 58.0895 | 1
[9 empty] | 533 | 59.6768 | 1
[9 empty] | 534 | 59.1849 | 1
[9 empty] | 535 | 57.8681 | 1
[9 empty] | 536 | 56.5868 | 1
[9 empty] | 537 | 60.5491 | 0
[9 empty] | 538 | 60.4313 | 0
[9 empty] | 539 | 63.089 | 0
[9 empty] | 540 | 61.3201 | 0
[9 empty] | 541 | 61.3171 | 0
[9 empty] | 542 | 62.6413 | 0
[9 empty] | 543 | 59.0853 | 1
[9 empty] | 544 | 58.4027 | 1
[9 empty] | 545 | 61.2491 | 0
[9 empty] | 546 | 61.565 | 0
[9 empty] | 547 | 60.4164 | 0
[9 empty] | 548 | 62.2375 | 0
[9 empty] | 549 | 56.7921 | 1
[9 empty] | 550 | 59.4711 | 1
[9 empty] | 551 | 59.6145 | 1
[9 empty] | 552 | 60.5414 | 0
[9 empty] | 553 | 58.4912 | 1
[9 empty] | 554 | 61.3808 | 0
[9 empty] | 555 | 58.8051 | 1
[9 empty] | 556 | 58.1604 | 1
[9 empty] | 557 | 60.955 | 0
[9 empty] | 558 | 60.0301 | 0
[9 empty] | 559 | 62.808 | 0
[9 empty] | 560 | 59.7975 | 1
[9 empty] | 561 | 58.1104 | 1
[9 empty] | 562 | 56.7459 | 1
[9 empty] | 563 | 56.0025 | 1
[9 empty] | 564 | 60.4681 | 0
[9 empty] | 565 | 58.2778 | 1
[9 empty] | 566 | 60.0122 | 0
[9 empty] | 567 | 58.5242 | 1
[9 empty] | 568 | 56.6699 | 1
[9 empty] | 569 | 60.417 | 0
[9 empty] | 570 | 62.5721 | 0
[9 empty] | 571 | 58.84 | 1
[9 empty] | 572 | 60.2759 | 0
[9 empty] | 573 | 60.0695 | 0
[9 empty] | 574 | 59.9096 | 1
[9 empty] | 575 | 59.5211 | 1
[9 empty] | 576 | 58.7991 | 1
[9 empty] | 577 | 61.1212 | 0
[9 empty] | 578 | 58.4975 | 1
[9 empty] | 579 | 59.73 | 1
[9 empty] | 580 | 55.459 | 1
[9 empty] | 581 | 62.2488 | 0
[9 empty] | 582 | 60.0958 | 0
[9 empty] | 583 | 60.8277 | 0
[9 empty] | 584 | 58.8379 | 1
[9 empty] | 585 | 59.4534 | 1
[9 empty] | 586 | 59.1494 | 1
[9 empty] | 587 | 57.5348 | 1
[9 empty] | 588 | 56.9206 | 1
[9 empty] | 589 | 57.6773 | 1
[9 empty] | 590 | 60.4734 | 0
[9 empty] | 591 | 59.5171 | 1
[9 empty] | 592 | 56.8488 | 1
[9 empty] | 593 | 58.3757 | 1
[9 empty] | 594 | 59.2473 | 1
[9 empty] | 595 | 60.2513 | 0
[9 empty] | 596 | 60.0763 | 0
[9 empty] | 597 | 59.629 | 1
[9 empty] | 598 | 56.8043 | 1
[9 empty] | 599 | 61.672 | 0
[9 empty] | 600 | 60.4954 | 0
[9 empty] | 601 | 60.7979 | 0
[9 empty] | 602 | 57.7369 | 1
[9 empty] | 603 | 60.5013 | 0
[9 empty] | 604 | 59.2387 | 1
[9 empty] | 605 | 58.9294 | 1
[9 empty] | 606 | 59.2429 | 1
[9 empty] | 607 | 61.1296 | 0
[9 empty] | 608 | 58.9135 | 1
[9 empty] | 609 | 58.6666 | 1
[9 empty] | 610 | 61.5407 | 0
[9 empty] | 611 | 60.4996 | 0
[9 empty] | 612 | 58.9204 | 1
[9 empty] | 613 | 60.2511 | 0
[9 empty] | 614 | 59.0138 | 1
[9 empty] | 615 | 59.1858 | 1
[9 empty] | 616 | 61.5612 | 0
[9 empty] | 617 | 58.4161 | 1
[9 empty] | 618 | 59.7073 | 1
[9 empty] | 619 | 60.857 | 0
[9 empty] | 620 | 60.38 | 0
[9 empty] | 621 | 62.6647 | 0
[9 empty] | 622 | 60.6506 | 0
[9 empty] | 623 | 57.1863 | 1
[9 empty] | 624 | 56.65 | 1
[9 empty] | 625 | 58.6608 | 1
[9 empty] | 626 | 58.9681 | 1
[9 empty] | 627 | 58.1383 | 1
[9 empty] | 628 | 57.6773 | 1
[9 empty] | 629 | 60.5011 | 0
[9 empty] | 630 | 59.8638 | 1
[9 empty] | 631 | 61.7842 | 0
[9 empty] | 632 | 60.5712 | 0
[9 empty] | 633 | 59.2653 | 1
[9 empty] | 634 | 60.2653 | 0
[9 empty] | 635 | 60.6632 | 0
[9 empty] | 636 | 59.3848 | 1
[9 empty] | 637 | 59.3981 | 1
[9 empty] | 638 | 60.3403 | 0
[9 empty] | 639 | 60.496 | 0
[9 empty] | 640 | 59.7276 | 1
[9 empty] | 641 | 57.1969 | 1
[9 empty] | 642 | 60.293 | 0
[9 empty] | 643 | 59.5876 | 1
[9 empty] | 644 | 60.1837 | 0
[9 empty] | 645 | 59.9401 | 1
[9 empty] | 646 | 59.5701 | 1
[9 empty] | 647 | 57.0708 | 1
[9 empty] | 648 | 56.6556 | 1
[9 empty] | 649 | 59.2546 | 1
[9 empty] | 650 | 60.2407 | 0
[9 empty] | 651 | 60.8819 | 0
[9 empty] | 652 | 56.2749 | 1
[9 empty] | 653 | 61.3677 | 0
[9 empty] | 654 | 61.2711 | 0
[9 empty] | 655 | 59.2694 | 1
[9 empty] | 656 | 57.7695 | 1
[9 empty] | 657 | 58.2179 | 1
[9 empty] | 658 | 60.7562 | 0
[9 empty] | 659 | 58.8303 | 1
[9 empty] | 660 | 57.0327 | 1
[9 empty] | 661 | 59.6377 | 1
[9 empty] | 662 | 58.007 | 1
[9 empty] | 663 | 56.8314 | 1
[9 empty] | 664 | 55.3638 | 1
[9 empty] | 665 | 58.1889 | 1
[9 empty] | 666 | 56.8563 | 1
[9 empty] | 667 | 60.1529 | 0
[9 empty] | 668 | 59.7202 | 1
[9 empty] | 669 | 60.2432 | 0
[9 empty] | 670 | 60.2027 | 0
[9 empty] | 671 | 62.2244 | 0
[9 empty] | 672 | 60.1343 | 0
[9 empty] | 673 | 58.2417 | 1
[9 empty] | 674 | 58.217 | 1
[9 empty] | 675 | 60.3915 | 0
[9 empty] | 676 | 60.7827 | 0
[9 empty] | 677 | 60.8295 | 0
[9 empty] | 678 | 62.3612 | 0
[9 empty] | 679 | 61.0327 | 0
[9 empty] | 680 | 58.769 | 1
[9 empty] | 681 | 56.5625 | 1
[9 empty] | 682 | 58.2754 | 1
[9 empty] | 683 | 55.9921 | 1
[9 empty] | 684 | 57.7255 | 1
[9 empty] | 685 | 58.3768 | 1
[9 empty] | 686 | 56.8901 | 1
[9 empty] | 687 | 61.1334 | 0
[9 empty] | 688 | 59.3888 | 1
[9 empty] | 689 | 58.5345 | 1
[9 empty] | 690 | 59.1356 | 1
[9 empty] | 691 | 58.7266 | 1
[9 empty] | 692 | 57.7364 | 1
[9 empty] | 693 | 61.2804 | 0
[9 empty] | 694 | 62.3035 | 0
[9 empty] | 695 | 60.5636 | 0
[9 empty] | 696 | 60.16 | 0
[9 empty] | 697 | 59.329 | 1
[9 empty] | 698 | 59.1161 | 1
[9 empty] | 699 | 59.3214 | 1
[9 empty] | 700 | 58.2017 | 1
[9 empty] | 701 | 61.297 | 0
[9 empty] | 702 | 59.1694 | 1
[9 empty] | 703 | 60.2754 | 0
[9 empty] | 704 | 57.5115 | 1
[9 empty] | 705 | 59.1421 | 1
[9 empty] | 706 | 60.0345 | 0
[9 empty] | 707 | 60.1522 | 0
[9 empty] | 708 | 60.8705 | 0
[9 empty] | 709 | 61.1251 | 0
[9 empty] | 710 | 57.5965 | 1
[9 empty] | 711 | 59.2271 | 1
[9 empty] | 712 | 59.2902 | 1
[9 empty] | 713 | 59.2733 | 1
[9 empty] | 714 | 60.7745 | 0
[9 empty] | 715 | 59.6019 | 1
[9 empty] | 716 | 60.3117 | 0
[9 empty] | 717 | 60.0078 | 0
[9 empty] | 718 | 58.3659 | 1
[9 empty] | 719 | 59.85 | 1
[9 empty] | 720 | 60.1921 | 0
[9 empty] | 721 | 58.9272 | 1
[9 empty] | 722 | 61.0827 | 0
[9 empty] | 723 | 59.7791 | 1
[9 empty] | 724 | 62.1088 | 0
[9 empty] | 725 | 60.4889 | 0
[9 empty] | 726 | 59.2615 | 1
[9 empty] | 727 | 61.7365 | 0
[9 empty] | 728 | 60.4378 | 0
[9 empty] | 729 | 61.4815 | 0
[9 empty] | 730 | 59.168 | 1
[9 empty] | 731 | 61.2389 | 0
[9 empty] | 732 | 58.0165 | 1
[9 empty] | 733 | 60.6474 | 0
[9 empty] | 734 | 60.4565 | 0
[9 empty] | 735 | 60.0594 | 0
[9 empty] | 736 | 60.0102 | 0
[9 empty] | 737 | 55.918 | 1
[9 empty] | 738 | 59.1593 | 1
[9 empty] | 739 | 60.2958 | 0
[9 empty] | 740 | 63.3423 | 0
[9 empty] | 741 | 58.9238 | 1
[9 empty] | 742 | 59.0619 | 1
[9 empty] | 743 | 59.2303 | 1
[9 empty] | 744 | 59.3145 | 1
[9 empty] | 745 | 58.7821 | 1
[9 empty] | 746 | 59.1082 | 1
[9 empty] | 747 | 56.1903 | 1
[9 empty] | 748 | 58.7141 | 1
[9 empty] | 749 | 62.0289 | 0
[9 empty] | 750 | 60.8289 | 0
[9 empty] | 751 | 56.5125 | 1
[9 empty] | 752 | 62.6675 | 0
[9 empty] | 753 | 62.5756 | 0
[9 empty] | 754 | 60.0156 | 0
[9 empty] | 755 | 63.2613 | 0
[9 empty] | 756 | 58.3747 | 1
[9 empty] | 757 | 62.2573 | 0
[9 empty] | 758 | 61.2196 | 0
[9 empty] | 759 | 56.0679 | 1
[9 empty] | 760 | 58.8173 | 1
[9 empty] | 761 | 59.0689 | 1
[9 empty] | 762 | 62.8203 | 0
[9 empty] | 763 | 57.9597 | 1
[9 empty] | 764 | 59.0659 | 1
[9 empty] | 765 | 62.0015 | 0
[9 empty] | 766 | 61.4661 | 0
[9 empty] | 767 | 58.3825 | 1
[9 empty] | 768 | 60.4218 | 0
[9 empty] | 769 | 60.4664 | 0
[9 empty] | 770 | 60.0902 | 0
[9 empty] | 771 | 59.9658 | 1
[9 empty] | 772 | 60.2928 | 0
[9 empty] | 773 | 58.8921 | 1
[9 empty] | 774 | 59.0774 | 1
[9 empty] | 775 | 62.1095 | 0
[9 empty] | 776 | 57.6062 | 1
[9 empty] | 777 | 60.4806 | 0
[9 empty] | 778 | 59.3345 | 1
[9 empty] | 779 | 57.8557 | 1
[9 empty] | 780 | 60.5501 | 0
[9 empty] | 781 | 59.2257 | 1
[9 empty] | 782 | 60.0378 | 0
[9 empty] | 783 | 62.0633 | 0
[9 empty] | 784 | 57.3325 | 1
[9 empty] | 785 | 56.4463 | 1
[9 empty] | 786 | 61.8423 | 0
[9 empty] | 787 | 58.0064 | 1
[9 empty] | 788 | 59.4934 | 1
[9 empty] | 789 | 60.404 | 0
[9 empty] | 790 | 56.5484 | 1
[9 empty] | 791 | 60.6565 | 0
[9 empty] | 792 | 62.4672 | 0
[9 empty] | 793 | 58.8381 | 1
[9 empty] | 794 | 58.8623 | 1
[9 empty] | 795 | 63.0812 | 0
[9 empty] | 796 | 59.2671 | 1
[9 empty] | 797 | 57.8841 | 1
[9 empty] | 798 | 59.0157 | 1
[9 empty] | 799 | 58.6007 | 1
[9 empty] | 800 | 60.632 | 0
[9 empty] | 801 | 57.2507 | 1
[9 empty] | 802 | 59.2844 | 1
[9 empty] | 803 | 56.3769 | 1
[9 empty] | 804 | 58.3412 | 1
[9 empty] | 805 | 59.6234 | 1
[9 empty] | 806 | 62.4424 | 0
[9 empty] | 807 | 59.9582 | 1
[9 empty] | 808 | 57.1439 | 1
[9 empty] | 809 | 59.9451 | 1
[9 empty] | 810 | 59.5759 | 1
[9 empty] | 811 | 62.2124 | 0
[9 empty] | 812 | 59.2854 | 1
[9 empty] | 813 | 59.5631 | 1
[9 empty] | 814 | 57.1829 | 1
[9 empty] | 815 | 58.0301 | 1
[9 empty] | 816 | 58.4683 | 1
[9 empty] | 817 | 58.1949 | 1
[9 empty] | 818 | 58.7955 | 1
[9 empty] | 819 | 62.0312 | 0
[9 empty] | 820 | 56.74 | 1
[9 empty] | 821 | 60.0382 | 0
[9 empty] | 822 | 61.4924 | 0
[9 empty] | 823 | 59.8398 | 1
[9 empty] | 824 | 59.7074 | 1
[9 empty] | 825 | 56.6534 | 1
[9 empty] | 826 | 59.7422 | 1
[9 empty] | 827 | 59.5322 | 1
[9 empty] | 828 | 62.2846 | 0
[9 empty] | 829 | 56.1976 | 1
[9 empty] | 830 | 63.0092 | 0
[9 empty] | 831 | 56.67 | 1
[9 empty] | 832 | 59.4571 | 1
[9 empty] | 833 | 59.5587 | 1
[9 empty] | 834 | 58.8803 | 1
[9 empty] | 835 | 61.3391 | 0
[9 empty] | 836 | 59.915 | 1
[9 empty] | 837 | 58.6038 | 1
[9 empty] | 838 | 60.6266 | 0
[9 empty] | 839 | 61.2339 | 0
[9 empty] | 840 | 58.1518 | 1
[9 empty] | 841 | 57.787 | 1
[9 empty] | 842 | 59.0752 | 1
[9 empty] | 843 | 60.0719 | 0
[9 empty] | 844 | 59.8882 | 1
[9 empty] | 845 | 59.4317 | 1
[9 empty] | 846 | 60.3211 | 0
[9 empty] | 847 | 60.583 | 0
[9 empty] | 848 | 59.7789 | 1
[9 empty] | 849 | 58.4656 | 1
[9 empty] | 850 | 56.914 | 1
[9 empty] | 851 | 58.4656 | 1
[9 empty] | 852 | 60.9258 | 0
[9 empty] | 853 | 59.5012 | 1
[9 empty] | 854 | 59.0805 | 1
[9 empty] | 855 | 59.5117 | 1
[9 empty] | 856 | 57.1758 | 1
[9 empty] | 857 | 61.4067 | 0
[9 empty] | 858 | 61.0754 | 0
[9 empty] | 859 | 62.6192 | 0
[9 empty] | 860 | 61.2999 | 0
[9 empty] | 861 | 61.9619 | 0
[9 empty] | 862 | 60.1118 | 0
[9 empty] | 863 | 61.9072 | 0
[9 empty] | 864 | 58.5434 | 1
[9 empty] | 865 | 57.6667 | 1
[9 empty] | 866 | 61.4907 | 0
[9 empty] | 867 | 57.1277 | 1
[9 empty] | 868 | 59.5578 | 1
[9 empty] | 869 | 56.0319 | 1
[9 empty] | 870 | 58.6631 | 1
[9 empty] | 871 | 58.7726 | 1
[9 empty] | 872 | 59.1 | 1
[9 empty] | 873 | 59.0679 | 1
[9 empty] | 874 | 56.2891 | 1
[9 empty] | 875 | 62.3848 | 0
[9 empty] | 876 | 59.9039 | 1
[9 empty] | 877 | 61.0542 | 0
[9 empty] | 878 | 59.0441 | 1
[9 empty] | 879 | 56.2411 | 1
[9 empty] | 880 | 60.8524 | 0
[9 empty] | 881 | 60.5082 | 0
[9 empty] | 882 | 58.5522 | 1
[9 empty] | 883 | 59.3153 | 1
[9 empty] | 884 | 56.843 | 1
[9 empty] | 885 | 60.853 | 0
[9 empty] | 886 | 57.442 | 1
[9 empty] | 887 | 60.4256 | 0
[9 empty] | 888 | 59.1134 | 1
[9 empty] | 889 | 60.2543 | 0
[9 empty] | 890 | 61.7616 | 0
[9 empty] | 891 | 64.6006 | 0
[9 empty] | 892 | 59.5262 | 1
[9 empty] | 893 | 60.6701 | 0
[9 empty] | 894 | 56.7177 | 1
[9 empty] | 895 | 61.4756 | 0
[9 empty] | 896 | 57.7775 | 1
[9 empty] | 897 | 58.5033 | 1
[9 empty] | 898 | 58.5435 | 1
[9 empty] | 899 | 58.0114 | 1
[9 empty] | 900 | 60.3234 | 0
[9 empty] | 901 | 56.6041 | 1
[9 empty] | 902 | 60.7217 | 0
[9 empty] | 903 | 58.5548 | 1
[9 empty] | 904 | 57.7886 | 1
[9 empty] | 905 | 59.7515 | 1
[9 empty] | 906 | 62.6834 | 0
[9 empty] | 907 | 59.5736 | 1
[9 empty] | 908 | 55.2039 | 1
[9 empty] | 909 | 59.1792 | 1
[9 empty] | 910 | 58.0139 | 1
[9 empty] | 911 | 59.1367 | 1
[9 empty] | 912 | 59.7394 | 1
[9 empty] | 913 | 56.271 | 1
[9 empty] | 914 | 55.9016 | 1
[9 empty] | 915 | 58.531 | 1
[9 empty] | 916 | 56.7504 | 1
[9 empty] | 917 | 59.4853 | 1
[9 empty] | 918 | 60.3173 | 0
[9 empty] | 919 | 59.0343 | 1
[9 empty] | 920 | 61.1933 | 0
[9 empty] | 921 | 62.1906 | 0
[9 empty] | 922 | 60.4053 | 0
[9 empty] | 923 | 60.6108 | 0
[9 empty] | 924 | 60.9704 | 0
[9 empty] | 925 | 59.1549 | 1
[9 empty] | 926 | 60.079 | 0
[9 empty] | 927 | 60.7364 | 0
[9 empty] | 928 | 59.3113 | 1
[9 empty] | 929 | 59.6634 | 1
[9 empty] | 930 | 58.5429 | 1
[9 empty] | 931 | 56.9408 | 1
[9 empty] | 932 | 57.8962 | 1
[9 empty] | 933 | 57.1648 | 1
[9 empty] | 934 | 60.7239 | 0
[9 empty] | 935 | 58.6049 | 1
[9 empty] | 936 | 62.9286 | 0
[9 empty] | 937 | 60.3926 | 0
[9 empty] | 938 | 57.502 | 1
[9 empty] | 939 | 59.2557 | 1
[9 empty] | 940 | 58.5868 | 1
[9 empty] | 941 | 59.6872 | 1
[9 empty] | 942 | 60.2105 | 0
[9 empty] | 943 | 60.1018 | 0
[9 empty] | 944 | 57.2646 | 1
[9 empty] | 945 | 57.7063 | 1
[9 empty] | 946 | 60.0505 | 0
[9 empty] | 947 | 60.0889 | 0
[9 empty] | 948 | 61.09 | 0
[9 empty] | 949 | 56.8753 | 1
[9 empty] | 950 | 61.83 | 0
[9 empty] | 951 | 60.7 | 0
[9 empty] | 952 | 57.2337 | 1
[9 empty] | 953 | 59.7619 | 1
[9 empty] | 954 | 60.2333 | 0
[9 empty] | 955 | 56.5953 | 1
[9 empty] | 956 | 61.2955 | 0
[9 empty] | 957 | 62.2634 | 0
[9 empty] | 958 | 57.1376 | 1
[9 empty] | 959 | 59.1946 | 1
[9 empty] | 960 | 60.1023 | 0
[9 empty] | 961 | 57.0776 | 1
[9 empty] | 962 | 57.5954 | 1
[9 empty] | 963 | 62.3406 | 0
[9 empty] | 964 | 59.3812 | 1
[9 empty] | 965 | 61.0269 | 0
[9 empty] | 966 | 59.8613 | 1
[9 empty] | 967 | 57.4759 | 1
[9 empty] | 968 | 58.2992 | 1
[9 empty] | 969 | 61.3314 | 0
[9 empty] | 970 | 61.4349 | 0
[9 empty] | 971 | 58.2648 | 1
[9 empty] | 972 | 60.5674 | 0
[9 empty] | 973 | 63.7807 | 0
[9 empty] | 974 | 58.8665 | 1
[9 empty] | 975 | 60.6193 | 0
[9 empty] | 976 | 60.5056 | 0
[9 empty] | 977 | 60.7859 | 0
[9 empty] | 978 | 61.8139 | 0
[9 empty] | 979 | 57.2663 | 1
[9 empty] | 980 | 58.565 | 1
[9 empty] | 981 | 59.4756 | 1
[9 empty] | 982 | 58.208 | 1
[9 empty] | 983 | 59.1928 | 1
[9 empty] | 984 | 60.0497 | 0
[9 empty] | 985 | 58.5568 | 1
[9 empty] | 986 | 61.5936 | 0
[9 empty] | 987 | 59.0776 | 1
[9 empty] | 988 | 58.2983 | 1
[9 empty] | 989 | 59.6804 | 1
[9 empty] | 990 | 57.4731 | 1
[9 empty] | 991 | 62.4176 | 0
[9 empty] | 992 | 60.0094 | 0
[9 empty] | 993 | 57.0124 | 1
[9 empty] | 994 | 60.656 | 0
[9 empty] | 995 | 57.2758 | 1
[9 empty] | 996 | 58.7511 | 1
[9 empty] | 997 | 61.5438 | 0
[9 empty] | 998 | 61.8847 | 0
[9 empty] | 999 | 61.5111 | 0
[9 empty] | 1000 | 59.0858 | 1

## Project-1 RT(a, b)
Project 1 | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success
Task | Intermediate Predecessor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time |  | 62.9065 | 0
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.71023 | 6.517 | 6.517 | 1 | 61.6547 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.517 | 0.6623 | 7 | 13.517 | 2 | 64.603 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.517 | 0.81603 | 11.5283 | 18.0453 | 3 | 63.4087 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.517 | 0.57995 | 9.3795 | 15.8965 | 4 | 64.0355 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.517 | 0.70773 | 9.4155 | 22.9325 | 5 | 62.4883 | 0
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 18.0453 | 0.61912 | 9.2499 | 27.2952 | 6 | 62.5723 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.9325 | 0.25856 | 11.5189 | 34.4514 | 7 | 61.9966 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 27.2952 | 0.79097 | 5 | 32.2952 | 8 | 63.1874 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 27.2952 | 0.27472 | 12.5191 | 39.8142 | 9 | 64.5078 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 34.4514 | 0.48349 | 10.6464 | 45.0978 | 10 | 63.785 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 39.8142 | 0.78812 | 6.1525 | 45.9667 | 11 | 63.3519 | 0
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 45.9667 | 0.39854 | 16.9398 | 62.9065 | 12 | 61.547 | 0
[9 empty] | 13 | 64.3445 | 0
[9 empty] | 14 | 64.7029 | 0
Project 1 | [8 empty] | 15 | 60.9451 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 16 | 64.0526 | 0
60 | 63.2516 | 5.2 | [6 empty] | 17 | 64.8287 | 0
[9 empty] | 18 | 63.3121 | 0
[9 empty] | 19 | 64.0635 | 0
[9 empty] | 20 | 62.9774 | 0
[9 empty] | 21 | 62.2335 | 0
[9 empty] | 22 | 64.7277 | 0
[9 empty] | 23 | 62.4111 | 0
[9 empty] | 24 | 60.4419 | 0
[9 empty] | 25 | 61.4512 | 0
[9 empty] | 26 | 63.3601 | 0
[9 empty] | 27 | 64.0589 | 0
[9 empty] | 28 | 67.0689 | 0
[9 empty] | 29 | 62.9941 | 0
[9 empty] | 30 | 60.4161 | 0
[9 empty] | 31 | 64.4698 | 0
[9 empty] | 32 | 62.7522 | 0
[9 empty] | 33 | 62.5882 | 0
[9 empty] | 34 | 62.0013 | 0
[9 empty] | 35 | 67.7844 | 0
[9 empty] | 36 | 64.5185 | 0
[9 empty] | 37 | 65.87 | 0
[9 empty] | 38 | 62.8268 | 0
[9 empty] | 39 | 63.4375 | 0
[9 empty] | 40 | 59.7792 | 1
[9 empty] | 41 | 63.4288 | 0
[9 empty] | 42 | 63.4001 | 0
[9 empty] | 43 | 62.6497 | 0
[9 empty] | 44 | 61.3441 | 0
[9 empty] | 45 | 64.379 | 0
[9 empty] | 46 | 63.1416 | 0
[9 empty] | 47 | 65.3193 | 0
[9 empty] | 48 | 65.1939 | 0
[9 empty] | 49 | 61.6553 | 0
[9 empty] | 50 | 62.2459 | 0
[9 empty] | 51 | 62.0993 | 0
[9 empty] | 52 | 60.2507 | 0
[9 empty] | 53 | 60.7812 | 0
[9 empty] | 54 | 62.7932 | 0
[9 empty] | 55 | 64.0927 | 0
[9 empty] | 56 | 64.1444 | 0
[9 empty] | 57 | 61.2007 | 0
[9 empty] | 58 | 62.4431 | 0
[9 empty] | 59 | 63.5674 | 0
[9 empty] | 60 | 65.2826 | 0
[9 empty] | 61 | 65.1103 | 0
[9 empty] | 62 | 63.5327 | 0
[9 empty] | 63 | 63.5374 | 0
[9 empty] | 64 | 63.1231 | 0
[9 empty] | 65 | 61.3471 | 0
[9 empty] | 66 | 63.8832 | 0
[9 empty] | 67 | 64.55 | 0
[9 empty] | 68 | 64.0489 | 0
[9 empty] | 69 | 61.1264 | 0
[9 empty] | 70 | 64.5479 | 0
[9 empty] | 71 | 60.3815 | 0
[9 empty] | 72 | 62.8471 | 0
[9 empty] | 73 | 62.9471 | 0
[9 empty] | 74 | 65.4309 | 0
[9 empty] | 75 | 65.5881 | 0
[9 empty] | 76 | 64.3087 | 0
[9 empty] | 77 | 62.1173 | 0
[9 empty] | 78 | 62.7911 | 0
[9 empty] | 79 | 63.4107 | 0
[9 empty] | 80 | 61.3657 | 0
[9 empty] | 81 | 61.2019 | 0
[9 empty] | 82 | 65.5777 | 0
[9 empty] | 83 | 66.5773 | 0
[9 empty] | 84 | 64.9446 | 0
[9 empty] | 85 | 62.5878 | 0
[9 empty] | 86 | 60.4503 | 0
[9 empty] | 87 | 63.3189 | 0
[9 empty] | 88 | 60.38 | 0
[9 empty] | 89 | 63.0149 | 0
[9 empty] | 90 | 61.6789 | 0
[9 empty] | 91 | 62.2226 | 0
[9 empty] | 92 | 62.9898 | 0
[9 empty] | 93 | 67.2713 | 0
[9 empty] | 94 | 64.2918 | 0
[9 empty] | 95 | 63.3562 | 0
[9 empty] | 96 | 63.7686 | 0
[9 empty] | 97 | 65.0239 | 0
[9 empty] | 98 | 63.2605 | 0
[9 empty] | 99 | 61.6618 | 0
[9 empty] | 100 | 61.1283 | 0
[9 empty] | 101 | 61.1186 | 0
[9 empty] | 102 | 62.8981 | 0
[9 empty] | 103 | 64.3123 | 0
[9 empty] | 104 | 65.1989 | 0
[9 empty] | 105 | 60.4677 | 0
[9 empty] | 106 | 64.9925 | 0
[9 empty] | 107 | 64.1857 | 0
[9 empty] | 108 | 62.6583 | 0
[9 empty] | 109 | 65.3334 | 0
[9 empty] | 110 | 63.1805 | 0
[9 empty] | 111 | 65.4822 | 0
[9 empty] | 112 | 62.1982 | 0
[9 empty] | 113 | 61.0317 | 0
[9 empty] | 114 | 59.8397 | 1
[9 empty] | 115 | 65.7701 | 0
[9 empty] | 116 | 62.8794 | 0
[9 empty] | 117 | 65.2978 | 0
[9 empty] | 118 | 61.949 | 0
[9 empty] | 119 | 65.9782 | 0
[9 empty] | 120 | 62.5018 | 0
[9 empty] | 121 | 64.3919 | 0
[9 empty] | 122 | 61.3265 | 0
[9 empty] | 123 | 63.1733 | 0
[9 empty] | 124 | 63.6211 | 0
[9 empty] | 125 | 61.5111 | 0
[9 empty] | 126 | 62.2612 | 0
[9 empty] | 127 | 59.895 | 1
[9 empty] | 128 | 60.4707 | 0
[9 empty] | 129 | 62.3135 | 0
[9 empty] | 130 | 59.9472 | 1
[9 empty] | 131 | 62.8184 | 0
[9 empty] | 132 | 63.8288 | 0
[9 empty] | 133 | 62.2186 | 0
[9 empty] | 134 | 66.2673 | 0
[9 empty] | 135 | 64.8096 | 0
[9 empty] | 136 | 65.0663 | 0
[9 empty] | 137 | 64.5698 | 0
[9 empty] | 138 | 62.9543 | 0
[9 empty] | 139 | 65.6878 | 0
[9 empty] | 140 | 64.2051 | 0
[9 empty] | 141 | 64.5232 | 0
[9 empty] | 142 | 65.6683 | 0
[9 empty] | 143 | 63.7094 | 0
[9 empty] | 144 | 62.2507 | 0
[9 empty] | 145 | 62.2493 | 0
[9 empty] | 146 | 61.814 | 0
[9 empty] | 147 | 62.7019 | 0
[9 empty] | 148 | 65.8262 | 0
[9 empty] | 149 | 64.0788 | 0
[9 empty] | 150 | 61.8169 | 0
[9 empty] | 151 | 63.7287 | 0
[9 empty] | 152 | 61.7607 | 0
[9 empty] | 153 | 62.8869 | 0
[9 empty] | 154 | 61.4592 | 0
[9 empty] | 155 | 62.4699 | 0
[9 empty] | 156 | 59.3991 | 1
[9 empty] | 157 | 61.5022 | 0
[9 empty] | 158 | 61.1781 | 0
[9 empty] | 159 | 63.8208 | 0
[9 empty] | 160 | 63.7037 | 0
[9 empty] | 161 | 63.3801 | 0
[9 empty] | 162 | 62.6811 | 0
[9 empty] | 163 | 64.083 | 0
[9 empty] | 164 | 64.158 | 0
[9 empty] | 165 | 62.3958 | 0
[9 empty] | 166 | 62.9184 | 0
[9 empty] | 167 | 64.0766 | 0
[9 empty] | 168 | 64.7771 | 0
[9 empty] | 169 | 61.9452 | 0
[9 empty] | 170 | 65.8004 | 0
[9 empty] | 171 | 65.2828 | 0
[9 empty] | 172 | 62.2555 | 0
[9 empty] | 173 | 61.6205 | 0
[9 empty] | 174 | 64.5434 | 0
[9 empty] | 175 | 65.4994 | 0
[9 empty] | 176 | 64.6828 | 0
[9 empty] | 177 | 67.4838 | 0
[9 empty] | 178 | 64.6529 | 0
[9 empty] | 179 | 63.3235 | 0
[9 empty] | 180 | 64.7925 | 0
[9 empty] | 181 | 58.6534 | 1
[9 empty] | 182 | 65.0902 | 0
[9 empty] | 183 | 62.896 | 0
[9 empty] | 184 | 65.0267 | 0
[9 empty] | 185 | 65.0661 | 0
[9 empty] | 186 | 66.7918 | 0
[9 empty] | 187 | 62.2606 | 0
[9 empty] | 188 | 61.0481 | 0
[9 empty] | 189 | 62.9061 | 0
[9 empty] | 190 | 65.5919 | 0
[9 empty] | 191 | 62.8645 | 0
[9 empty] | 192 | 62.7791 | 0
[9 empty] | 193 | 65.9013 | 0
[9 empty] | 194 | 63.3023 | 0
[9 empty] | 195 | 62.4324 | 0
[9 empty] | 196 | 59.6309 | 1
[9 empty] | 197 | 64.0718 | 0
[9 empty] | 198 | 56.974 | 1
[9 empty] | 199 | 64.6157 | 0
[9 empty] | 200 | 64.5457 | 0
[9 empty] | 201 | 60.0829 | 0
[9 empty] | 202 | 60.7625 | 0
[9 empty] | 203 | 64.6676 | 0
[9 empty] | 204 | 64.6565 | 0
[9 empty] | 205 | 62.2091 | 0
[9 empty] | 206 | 64.1107 | 0
[9 empty] | 207 | 62.4157 | 0
[9 empty] | 208 | 60.7431 | 0
[9 empty] | 209 | 59.2309 | 1
[9 empty] | 210 | 60.9604 | 0
[9 empty] | 211 | 64.0758 | 0
[9 empty] | 212 | 63.2458 | 0
[9 empty] | 213 | 65.0501 | 0
[9 empty] | 214 | 62.6013 | 0
[9 empty] | 215 | 62.4727 | 0
[9 empty] | 216 | 64.2503 | 0
[9 empty] | 217 | 65.5601 | 0
[9 empty] | 218 | 61.8294 | 0
[9 empty] | 219 | 61.0903 | 0
[9 empty] | 220 | 62.8817 | 0
[9 empty] | 221 | 64.4267 | 0
[9 empty] | 222 | 59.8508 | 1
[9 empty] | 223 | 63.3638 | 0
[9 empty] | 224 | 61.4763 | 0
[9 empty] | 225 | 64.1614 | 0
[9 empty] | 226 | 62.7728 | 0
[9 empty] | 227 | 59.2607 | 1
[9 empty] | 228 | 64.1751 | 0
[9 empty] | 229 | 64.7002 | 0
[9 empty] | 230 | 64.7962 | 0
[9 empty] | 231 | 60.0206 | 0
[9 empty] | 232 | 61.766 | 0
[9 empty] | 233 | 60.2158 | 0
[9 empty] | 234 | 61.6587 | 0
[9 empty] | 235 | 64.6498 | 0
[9 empty] | 236 | 64.4283 | 0
[9 empty] | 237 | 62.1168 | 0
[9 empty] | 238 | 62.15 | 0
[9 empty] | 239 | 63.325 | 0
[9 empty] | 240 | 64.8563 | 0
[9 empty] | 241 | 59.8479 | 1
[9 empty] | 242 | 64.5498 | 0
[9 empty] | 243 | 64.1638 | 0
[9 empty] | 244 | 60.7776 | 0
[9 empty] | 245 | 65.0564 | 0
[9 empty] | 246 | 59.1674 | 1
[9 empty] | 247 | 66.4903 | 0
[9 empty] | 248 | 64.513 | 0
[9 empty] | 249 | 64.0899 | 0
[9 empty] | 250 | 61.7193 | 0
[9 empty] | 251 | 65.3834 | 0
[9 empty] | 252 | 67.2209 | 0
[9 empty] | 253 | 62.7369 | 0
[9 empty] | 254 | 66.3007 | 0
[9 empty] | 255 | 59.2813 | 1
[9 empty] | 256 | 63.4322 | 0
[9 empty] | 257 | 60.7478 | 0
[9 empty] | 258 | 61.5054 | 0
[9 empty] | 259 | 64.1175 | 0
[9 empty] | 260 | 61.8588 | 0
[9 empty] | 261 | 64.148 | 0
[9 empty] | 262 | 62.1114 | 0
[9 empty] | 263 | 63.0069 | 0
[9 empty] | 264 | 65.1961 | 0
[9 empty] | 265 | 61.8161 | 0
[9 empty] | 266 | 66.7059 | 0
[9 empty] | 267 | 63.5748 | 0
[9 empty] | 268 | 61.6349 | 0
[9 empty] | 269 | 60.7871 | 0
[9 empty] | 270 | 63.3874 | 0
[9 empty] | 271 | 64.6568 | 0
[9 empty] | 272 | 61.9126 | 0
[9 empty] | 273 | 64.6795 | 0
[9 empty] | 274 | 65.892 | 0
[9 empty] | 275 | 62.739 | 0
[9 empty] | 276 | 64.1169 | 0
[9 empty] | 277 | 62.2734 | 0
[9 empty] | 278 | 64.4151 | 0
[9 empty] | 279 | 62.9496 | 0
[9 empty] | 280 | 66.2462 | 0
[9 empty] | 281 | 64.0622 | 0
[9 empty] | 282 | 66.1842 | 0
[9 empty] | 283 | 62.6767 | 0
[9 empty] | 284 | 63.3546 | 0
[9 empty] | 285 | 63.1305 | 0
[9 empty] | 286 | 63.7014 | 0
[9 empty] | 287 | 59.9493 | 1
[9 empty] | 288 | 60.055 | 0
[9 empty] | 289 | 64.1066 | 0
[9 empty] | 290 | 60.418 | 0
[9 empty] | 291 | 64.11 | 0
[9 empty] | 292 | 64.9149 | 0
[9 empty] | 293 | 62.417 | 0
[9 empty] | 294 | 63.3377 | 0
[9 empty] | 295 | 63.4342 | 0
[9 empty] | 296 | 63.2308 | 0
[9 empty] | 297 | 63.5073 | 0
[9 empty] | 298 | 60.6942 | 0
[9 empty] | 299 | 61.7647 | 0
[9 empty] | 300 | 63.1261 | 0
[9 empty] | 301 | 63.461 | 0
[9 empty] | 302 | 60.5704 | 0
[9 empty] | 303 | 61.7349 | 0
[9 empty] | 304 | 60.6956 | 0
[9 empty] | 305 | 63.1124 | 0
[9 empty] | 306 | 64.7949 | 0
[9 empty] | 307 | 60.7459 | 0
[9 empty] | 308 | 64.6646 | 0
[9 empty] | 309 | 61.831 | 0
[9 empty] | 310 | 64.6311 | 0
[9 empty] | 311 | 62.0466 | 0
[9 empty] | 312 | 63.615 | 0
[9 empty] | 313 | 63.7347 | 0
[9 empty] | 314 | 67.666 | 0
[9 empty] | 315 | 65.0095 | 0
[9 empty] | 316 | 62.2423 | 0
[9 empty] | 317 | 64.8953 | 0
[9 empty] | 318 | 57.9839 | 1
[9 empty] | 319 | 62.3457 | 0
[9 empty] | 320 | 58.3627 | 1
[9 empty] | 321 | 61.6586 | 0
[9 empty] | 322 | 62.5021 | 0
[9 empty] | 323 | 61.0559 | 0
[9 empty] | 324 | 61.1491 | 0
[9 empty] | 325 | 68.3813 | 0
[9 empty] | 326 | 61.218 | 0
[9 empty] | 327 | 63.9549 | 0
[9 empty] | 328 | 65.0928 | 0
[9 empty] | 329 | 62.3006 | 0
[9 empty] | 330 | 64.418 | 0
[9 empty] | 331 | 65.9581 | 0
[9 empty] | 332 | 64.6275 | 0
[9 empty] | 333 | 66.1207 | 0
[9 empty] | 334 | 59.9843 | 1
[9 empty] | 335 | 63.4677 | 0
[9 empty] | 336 | 64.3536 | 0
[9 empty] | 337 | 61.2704 | 0
[9 empty] | 338 | 65.9313 | 0
[9 empty] | 339 | 61.217 | 0
[9 empty] | 340 | 64.4722 | 0
[9 empty] | 341 | 62.4986 | 0
[9 empty] | 342 | 62.53 | 0
[9 empty] | 343 | 63.5231 | 0
[9 empty] | 344 | 66.4572 | 0
[9 empty] | 345 | 67.7719 | 0
[9 empty] | 346 | 62.0502 | 0
[9 empty] | 347 | 65.9505 | 0
[9 empty] | 348 | 62.6555 | 0
[9 empty] | 349 | 64.1772 | 0
[9 empty] | 350 | 62.5008 | 0
[9 empty] | 351 | 62.1112 | 0
[9 empty] | 352 | 63.2829 | 0
[9 empty] | 353 | 62.5756 | 0
[9 empty] | 354 | 62.153 | 0
[9 empty] | 355 | 59.5745 | 1
[9 empty] | 356 | 64.4006 | 0
[9 empty] | 357 | 65.9309 | 0
[9 empty] | 358 | 65.1186 | 0
[9 empty] | 359 | 63.8788 | 0
[9 empty] | 360 | 62.5735 | 0
[9 empty] | 361 | 63.765 | 0
[9 empty] | 362 | 65.1478 | 0
[9 empty] | 363 | 60.4965 | 0
[9 empty] | 364 | 65.6886 | 0
[9 empty] | 365 | 62.1048 | 0
[9 empty] | 366 | 65.1262 | 0
[9 empty] | 367 | 64.4449 | 0
[9 empty] | 368 | 62.4604 | 0
[9 empty] | 369 | 62.2354 | 0
[9 empty] | 370 | 62.2252 | 0
[9 empty] | 371 | 62.1931 | 0
[9 empty] | 372 | 63.4395 | 0
[9 empty] | 373 | 61.3256 | 0
[9 empty] | 374 | 63.5653 | 0
[9 empty] | 375 | 64.6852 | 0
[9 empty] | 376 | 62.6958 | 0
[9 empty] | 377 | 60.5902 | 0
[9 empty] | 378 | 64.1734 | 0
[9 empty] | 379 | 61.9439 | 0
[9 empty] | 380 | 62.1812 | 0
[9 empty] | 381 | 63.7025 | 0
[9 empty] | 382 | 63.6277 | 0
[9 empty] | 383 | 63.8536 | 0
[9 empty] | 384 | 62.0201 | 0
[9 empty] | 385 | 66.4821 | 0
[9 empty] | 386 | 62.0815 | 0
[9 empty] | 387 | 62.9908 | 0
[9 empty] | 388 | 59.8275 | 1
[9 empty] | 389 | 62.3013 | 0
[9 empty] | 390 | 62.0265 | 0
[9 empty] | 391 | 60.3029 | 0
[9 empty] | 392 | 62.6905 | 0
[9 empty] | 393 | 62.1063 | 0
[9 empty] | 394 | 63.6243 | 0
[9 empty] | 395 | 63.5998 | 0
[9 empty] | 396 | 65.8353 | 0
[9 empty] | 397 | 65.3753 | 0
[9 empty] | 398 | 62.2946 | 0
[9 empty] | 399 | 66.201 | 0
[9 empty] | 400 | 66.6466 | 0
[9 empty] | 401 | 64.6958 | 0
[9 empty] | 402 | 66.0147 | 0
[9 empty] | 403 | 63.9967 | 0
[9 empty] | 404 | 64.847 | 0
[9 empty] | 405 | 59.6699 | 1
[9 empty] | 406 | 67.8851 | 0
[9 empty] | 407 | 62.7296 | 0
[9 empty] | 408 | 64.174 | 0
[9 empty] | 409 | 58.7399 | 1
[9 empty] | 410 | 62.109 | 0
[9 empty] | 411 | 60.5232 | 0
[9 empty] | 412 | 59.9297 | 1
[9 empty] | 413 | 65.3769 | 0
[9 empty] | 414 | 58.6214 | 1
[9 empty] | 415 | 64.7931 | 0
[9 empty] | 416 | 64.829 | 0
[9 empty] | 417 | 62.35 | 0
[9 empty] | 418 | 62.7082 | 0
[9 empty] | 419 | 62.2785 | 0
[9 empty] | 420 | 59.1023 | 1
[9 empty] | 421 | 66.4316 | 0
[9 empty] | 422 | 62.4537 | 0
[9 empty] | 423 | 62.9514 | 0
[9 empty] | 424 | 61.2019 | 0
[9 empty] | 425 | 58.4519 | 1
[9 empty] | 426 | 61.1369 | 0
[9 empty] | 427 | 64.6242 | 0
[9 empty] | 428 | 65.5554 | 0
[9 empty] | 429 | 61.2192 | 0
[9 empty] | 430 | 60.8964 | 0
[9 empty] | 431 | 64.5252 | 0
[9 empty] | 432 | 65.6869 | 0
[9 empty] | 433 | 63.8661 | 0
[9 empty] | 434 | 61.2947 | 0
[9 empty] | 435 | 64.01 | 0
[9 empty] | 436 | 63.2711 | 0
[9 empty] | 437 | 66.0299 | 0
[9 empty] | 438 | 65.1121 | 0
[9 empty] | 439 | 64.3891 | 0
[9 empty] | 440 | 61.0694 | 0
[9 empty] | 441 | 65.1081 | 0
[9 empty] | 442 | 63.208 | 0
[9 empty] | 443 | 64.3131 | 0
[9 empty] | 444 | 63.7062 | 0
[9 empty] | 445 | 60.1268 | 0
[9 empty] | 446 | 60.4248 | 0
[9 empty] | 447 | 61.8677 | 0
[9 empty] | 448 | 63.5909 | 0
[9 empty] | 449 | 60.7941 | 0
[9 empty] | 450 | 63.953 | 0
[9 empty] | 451 | 63.4007 | 0
[9 empty] | 452 | 67.2507 | 0
[9 empty] | 453 | 64.0742 | 0
[9 empty] | 454 | 67.2475 | 0
[9 empty] | 455 | 63.8802 | 0
[9 empty] | 456 | 64.8004 | 0
[9 empty] | 457 | 61.4504 | 0
[9 empty] | 458 | 63.0026 | 0
[9 empty] | 459 | 62.287 | 0
[9 empty] | 460 | 62.1935 | 0
[9 empty] | 461 | 64.3395 | 0
[9 empty] | 462 | 63.5568 | 0
[9 empty] | 463 | 64.9343 | 0
[9 empty] | 464 | 65.1024 | 0
[9 empty] | 465 | 61.3792 | 0
[9 empty] | 466 | 65.0581 | 0
[9 empty] | 467 | 64.0099 | 0
[9 empty] | 468 | 63.8155 | 0
[9 empty] | 469 | 61.2218 | 0
[9 empty] | 470 | 63.4858 | 0
[9 empty] | 471 | 63.1579 | 0
[9 empty] | 472 | 65.0233 | 0
[9 empty] | 473 | 63.5382 | 0
[9 empty] | 474 | 60.9773 | 0
[9 empty] | 475 | 60.3543 | 0
[9 empty] | 476 | 65.4851 | 0
[9 empty] | 477 | 65.0829 | 0
[9 empty] | 478 | 63.3823 | 0
[9 empty] | 479 | 60.7136 | 0
[9 empty] | 480 | 63.9394 | 0
[9 empty] | 481 | 62.4169 | 0
[9 empty] | 482 | 64.2943 | 0
[9 empty] | 483 | 61.9272 | 0
[9 empty] | 484 | 64.0667 | 0
[9 empty] | 485 | 65.5914 | 0
[9 empty] | 486 | 65.9244 | 0
[9 empty] | 487 | 64.1486 | 0
[9 empty] | 488 | 60.6676 | 0
[9 empty] | 489 | 64.3794 | 0
[9 empty] | 490 | 61.0696 | 0
[9 empty] | 491 | 62.2102 | 0
[9 empty] | 492 | 62.0968 | 0
[9 empty] | 493 | 61.9759 | 0
[9 empty] | 494 | 65.6686 | 0
[9 empty] | 495 | 65.9811 | 0
[9 empty] | 496 | 63.9892 | 0
[9 empty] | 497 | 62.9379 | 0
[9 empty] | 498 | 64.878 | 0
[9 empty] | 499 | 60.8763 | 0
[9 empty] | 500 | 62.075 | 0
[9 empty] | 501 | 63.5349 | 0
[9 empty] | 502 | 64.8696 | 0
[9 empty] | 503 | 62.1602 | 0
[9 empty] | 504 | 62.5228 | 0
[9 empty] | 505 | 62.8234 | 0
[9 empty] | 506 | 65.8173 | 0
[9 empty] | 507 | 65.2621 | 0
[9 empty] | 508 | 64.8698 | 0
[9 empty] | 509 | 58.7146 | 1
[9 empty] | 510 | 60.1033 | 0
[9 empty] | 511 | 62.8108 | 0
[9 empty] | 512 | 63.9881 | 0
[9 empty] | 513 | 63.5106 | 0
[9 empty] | 514 | 67.6738 | 0
[9 empty] | 515 | 62.4527 | 0
[9 empty] | 516 | 62.0104 | 0
[9 empty] | 517 | 63.7656 | 0
[9 empty] | 518 | 69.2499 | 0
[9 empty] | 519 | 63.5784 | 0
[9 empty] | 520 | 66.2096 | 0
[9 empty] | 521 | 64.3415 | 0
[9 empty] | 522 | 62.932 | 0
[9 empty] | 523 | 61.6348 | 0
[9 empty] | 524 | 63.6555 | 0
[9 empty] | 525 | 62.8298 | 0
[9 empty] | 526 | 62.5594 | 0
[9 empty] | 527 | 64.1861 | 0
[9 empty] | 528 | 65.1188 | 0
[9 empty] | 529 | 61.1423 | 0
[9 empty] | 530 | 66.3225 | 0
[9 empty] | 531 | 62.1818 | 0
[9 empty] | 532 | 63.5511 | 0
[9 empty] | 533 | 61.9214 | 0
[9 empty] | 534 | 63.213 | 0
[9 empty] | 535 | 68.2623 | 0
[9 empty] | 536 | 62.9027 | 0
[9 empty] | 537 | 64.0002 | 0
[9 empty] | 538 | 63.2755 | 0
[9 empty] | 539 | 64.595 | 0
[9 empty] | 540 | 60.5382 | 0
[9 empty] | 541 | 57.8448 | 1
[9 empty] | 542 | 62.146 | 0
[9 empty] | 543 | 61.0252 | 0
[9 empty] | 544 | 64.2438 | 0
[9 empty] | 545 | 63.8843 | 0
[9 empty] | 546 | 62.7597 | 0
[9 empty] | 547 | 61.0084 | 0
[9 empty] | 548 | 65.7712 | 0
[9 empty] | 549 | 64.2283 | 0
[9 empty] | 550 | 64.0252 | 0
[9 empty] | 551 | 60.0069 | 0
[9 empty] | 552 | 65.3897 | 0
[9 empty] | 553 | 65.7475 | 0
[9 empty] | 554 | 68.921 | 0
[9 empty] | 555 | 62.2524 | 0
[9 empty] | 556 | 62.7633 | 0
[9 empty] | 557 | 63.7556 | 0
[9 empty] | 558 | 65.4345 | 0
[9 empty] | 559 | 65.5109 | 0
[9 empty] | 560 | 64.068 | 0
[9 empty] | 561 | 68.1919 | 0
[9 empty] | 562 | 62.5976 | 0
[9 empty] | 563 | 62.0463 | 0
[9 empty] | 564 | 65.272 | 0
[9 empty] | 565 | 64.586 | 0
[9 empty] | 566 | 63.8458 | 0
[9 empty] | 567 | 64.3838 | 0
[9 empty] | 568 | 60.4819 | 0
[9 empty] | 569 | 66.0323 | 0
[9 empty] | 570 | 62.535 | 0
[9 empty] | 571 | 66.9526 | 0
[9 empty] | 572 | 62.1126 | 0
[9 empty] | 573 | 59.566 | 1
[9 empty] | 574 | 62.802 | 0
[9 empty] | 575 | 65.4615 | 0
[9 empty] | 576 | 64.5881 | 0
[9 empty] | 577 | 65.0166 | 0
[9 empty] | 578 | 62.9676 | 0
[9 empty] | 579 | 58.8122 | 1
[9 empty] | 580 | 62.1973 | 0
[9 empty] | 581 | 63.5532 | 0
[9 empty] | 582 | 63.7008 | 0
[9 empty] | 583 | 61.2568 | 0
[9 empty] | 584 | 63.7812 | 0
[9 empty] | 585 | 62.1314 | 0
[9 empty] | 586 | 63.6713 | 0
[9 empty] | 587 | 65.238 | 0
[9 empty] | 588 | 62.5085 | 0
[9 empty] | 589 | 64.9143 | 0
[9 empty] | 590 | 64.7977 | 0
[9 empty] | 591 | 62.8227 | 0
[9 empty] | 592 | 65.1254 | 0
[9 empty] | 593 | 63.1471 | 0
[9 empty] | 594 | 61.7597 | 0
[9 empty] | 595 | 61.3676 | 0
[9 empty] | 596 | 62.3824 | 0
[9 empty] | 597 | 63.1557 | 0
[9 empty] | 598 | 64.3649 | 0
[9 empty] | 599 | 65.9656 | 0
[9 empty] | 600 | 66.8489 | 0
[9 empty] | 601 | 66.0326 | 0
[9 empty] | 602 | 64.7071 | 0
[9 empty] | 603 | 66.8333 | 0
[9 empty] | 604 | 64.2858 | 0
[9 empty] | 605 | 59.6037 | 1
[9 empty] | 606 | 64.3443 | 0
[9 empty] | 607 | 65.3659 | 0
[9 empty] | 608 | 60.8344 | 0
[9 empty] | 609 | 63.8664 | 0
[9 empty] | 610 | 63.1229 | 0
[9 empty] | 611 | 62.2281 | 0
[9 empty] | 612 | 64.8627 | 0
[9 empty] | 613 | 66.7645 | 0
[9 empty] | 614 | 63.7974 | 0
[9 empty] | 615 | 62.9679 | 0
[9 empty] | 616 | 65.3854 | 0
[9 empty] | 617 | 63.0217 | 0
[9 empty] | 618 | 61.8225 | 0
[9 empty] | 619 | 60.8433 | 0
[9 empty] | 620 | 62.0707 | 0
[9 empty] | 621 | 63.1418 | 0
[9 empty] | 622 | 62.9621 | 0
[9 empty] | 623 | 61.6519 | 0
[9 empty] | 624 | 64.4684 | 0
[9 empty] | 625 | 65.6062 | 0
[9 empty] | 626 | 61.6388 | 0
[9 empty] | 627 | 65.2791 | 0
[9 empty] | 628 | 62.7233 | 0
[9 empty] | 629 | 60.1227 | 0
[9 empty] | 630 | 65.6202 | 0
[9 empty] | 631 | 62.3615 | 0
[9 empty] | 632 | 64.285 | 0
[9 empty] | 633 | 65.9126 | 0
[9 empty] | 634 | 64.4087 | 0
[9 empty] | 635 | 63.4296 | 0
[9 empty] | 636 | 64.8544 | 0
[9 empty] | 637 | 62.7886 | 0
[9 empty] | 638 | 62.4632 | 0
[9 empty] | 639 | 61.787 | 0
[9 empty] | 640 | 60.6692 | 0
[9 empty] | 641 | 61.8237 | 0
[9 empty] | 642 | 64.0931 | 0
[9 empty] | 643 | 64.8387 | 0
[9 empty] | 644 | 60.7804 | 0
[9 empty] | 645 | 63.4842 | 0
[9 empty] | 646 | 63.1824 | 0
[9 empty] | 647 | 62.5111 | 0
[9 empty] | 648 | 61.7545 | 0
[9 empty] | 649 | 61.4717 | 0
[9 empty] | 650 | 66.739 | 0
[9 empty] | 651 | 62.3468 | 0
[9 empty] | 652 | 62.9384 | 0
[9 empty] | 653 | 59.3354 | 1
[9 empty] | 654 | 65.0501 | 0
[9 empty] | 655 | 63.2185 | 0
[9 empty] | 656 | 63.3625 | 0
[9 empty] | 657 | 65.9087 | 0
[9 empty] | 658 | 62.0866 | 0
[9 empty] | 659 | 62.7382 | 0
[9 empty] | 660 | 63.6987 | 0
[9 empty] | 661 | 64.9408 | 0
[9 empty] | 662 | 64.2856 | 0
[9 empty] | 663 | 61.4302 | 0
[9 empty] | 664 | 59.8647 | 1
[9 empty] | 665 | 61.2834 | 0
[9 empty] | 666 | 63.9876 | 0
[9 empty] | 667 | 64.8629 | 0
[9 empty] | 668 | 65.3984 | 0
[9 empty] | 669 | 62.9975 | 0
[9 empty] | 670 | 60.0384 | 0
[9 empty] | 671 | 64.0029 | 0
[9 empty] | 672 | 58.7461 | 1
[9 empty] | 673 | 62.2278 | 0
[9 empty] | 674 | 63.1428 | 0
[9 empty] | 675 | 67.1669 | 0
[9 empty] | 676 | 59.9484 | 1
[9 empty] | 677 | 62.4774 | 0
[9 empty] | 678 | 63.1215 | 0
[9 empty] | 679 | 64.6734 | 0
[9 empty] | 680 | 63.4392 | 0
[9 empty] | 681 | 57.1319 | 1
[9 empty] | 682 | 64.3234 | 0
[9 empty] | 683 | 63.2642 | 0
[9 empty] | 684 | 67.0887 | 0
[9 empty] | 685 | 60.4424 | 0
[9 empty] | 686 | 62.6299 | 0
[9 empty] | 687 | 65.952 | 0
[9 empty] | 688 | 67.2246 | 0
[9 empty] | 689 | 66.4765 | 0
[9 empty] | 690 | 59.1531 | 1
[9 empty] | 691 | 61.5755 | 0
[9 empty] | 692 | 63.0535 | 0
[9 empty] | 693 | 64.3076 | 0
[9 empty] | 694 | 60.93 | 0
[9 empty] | 695 | 59.5467 | 1
[9 empty] | 696 | 65.0496 | 0
[9 empty] | 697 | 61.3096 | 0
[9 empty] | 698 | 61.7226 | 0
[9 empty] | 699 | 64.0659 | 0
[9 empty] | 700 | 64.2244 | 0
[9 empty] | 701 | 65.6512 | 0
[9 empty] | 702 | 63.8361 | 0
[9 empty] | 703 | 63.89 | 0
[9 empty] | 704 | 62.7951 | 0
[9 empty] | 705 | 63.453 | 0
[9 empty] | 706 | 63.6739 | 0
[9 empty] | 707 | 62.4082 | 0
[9 empty] | 708 | 64.3366 | 0
[9 empty] | 709 | 63.4101 | 0
[9 empty] | 710 | 62.7756 | 0
[9 empty] | 711 | 59.4289 | 1
[9 empty] | 712 | 62.8719 | 0
[9 empty] | 713 | 65.042 | 0
[9 empty] | 714 | 62.5062 | 0
[9 empty] | 715 | 64.4095 | 0
[9 empty] | 716 | 64.0132 | 0
[9 empty] | 717 | 61.5408 | 0
[9 empty] | 718 | 62.7889 | 0
[9 empty] | 719 | 62.865 | 0
[9 empty] | 720 | 66.4109 | 0
[9 empty] | 721 | 63.6058 | 0
[9 empty] | 722 | 62.7747 | 0
[9 empty] | 723 | 64.9659 | 0
[9 empty] | 724 | 61.1656 | 0
[9 empty] | 725 | 59.7415 | 1
[9 empty] | 726 | 63.2936 | 0
[9 empty] | 727 | 64.2477 | 0
[9 empty] | 728 | 61.0632 | 0
[9 empty] | 729 | 67.1426 | 0
[9 empty] | 730 | 59.425 | 1
[9 empty] | 731 | 60.5226 | 0
[9 empty] | 732 | 65.4374 | 0
[9 empty] | 733 | 59.1474 | 1
[9 empty] | 734 | 62.5788 | 0
[9 empty] | 735 | 62.1968 | 0
[9 empty] | 736 | 66.2406 | 0
[9 empty] | 737 | 63.2177 | 0
[9 empty] | 738 | 64.372 | 0
[9 empty] | 739 | 63.9903 | 0
[9 empty] | 740 | 64.8671 | 0
[9 empty] | 741 | 65.2016 | 0
[9 empty] | 742 | 66.3603 | 0
[9 empty] | 743 | 63.5473 | 0
[9 empty] | 744 | 63.4418 | 0
[9 empty] | 745 | 59.534 | 1
[9 empty] | 746 | 63.0496 | 0
[9 empty] | 747 | 64.9821 | 0
[9 empty] | 748 | 66.4247 | 0
[9 empty] | 749 | 63.5235 | 0
[9 empty] | 750 | 64.1705 | 0
[9 empty] | 751 | 64.3536 | 0
[9 empty] | 752 | 65.4472 | 0
[9 empty] | 753 | 65.3446 | 0
[9 empty] | 754 | 63.0164 | 0
[9 empty] | 755 | 60.9093 | 0
[9 empty] | 756 | 66.4783 | 0
[9 empty] | 757 | 64.9364 | 0
[9 empty] | 758 | 62.3522 | 0
[9 empty] | 759 | 65.2122 | 0
[9 empty] | 760 | 64.7624 | 0
[9 empty] | 761 | 65.8591 | 0
[9 empty] | 762 | 64.2267 | 0
[9 empty] | 763 | 63.193 | 0
[9 empty] | 764 | 63.0389 | 0
[9 empty] | 765 | 61.9899 | 0
[9 empty] | 766 | 60.583 | 0
[9 empty] | 767 | 58.0749 | 1
[9 empty] | 768 | 64.7545 | 0
[9 empty] | 769 | 63.2805 | 0
[9 empty] | 770 | 66.3117 | 0
[9 empty] | 771 | 64.1038 | 0
[9 empty] | 772 | 63.2332 | 0
[9 empty] | 773 | 60.676 | 0
[9 empty] | 774 | 65.2648 | 0
[9 empty] | 775 | 59.9863 | 1
[9 empty] | 776 | 62.7366 | 0
[9 empty] | 777 | 62.3305 | 0
[9 empty] | 778 | 63.673 | 0
[9 empty] | 779 | 65.8643 | 0
[9 empty] | 780 | 61.2754 | 0
[9 empty] | 781 | 61.5777 | 0
[9 empty] | 782 | 59.6384 | 1
[9 empty] | 783 | 64.3531 | 0
[9 empty] | 784 | 65.212 | 0
[9 empty] | 785 | 60.5522 | 0
[9 empty] | 786 | 66.2015 | 0
[9 empty] | 787 | 62.5331 | 0
[9 empty] | 788 | 63.022 | 0
[9 empty] | 789 | 62.9771 | 0
[9 empty] | 790 | 63.884 | 0
[9 empty] | 791 | 64.1809 | 0
[9 empty] | 792 | 62.953 | 0
[9 empty] | 793 | 66.5361 | 0
[9 empty] | 794 | 61.626 | 0
[9 empty] | 795 | 63.0641 | 0
[9 empty] | 796 | 64.8395 | 0
[9 empty] | 797 | 60.5318 | 0
[9 empty] | 798 | 64.6439 | 0
[9 empty] | 799 | 63.79 | 0
[9 empty] | 800 | 64.8244 | 0
[9 empty] | 801 | 64.7764 | 0
[9 empty] | 802 | 64.2198 | 0
[9 empty] | 803 | 63.3956 | 0
[9 empty] | 804 | 64.9356 | 0
[9 empty] | 805 | 63.3993 | 0
[9 empty] | 806 | 66.4298 | 0
[9 empty] | 807 | 60.9473 | 0
[9 empty] | 808 | 61.5721 | 0
[9 empty] | 809 | 63.1493 | 0
[9 empty] | 810 | 64.1436 | 0
[9 empty] | 811 | 62.7464 | 0
[9 empty] | 812 | 63.4931 | 0
[9 empty] | 813 | 62.4853 | 0
[9 empty] | 814 | 59.9389 | 1
[9 empty] | 815 | 65.3001 | 0
[9 empty] | 816 | 60.9906 | 0
[9 empty] | 817 | 62.1288 | 0
[9 empty] | 818 | 64.8342 | 0
[9 empty] | 819 | 61.3855 | 0
[9 empty] | 820 | 60.8908 | 0
[9 empty] | 821 | 60.9332 | 0
[9 empty] | 822 | 63.6779 | 0
[9 empty] | 823 | 61.2246 | 0
[9 empty] | 824 | 62.5603 | 0
[9 empty] | 825 | 60.4341 | 0
[9 empty] | 826 | 64.116 | 0
[9 empty] | 827 | 64.8667 | 0
[9 empty] | 828 | 60.9056 | 0
[9 empty] | 829 | 62.6248 | 0
[9 empty] | 830 | 65.944 | 0
[9 empty] | 831 | 60.9868 | 0
[9 empty] | 832 | 64.139 | 0
[9 empty] | 833 | 63.2336 | 0
[9 empty] | 834 | 66.5344 | 0
[9 empty] | 835 | 61.669 | 0
[9 empty] | 836 | 61.0237 | 0
[9 empty] | 837 | 64.4119 | 0
[9 empty] | 838 | 63.6522 | 0
[9 empty] | 839 | 64.9107 | 0
[9 empty] | 840 | 61.3677 | 0
[9 empty] | 841 | 62.7721 | 0
[9 empty] | 842 | 62.1962 | 0
[9 empty] | 843 | 61.0883 | 0
[9 empty] | 844 | 63.6714 | 0
[9 empty] | 845 | 65.3974 | 0
[9 empty] | 846 | 60.5345 | 0
[9 empty] | 847 | 64.0565 | 0
[9 empty] | 848 | 64.2734 | 0
[9 empty] | 849 | 63.3575 | 0
[9 empty] | 850 | 65.6088 | 0
[9 empty] | 851 | 64.9743 | 0
[9 empty] | 852 | 64.3816 | 0
[9 empty] | 853 | 65.2865 | 0
[9 empty] | 854 | 59.7656 | 1
[9 empty] | 855 | 63.473 | 0
[9 empty] | 856 | 62.5813 | 0
[9 empty] | 857 | 62.1211 | 0
[9 empty] | 858 | 63.4216 | 0
[9 empty] | 859 | 62.3196 | 0
[9 empty] | 860 | 63.6605 | 0
[9 empty] | 861 | 63.6086 | 0
[9 empty] | 862 | 61.4108 | 0
[9 empty] | 863 | 60.1273 | 0
[9 empty] | 864 | 63.608 | 0
[9 empty] | 865 | 61.786 | 0
[9 empty] | 866 | 62.0797 | 0
[9 empty] | 867 | 64.8888 | 0
[9 empty] | 868 | 64.8169 | 0
[9 empty] | 869 | 63.1101 | 0
[9 empty] | 870 | 64.7322 | 0
[9 empty] | 871 | 62.935 | 0
[9 empty] | 872 | 61.2423 | 0
[9 empty] | 873 | 63.7983 | 0
[9 empty] | 874 | 63.1427 | 0
[9 empty] | 875 | 58.9299 | 1
[9 empty] | 876 | 61.9361 | 0
[9 empty] | 877 | 63.1275 | 0
[9 empty] | 878 | 65.383 | 0
[9 empty] | 879 | 63.132 | 0
[9 empty] | 880 | 66.4519 | 0
[9 empty] | 881 | 62.92 | 0
[9 empty] | 882 | 63.159 | 0
[9 empty] | 883 | 62.7491 | 0
[9 empty] | 884 | 62.9621 | 0
[9 empty] | 885 | 64.1267 | 0
[9 empty] | 886 | 61.4457 | 0
[9 empty] | 887 | 65.8219 | 0
[9 empty] | 888 | 64.0788 | 0
[9 empty] | 889 | 61.3662 | 0
[9 empty] | 890 | 60.1675 | 0
[9 empty] | 891 | 62.2072 | 0
[9 empty] | 892 | 65.3307 | 0
[9 empty] | 893 | 60.9668 | 0
[9 empty] | 894 | 63.6633 | 0
[9 empty] | 895 | 62.0308 | 0
[9 empty] | 896 | 61.2932 | 0
[9 empty] | 897 | 65.0353 | 0
[9 empty] | 898 | 61.6432 | 0
[9 empty] | 899 | 61.3528 | 0
[9 empty] | 900 | 66.0477 | 0
[9 empty] | 901 | 61.8322 | 0
[9 empty] | 902 | 62.6978 | 0
[9 empty] | 903 | 63.6596 | 0
[9 empty] | 904 | 58.1247 | 1
[9 empty] | 905 | 63.5425 | 0
[9 empty] | 906 | 63.9536 | 0
[9 empty] | 907 | 61.5996 | 0
[9 empty] | 908 | 65.3671 | 0
[9 empty] | 909 | 62.8363 | 0
[9 empty] | 910 | 65.6009 | 0
[9 empty] | 911 | 62.8529 | 0
[9 empty] | 912 | 62.3039 | 0
[9 empty] | 913 | 62.3144 | 0
[9 empty] | 914 | 63.8567 | 0
[9 empty] | 915 | 62.1592 | 0
[9 empty] | 916 | 65.1907 | 0
[9 empty] | 917 | 64.2505 | 0
[9 empty] | 918 | 64.2805 | 0
[9 empty] | 919 | 63.5642 | 0
[9 empty] | 920 | 64.5923 | 0
[9 empty] | 921 | 63.8039 | 0
[9 empty] | 922 | 65.412 | 0
[9 empty] | 923 | 65.666 | 0
[9 empty] | 924 | 63.7232 | 0
[9 empty] | 925 | 63.1252 | 0
[9 empty] | 926 | 60.0823 | 0
[9 empty] | 927 | 61.0119 | 0
[9 empty] | 928 | 64.1148 | 0
[9 empty] | 929 | 64.0994 | 0
[9 empty] | 930 | 67.8515 | 0
[9 empty] | 931 | 60.1621 | 0
[9 empty] | 932 | 63.5184 | 0
[9 empty] | 933 | 63.0504 | 0
[9 empty] | 934 | 63.6864 | 0
[9 empty] | 935 | 60.348 | 0
[9 empty] | 936 | 65.6153 | 0
[9 empty] | 937 | 67.6923 | 0
[9 empty] | 938 | 61.8836 | 0
[9 empty] | 939 | 63.2318 | 0
[9 empty] | 940 | 62.5571 | 0
[9 empty] | 941 | 65.997 | 0
[9 empty] | 942 | 62.5845 | 0
[9 empty] | 943 | 64.9191 | 0
[9 empty] | 944 | 61.1308 | 0
[9 empty] | 945 | 64.1291 | 0
[9 empty] | 946 | 67.7343 | 0
[9 empty] | 947 | 63.2444 | 0
[9 empty] | 948 | 61.6184 | 0
[9 empty] | 949 | 61.9533 | 0
[9 empty] | 950 | 59.7756 | 1
[9 empty] | 951 | 62.4138 | 0
[9 empty] | 952 | 66.8767 | 0
[9 empty] | 953 | 62.7852 | 0
[9 empty] | 954 | 65.0357 | 0
[9 empty] | 955 | 64.2018 | 0
[9 empty] | 956 | 65.9064 | 0
[9 empty] | 957 | 63.8866 | 0
[9 empty] | 958 | 65.7897 | 0
[9 empty] | 959 | 65.1491 | 0
[9 empty] | 960 | 62.5814 | 0
[9 empty] | 961 | 65.2552 | 0
[9 empty] | 962 | 59.8593 | 1
[9 empty] | 963 | 62.1729 | 0
[9 empty] | 964 | 62.7861 | 0
[9 empty] | 965 | 63.8753 | 0
[9 empty] | 966 | 62.5511 | 0
[9 empty] | 967 | 63.0601 | 0
[9 empty] | 968 | 61.3382 | 0
[9 empty] | 969 | 65.7854 | 0
[9 empty] | 970 | 60.7611 | 0
[9 empty] | 971 | 65.0605 | 0
[9 empty] | 972 | 64.6701 | 0
[9 empty] | 973 | 62.5202 | 0
[9 empty] | 974 | 61.2347 | 0
[9 empty] | 975 | 60.6022 | 0
[9 empty] | 976 | 62.9377 | 0
[9 empty] | 977 | 63.8962 | 0
[9 empty] | 978 | 62.9026 | 0
[9 empty] | 979 | 63.162 | 0
[9 empty] | 980 | 66.6511 | 0
[9 empty] | 981 | 62.9468 | 0
[9 empty] | 982 | 65.9249 | 0
[9 empty] | 983 | 64.0655 | 0
[9 empty] | 984 | 63.7815 | 0
[9 empty] | 985 | 63.1065 | 0
[9 empty] | 986 | 63.8595 | 0
[9 empty] | 987 | 61.8282 | 0
[9 empty] | 988 | 62.2774 | 0
[9 empty] | 989 | 63.7289 | 0
[9 empty] | 990 | 63.2455 | 0
[9 empty] | 991 | 61.3806 | 0
[9 empty] | 992 | 62.5168 | 0
[9 empty] | 993 | 61.7234 | 0
[9 empty] | 994 | 62.0329 | 0
[9 empty] | 995 | 63.9794 | 0
[9 empty] | 996 | 62.1889 | 0
[9 empty] | 997 | 62.3331 | 0
[9 empty] | 998 | 63.9715 | 0
[9 empty] | 999 | 61.7911 | 0
[9 empty] | 1000 | 66.6901 | 0

## Project-1 LT(a, b)
Project 1 | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success
Task | Intermediate Predecessor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time |  | 58.0223 | 1
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.58792 | 5.8242 | 5.8242 | 1 | 58.6499 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 5.8242 | 0.23761 | 7 | 12.8242 | 2 | 55.44 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 5.8242 | 0.1355 | 10.5298 | 16.3539 | 3 | 54.709 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 5.8242 | 0.2917 | 4.9783 | 10.8025 | 4 | 55.7775 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 12.8242 | 0.83868 | 8.3226 | 21.1468 | 5 | 57.1736 | 1
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 16.3539 | 0.34515 | 7.2904 | 23.6443 | 6 | 53.3925 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.1468 | 0.83755 | 10.8123 | 31.9591 | 7 | 55.9651 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 23.6443 | 0.45682 | 5 | 28.6443 | 8 | 55.7528 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 23.6443 | 0.19162 | 14.533 | 38.1774 | 9 | 56.9942 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 31.9591 | 0.63739 | 9.7517 | 41.7108 | 10 | 53.5255 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 38.1774 | 0.094634 | 4.6536 | 42.831 | 11 | 58.3032 | 1
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 42.831 | 0.35504 | 15.1913 | 58.0223 | 12 | 57.6187 | 1
[9 empty] | 13 | 57.4674 | 1
[9 empty] | 14 | 56.0108 | 1
Project 1 | [8 empty] | 15 | 58.2336 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 16 | 55.2008 | 1
60 | 56.6822 | 94.8 | [6 empty] | 17 | 57.443 | 1
[9 empty] | 18 | 56.026 | 1
[9 empty] | 19 | 56.1937 | 1
[9 empty] | 20 | 58.2365 | 1
[9 empty] | 21 | 54.915 | 1
[9 empty] | 22 | 60.0457 | 0
[9 empty] | 23 | 58.9155 | 1
[9 empty] | 24 | 59.0335 | 1
[9 empty] | 25 | 55.7186 | 1
[9 empty] | 26 | 56.2008 | 1
[9 empty] | 27 | 56.5528 | 1
[9 empty] | 28 | 54.0339 | 1
[9 empty] | 29 | 56.4894 | 1
[9 empty] | 30 | 58.888 | 1
[9 empty] | 31 | 56.6372 | 1
[9 empty] | 32 | 55.5144 | 1
[9 empty] | 33 | 55.9909 | 1
[9 empty] | 34 | 57.9712 | 1
[9 empty] | 35 | 57.7878 | 1
[9 empty] | 36 | 57.4956 | 1
[9 empty] | 37 | 54.8708 | 1
[9 empty] | 38 | 57.0121 | 1
[9 empty] | 39 | 54.3717 | 1
[9 empty] | 40 | 53.7422 | 1
[9 empty] | 41 | 58.0471 | 1
[9 empty] | 42 | 59.6474 | 1
[9 empty] | 43 | 59.5513 | 1
[9 empty] | 44 | 61.4528 | 0
[9 empty] | 45 | 56.5129 | 1
[9 empty] | 46 | 54.4853 | 1
[9 empty] | 47 | 59.9742 | 1
[9 empty] | 48 | 59.0615 | 1
[9 empty] | 49 | 59.3386 | 1
[9 empty] | 50 | 53.8673 | 1
[9 empty] | 51 | 54.8089 | 1
[9 empty] | 52 | 54.6003 | 1
[9 empty] | 53 | 55.0676 | 1
[9 empty] | 54 | 57.3592 | 1
[9 empty] | 55 | 57.2938 | 1
[9 empty] | 56 | 57.5235 | 1
[9 empty] | 57 | 57.9374 | 1
[9 empty] | 58 | 56.0609 | 1
[9 empty] | 59 | 56.7611 | 1
[9 empty] | 60 | 56.5425 | 1
[9 empty] | 61 | 56.5956 | 1
[9 empty] | 62 | 60.1408 | 0
[9 empty] | 63 | 55.647 | 1
[9 empty] | 64 | 56.19 | 1
[9 empty] | 65 | 54.5569 | 1
[9 empty] | 66 | 53.8945 | 1
[9 empty] | 67 | 57.9714 | 1
[9 empty] | 68 | 54.4649 | 1
[9 empty] | 69 | 54.3513 | 1
[9 empty] | 70 | 54.6635 | 1
[9 empty] | 71 | 61.3355 | 0
[9 empty] | 72 | 56.1498 | 1
[9 empty] | 73 | 56.9478 | 1
[9 empty] | 74 | 55.4813 | 1
[9 empty] | 75 | 61.6462 | 0
[9 empty] | 76 | 56.8976 | 1
[9 empty] | 77 | 56.6506 | 1
[9 empty] | 78 | 54.6972 | 1
[9 empty] | 79 | 59.6191 | 1
[9 empty] | 80 | 55.5675 | 1
[9 empty] | 81 | 54.4399 | 1
[9 empty] | 82 | 56.8804 | 1
[9 empty] | 83 | 55.7255 | 1
[9 empty] | 84 | 54.6386 | 1
[9 empty] | 85 | 56.4303 | 1
[9 empty] | 86 | 59.6259 | 1
[9 empty] | 87 | 58.223 | 1
[9 empty] | 88 | 58.5985 | 1
[9 empty] | 89 | 60.4617 | 0
[9 empty] | 90 | 59.6415 | 1
[9 empty] | 91 | 58.8996 | 1
[9 empty] | 92 | 56.6709 | 1
[9 empty] | 93 | 53.5387 | 1
[9 empty] | 94 | 56.085 | 1
[9 empty] | 95 | 59.9463 | 1
[9 empty] | 96 | 55.7288 | 1
[9 empty] | 97 | 59.4982 | 1
[9 empty] | 98 | 56.4758 | 1
[9 empty] | 99 | 54.7064 | 1
[9 empty] | 100 | 57.2484 | 1
[9 empty] | 101 | 55.378 | 1
[9 empty] | 102 | 54.3223 | 1
[9 empty] | 103 | 55.3712 | 1
[9 empty] | 104 | 55.9228 | 1
[9 empty] | 105 | 57.3949 | 1
[9 empty] | 106 | 57.7234 | 1
[9 empty] | 107 | 58.0065 | 1
[9 empty] | 108 | 56.2257 | 1
[9 empty] | 109 | 57.7085 | 1
[9 empty] | 110 | 58.0238 | 1
[9 empty] | 111 | 55.7527 | 1
[9 empty] | 112 | 58.1304 | 1
[9 empty] | 113 | 55.9672 | 1
[9 empty] | 114 | 58.3737 | 1
[9 empty] | 115 | 56.8607 | 1
[9 empty] | 116 | 54.6646 | 1
[9 empty] | 117 | 56.9552 | 1
[9 empty] | 118 | 55.7159 | 1
[9 empty] | 119 | 54.4252 | 1
[9 empty] | 120 | 59.3102 | 1
[9 empty] | 121 | 54.534 | 1
[9 empty] | 122 | 56.0335 | 1
[9 empty] | 123 | 58.3931 | 1
[9 empty] | 124 | 57.017 | 1
[9 empty] | 125 | 55.9576 | 1
[9 empty] | 126 | 58.8152 | 1
[9 empty] | 127 | 58.7085 | 1
[9 empty] | 128 | 56.9707 | 1
[9 empty] | 129 | 57.4023 | 1
[9 empty] | 130 | 55.8808 | 1
[9 empty] | 131 | 55.5512 | 1
[9 empty] | 132 | 57.2453 | 1
[9 empty] | 133 | 56.8437 | 1
[9 empty] | 134 | 55.8766 | 1
[9 empty] | 135 | 56.2723 | 1
[9 empty] | 136 | 56.1222 | 1
[9 empty] | 137 | 57.6117 | 1
[9 empty] | 138 | 60.6295 | 0
[9 empty] | 139 | 57.3836 | 1
[9 empty] | 140 | 55.6752 | 1
[9 empty] | 141 | 57.8354 | 1
[9 empty] | 142 | 58.8228 | 1
[9 empty] | 143 | 58.0343 | 1
[9 empty] | 144 | 58.9349 | 1
[9 empty] | 145 | 55.4322 | 1
[9 empty] | 146 | 56.2831 | 1
[9 empty] | 147 | 57.7412 | 1
[9 empty] | 148 | 57.6176 | 1
[9 empty] | 149 | 58.7989 | 1
[9 empty] | 150 | 57.3506 | 1
[9 empty] | 151 | 57.0795 | 1
[9 empty] | 152 | 57.4666 | 1
[9 empty] | 153 | 57.8736 | 1
[9 empty] | 154 | 57.2376 | 1
[9 empty] | 155 | 59.6647 | 1
[9 empty] | 156 | 57.119 | 1
[9 empty] | 157 | 56.5962 | 1
[9 empty] | 158 | 57.9757 | 1
[9 empty] | 159 | 58.5714 | 1
[9 empty] | 160 | 54.7319 | 1
[9 empty] | 161 | 56.8934 | 1
[9 empty] | 162 | 60.1291 | 0
[9 empty] | 163 | 53.1857 | 1
[9 empty] | 164 | 60.6627 | 0
[9 empty] | 165 | 55.0646 | 1
[9 empty] | 166 | 56.3319 | 1
[9 empty] | 167 | 57.131 | 1
[9 empty] | 168 | 53.9405 | 1
[9 empty] | 169 | 57.3133 | 1
[9 empty] | 170 | 57.7098 | 1
[9 empty] | 171 | 54.3044 | 1
[9 empty] | 172 | 54.8915 | 1
[9 empty] | 173 | 57.997 | 1
[9 empty] | 174 | 58.3595 | 1
[9 empty] | 175 | 59.1277 | 1
[9 empty] | 176 | 54.9809 | 1
[9 empty] | 177 | 56.9936 | 1
[9 empty] | 178 | 56.6966 | 1
[9 empty] | 179 | 60.3334 | 0
[9 empty] | 180 | 57.0869 | 1
[9 empty] | 181 | 58.1955 | 1
[9 empty] | 182 | 54.0082 | 1
[9 empty] | 183 | 59.4967 | 1
[9 empty] | 184 | 60.5897 | 0
[9 empty] | 185 | 57.5601 | 1
[9 empty] | 186 | 59.1276 | 1
[9 empty] | 187 | 56.8684 | 1
[9 empty] | 188 | 56.5963 | 1
[9 empty] | 189 | 53.8237 | 1
[9 empty] | 190 | 57.8746 | 1
[9 empty] | 191 | 55.7809 | 1
[9 empty] | 192 | 55.5785 | 1
[9 empty] | 193 | 59.5937 | 1
[9 empty] | 194 | 58.3182 | 1
[9 empty] | 195 | 54.8844 | 1
[9 empty] | 196 | 57.3855 | 1
[9 empty] | 197 | 54.5151 | 1
[9 empty] | 198 | 58.5614 | 1
[9 empty] | 199 | 58.9502 | 1
[9 empty] | 200 | 57.1955 | 1
[9 empty] | 201 | 55.1505 | 1
[9 empty] | 202 | 53.5111 | 1
[9 empty] | 203 | 55.4578 | 1
[9 empty] | 204 | 56.4252 | 1
[9 empty] | 205 | 59.7913 | 1
[9 empty] | 206 | 59.2607 | 1
[9 empty] | 207 | 61.2579 | 0
[9 empty] | 208 | 59.8604 | 1
[9 empty] | 209 | 58.3467 | 1
[9 empty] | 210 | 57.5875 | 1
[9 empty] | 211 | 61.6902 | 0
[9 empty] | 212 | 59.8502 | 1
[9 empty] | 213 | 54.5505 | 1
[9 empty] | 214 | 56.072 | 1
[9 empty] | 215 | 55.9632 | 1
[9 empty] | 216 | 55.3985 | 1
[9 empty] | 217 | 55.7411 | 1
[9 empty] | 218 | 56.9954 | 1
[9 empty] | 219 | 55.7381 | 1
[9 empty] | 220 | 54.2444 | 1
[9 empty] | 221 | 60.0946 | 0
[9 empty] | 222 | 56.1028 | 1
[9 empty] | 223 | 55.1349 | 1
[9 empty] | 224 | 57.6888 | 1
[9 empty] | 225 | 55.352 | 1
[9 empty] | 226 | 57.1845 | 1
[9 empty] | 227 | 57.3143 | 1
[9 empty] | 228 | 55.7326 | 1
[9 empty] | 229 | 54.4785 | 1
[9 empty] | 230 | 57.2006 | 1
[9 empty] | 231 | 56.9702 | 1
[9 empty] | 232 | 54.7527 | 1
[9 empty] | 233 | 57.5614 | 1
[9 empty] | 234 | 54.4346 | 1
[9 empty] | 235 | 54.1539 | 1
[9 empty] | 236 | 54.5342 | 1
[9 empty] | 237 | 56.5901 | 1
[9 empty] | 238 | 58.9896 | 1
[9 empty] | 239 | 54.6007 | 1
[9 empty] | 240 | 57.9776 | 1
[9 empty] | 241 | 57.2934 | 1
[9 empty] | 242 | 56.934 | 1
[9 empty] | 243 | 57.5451 | 1
[9 empty] | 244 | 61.0225 | 0
[9 empty] | 245 | 56.5882 | 1
[9 empty] | 246 | 56.7801 | 1
[9 empty] | 247 | 57.2115 | 1
[9 empty] | 248 | 59.2465 | 1
[9 empty] | 249 | 53.9584 | 1
[9 empty] | 250 | 55.8519 | 1
[9 empty] | 251 | 56.0409 | 1
[9 empty] | 252 | 56.0963 | 1
[9 empty] | 253 | 59.873 | 1
[9 empty] | 254 | 59.5967 | 1
[9 empty] | 255 | 55.8539 | 1
[9 empty] | 256 | 56.6816 | 1
[9 empty] | 257 | 57.0382 | 1
[9 empty] | 258 | 56.1163 | 1
[9 empty] | 259 | 58.5432 | 1
[9 empty] | 260 | 57.9502 | 1
[9 empty] | 261 | 53.7653 | 1
[9 empty] | 262 | 57.7404 | 1
[9 empty] | 263 | 56.1152 | 1
[9 empty] | 264 | 57.9853 | 1
[9 empty] | 265 | 54.2869 | 1
[9 empty] | 266 | 56.223 | 1
[9 empty] | 267 | 56.5301 | 1
[9 empty] | 268 | 60.7625 | 0
[9 empty] | 269 | 56.6525 | 1
[9 empty] | 270 | 55.548 | 1
[9 empty] | 271 | 55.9502 | 1
[9 empty] | 272 | 55.2017 | 1
[9 empty] | 273 | 54.8897 | 1
[9 empty] | 274 | 55.6866 | 1
[9 empty] | 275 | 56.3578 | 1
[9 empty] | 276 | 58.4308 | 1
[9 empty] | 277 | 53.6412 | 1
[9 empty] | 278 | 57.9154 | 1
[9 empty] | 279 | 56.0389 | 1
[9 empty] | 280 | 58.1186 | 1
[9 empty] | 281 | 55.9564 | 1
[9 empty] | 282 | 56.927 | 1
[9 empty] | 283 | 55.8538 | 1
[9 empty] | 284 | 57.9203 | 1
[9 empty] | 285 | 56.3715 | 1
[9 empty] | 286 | 57.0895 | 1
[9 empty] | 287 | 57.8052 | 1
[9 empty] | 288 | 57.709 | 1
[9 empty] | 289 | 59.8536 | 1
[9 empty] | 290 | 56.6139 | 1
[9 empty] | 291 | 56.8827 | 1
[9 empty] | 292 | 57.7341 | 1
[9 empty] | 293 | 55.3933 | 1
[9 empty] | 294 | 54.8878 | 1
[9 empty] | 295 | 56.521 | 1
[9 empty] | 296 | 53.0812 | 1
[9 empty] | 297 | 58.4635 | 1
[9 empty] | 298 | 56.5666 | 1
[9 empty] | 299 | 57.9876 | 1
[9 empty] | 300 | 61.0525 | 0
[9 empty] | 301 | 58.3451 | 1
[9 empty] | 302 | 53.0579 | 1
[9 empty] | 303 | 54.5409 | 1
[9 empty] | 304 | 54.9792 | 1
[9 empty] | 305 | 56.5999 | 1
[9 empty] | 306 | 58.2092 | 1
[9 empty] | 307 | 57.6999 | 1
[9 empty] | 308 | 56.2824 | 1
[9 empty] | 309 | 55.2961 | 1
[9 empty] | 310 | 60.0967 | 0
[9 empty] | 311 | 54.0143 | 1
[9 empty] | 312 | 56.0002 | 1
[9 empty] | 313 | 55.885 | 1
[9 empty] | 314 | 56.718 | 1
[9 empty] | 315 | 59.1307 | 1
[9 empty] | 316 | 57.1502 | 1
[9 empty] | 317 | 58.8296 | 1
[9 empty] | 318 | 56.1757 | 1
[9 empty] | 319 | 60.5734 | 0
[9 empty] | 320 | 57.7604 | 1
[9 empty] | 321 | 56.4512 | 1
[9 empty] | 322 | 58.5603 | 1
[9 empty] | 323 | 56.7394 | 1
[9 empty] | 324 | 55.1097 | 1
[9 empty] | 325 | 57.3295 | 1
[9 empty] | 326 | 53.414 | 1
[9 empty] | 327 | 55.9773 | 1
[9 empty] | 328 | 57.9319 | 1
[9 empty] | 329 | 55.8941 | 1
[9 empty] | 330 | 53.5999 | 1
[9 empty] | 331 | 56.0511 | 1
[9 empty] | 332 | 56.1245 | 1
[9 empty] | 333 | 60.4743 | 0
[9 empty] | 334 | 55.5019 | 1
[9 empty] | 335 | 61.6742 | 0
[9 empty] | 336 | 56.6299 | 1
[9 empty] | 337 | 55.824 | 1
[9 empty] | 338 | 55.5291 | 1
[9 empty] | 339 | 54.5274 | 1
[9 empty] | 340 | 53.9673 | 1
[9 empty] | 341 | 55.191 | 1
[9 empty] | 342 | 60.0704 | 0
[9 empty] | 343 | 59.9349 | 1
[9 empty] | 344 | 57.5943 | 1
[9 empty] | 345 | 53.9478 | 1
[9 empty] | 346 | 58.8665 | 1
[9 empty] | 347 | 54.7692 | 1
[9 empty] | 348 | 59.5629 | 1
[9 empty] | 349 | 54.9475 | 1
[9 empty] | 350 | 58.8354 | 1
[9 empty] | 351 | 60.265 | 0
[9 empty] | 352 | 57.3531 | 1
[9 empty] | 353 | 55.4457 | 1
[9 empty] | 354 | 55.468 | 1
[9 empty] | 355 | 56.8348 | 1
[9 empty] | 356 | 60.697 | 0
[9 empty] | 357 | 54.6159 | 1
[9 empty] | 358 | 54.4228 | 1
[9 empty] | 359 | 53.2195 | 1
[9 empty] | 360 | 55.152 | 1
[9 empty] | 361 | 55.6042 | 1
[9 empty] | 362 | 57.221 | 1
[9 empty] | 363 | 59.6574 | 1
[9 empty] | 364 | 53.3154 | 1
[9 empty] | 365 | 56.3217 | 1
[9 empty] | 366 | 54.2287 | 1
[9 empty] | 367 | 56.3697 | 1
[9 empty] | 368 | 57.6053 | 1
[9 empty] | 369 | 57.3918 | 1
[9 empty] | 370 | 57.9137 | 1
[9 empty] | 371 | 56.3482 | 1
[9 empty] | 372 | 58.1348 | 1
[9 empty] | 373 | 58.0513 | 1
[9 empty] | 374 | 54.2978 | 1
[9 empty] | 375 | 57.9945 | 1
[9 empty] | 376 | 55.7529 | 1
[9 empty] | 377 | 58.8222 | 1
[9 empty] | 378 | 57.9458 | 1
[9 empty] | 379 | 54.6371 | 1
[9 empty] | 380 | 53.8445 | 1
[9 empty] | 381 | 54.9389 | 1
[9 empty] | 382 | 61.1037 | 0
[9 empty] | 383 | 54.6865 | 1
[9 empty] | 384 | 58.1831 | 1
[9 empty] | 385 | 54.7406 | 1
[9 empty] | 386 | 53.394 | 1
[9 empty] | 387 | 56.2732 | 1
[9 empty] | 388 | 58.5761 | 1
[9 empty] | 389 | 56.3796 | 1
[9 empty] | 390 | 54.1566 | 1
[9 empty] | 391 | 61.7315 | 0
[9 empty] | 392 | 59.1841 | 1
[9 empty] | 393 | 59.5591 | 1
[9 empty] | 394 | 56.2815 | 1
[9 empty] | 395 | 59.5618 | 1
[9 empty] | 396 | 56.2883 | 1
[9 empty] | 397 | 56.1116 | 1
[9 empty] | 398 | 55.2678 | 1
[9 empty] | 399 | 57.4288 | 1
[9 empty] | 400 | 57.2734 | 1
[9 empty] | 401 | 58.0955 | 1
[9 empty] | 402 | 54.4174 | 1
[9 empty] | 403 | 53.128 | 1
[9 empty] | 404 | 54.2642 | 1
[9 empty] | 405 | 56.0325 | 1
[9 empty] | 406 | 56.2861 | 1
[9 empty] | 407 | 60.3378 | 0
[9 empty] | 408 | 56.8115 | 1
[9 empty] | 409 | 54.3466 | 1
[9 empty] | 410 | 52.2303 | 1
[9 empty] | 411 | 58.185 | 1
[9 empty] | 412 | 56.5083 | 1
[9 empty] | 413 | 57.5818 | 1
[9 empty] | 414 | 53.6349 | 1
[9 empty] | 415 | 54.2735 | 1
[9 empty] | 416 | 57.808 | 1
[9 empty] | 417 | 56.8375 | 1
[9 empty] | 418 | 58.7464 | 1
[9 empty] | 419 | 55.8225 | 1
[9 empty] | 420 | 54.1043 | 1
[9 empty] | 421 | 57.2796 | 1
[9 empty] | 422 | 53.0092 | 1
[9 empty] | 423 | 58.7627 | 1
[9 empty] | 424 | 58.2728 | 1
[9 empty] | 425 | 54.0588 | 1
[9 empty] | 426 | 59.4667 | 1
[9 empty] | 427 | 60.5311 | 0
[9 empty] | 428 | 60.4212 | 0
[9 empty] | 429 | 57.413 | 1
[9 empty] | 430 | 56.0676 | 1
[9 empty] | 431 | 55.3358 | 1
[9 empty] | 432 | 56.6586 | 1
[9 empty] | 433 | 55.6344 | 1
[9 empty] | 434 | 55.1545 | 1
[9 empty] | 435 | 59.6443 | 1
[9 empty] | 436 | 59.7271 | 1
[9 empty] | 437 | 57.022 | 1
[9 empty] | 438 | 56.504 | 1
[9 empty] | 439 | 55.7422 | 1
[9 empty] | 440 | 56.1755 | 1
[9 empty] | 441 | 56.2539 | 1
[9 empty] | 442 | 58.0518 | 1
[9 empty] | 443 | 54.9817 | 1
[9 empty] | 444 | 55.5724 | 1
[9 empty] | 445 | 54.5556 | 1
[9 empty] | 446 | 55.9405 | 1
[9 empty] | 447 | 53.7685 | 1
[9 empty] | 448 | 55.083 | 1
[9 empty] | 449 | 55.8397 | 1
[9 empty] | 450 | 57.3139 | 1
[9 empty] | 451 | 53.4769 | 1
[9 empty] | 452 | 55.0835 | 1
[9 empty] | 453 | 55.9605 | 1
[9 empty] | 454 | 56.4033 | 1
[9 empty] | 455 | 53.9212 | 1
[9 empty] | 456 | 58.304 | 1
[9 empty] | 457 | 58.85 | 1
[9 empty] | 458 | 55.173 | 1
[9 empty] | 459 | 55.262 | 1
[9 empty] | 460 | 57.7914 | 1
[9 empty] | 461 | 55.686 | 1
[9 empty] | 462 | 59.0101 | 1
[9 empty] | 463 | 55.4582 | 1
[9 empty] | 464 | 56.4186 | 1
[9 empty] | 465 | 60.494 | 0
[9 empty] | 466 | 59.5995 | 1
[9 empty] | 467 | 57.6037 | 1
[9 empty] | 468 | 55.1782 | 1
[9 empty] | 469 | 54.6997 | 1
[9 empty] | 470 | 56.1398 | 1
[9 empty] | 471 | 59.0342 | 1
[9 empty] | 472 | 58.7149 | 1
[9 empty] | 473 | 55.8967 | 1
[9 empty] | 474 | 60.185 | 0
[9 empty] | 475 | 56.7234 | 1
[9 empty] | 476 | 59.3637 | 1
[9 empty] | 477 | 57.0665 | 1
[9 empty] | 478 | 55.4097 | 1
[9 empty] | 479 | 57.3249 | 1
[9 empty] | 480 | 56.6658 | 1
[9 empty] | 481 | 53.783 | 1
[9 empty] | 482 | 57.2583 | 1
[9 empty] | 483 | 57.9435 | 1
[9 empty] | 484 | 56.1449 | 1
[9 empty] | 485 | 54.7321 | 1
[9 empty] | 486 | 54.7309 | 1
[9 empty] | 487 | 59.4333 | 1
[9 empty] | 488 | 56.8057 | 1
[9 empty] | 489 | 56.5967 | 1
[9 empty] | 490 | 55.04 | 1
[9 empty] | 491 | 57.1988 | 1
[9 empty] | 492 | 57.4208 | 1
[9 empty] | 493 | 57.5499 | 1
[9 empty] | 494 | 54.8163 | 1
[9 empty] | 495 | 58.2109 | 1
[9 empty] | 496 | 57.3097 | 1
[9 empty] | 497 | 56.9549 | 1
[9 empty] | 498 | 56.097 | 1
[9 empty] | 499 | 56.7772 | 1
[9 empty] | 500 | 54.4177 | 1
[9 empty] | 501 | 56.0213 | 1
[9 empty] | 502 | 53.8407 | 1
[9 empty] | 503 | 60.3632 | 0
[9 empty] | 504 | 56.3473 | 1
[9 empty] | 505 | 58.5216 | 1
[9 empty] | 506 | 56.308 | 1
[9 empty] | 507 | 58.574 | 1
[9 empty] | 508 | 56.4151 | 1
[9 empty] | 509 | 57.0609 | 1
[9 empty] | 510 | 55.6054 | 1
[9 empty] | 511 | 56.4676 | 1
[9 empty] | 512 | 57.7519 | 1
[9 empty] | 513 | 55.0637 | 1
[9 empty] | 514 | 58.4041 | 1
[9 empty] | 515 | 55.8937 | 1
[9 empty] | 516 | 55.2462 | 1
[9 empty] | 517 | 59.0512 | 1
[9 empty] | 518 | 57.8125 | 1
[9 empty] | 519 | 57.4885 | 1
[9 empty] | 520 | 57.6223 | 1
[9 empty] | 521 | 56.8064 | 1
[9 empty] | 522 | 59.3873 | 1
[9 empty] | 523 | 57.8125 | 1
[9 empty] | 524 | 57.5761 | 1
[9 empty] | 525 | 56.6033 | 1
[9 empty] | 526 | 57.751 | 1
[9 empty] | 527 | 56.2217 | 1
[9 empty] | 528 | 55.9117 | 1
[9 empty] | 529 | 55.2556 | 1
[9 empty] | 530 | 56.8896 | 1
[9 empty] | 531 | 56.5956 | 1
[9 empty] | 532 | 61.0206 | 0
[9 empty] | 533 | 55.9489 | 1
[9 empty] | 534 | 59.1533 | 1
[9 empty] | 535 | 57.3456 | 1
[9 empty] | 536 | 58.9074 | 1
[9 empty] | 537 | 57.4561 | 1
[9 empty] | 538 | 57.0075 | 1
[9 empty] | 539 | 53.3059 | 1
[9 empty] | 540 | 57.4604 | 1
[9 empty] | 541 | 55.4855 | 1
[9 empty] | 542 | 56.3461 | 1
[9 empty] | 543 | 57.442 | 1
[9 empty] | 544 | 57.4983 | 1
[9 empty] | 545 | 56.2844 | 1
[9 empty] | 546 | 56.1569 | 1
[9 empty] | 547 | 58.6587 | 1
[9 empty] | 548 | 58.3014 | 1
[9 empty] | 549 | 59.256 | 1
[9 empty] | 550 | 54.5232 | 1
[9 empty] | 551 | 56.3006 | 1
[9 empty] | 552 | 56.4435 | 1
[9 empty] | 553 | 56.1332 | 1
[9 empty] | 554 | 58.2964 | 1
[9 empty] | 555 | 58.0845 | 1
[9 empty] | 556 | 54.1074 | 1
[9 empty] | 557 | 58.9847 | 1
[9 empty] | 558 | 56.1983 | 1
[9 empty] | 559 | 58.7732 | 1
[9 empty] | 560 | 58.4938 | 1
[9 empty] | 561 | 57.1457 | 1
[9 empty] | 562 | 56.0442 | 1
[9 empty] | 563 | 59.1286 | 1
[9 empty] | 564 | 60.3602 | 0
[9 empty] | 565 | 54.7257 | 1
[9 empty] | 566 | 57.2701 | 1
[9 empty] | 567 | 55.4461 | 1
[9 empty] | 568 | 54.0861 | 1
[9 empty] | 569 | 54.6945 | 1
[9 empty] | 570 | 54.9009 | 1
[9 empty] | 571 | 58.356 | 1
[9 empty] | 572 | 55.0374 | 1
[9 empty] | 573 | 54.9681 | 1
[9 empty] | 574 | 56.7227 | 1
[9 empty] | 575 | 56.1291 | 1
[9 empty] | 576 | 57.3606 | 1
[9 empty] | 577 | 57.0902 | 1
[9 empty] | 578 | 57.9369 | 1
[9 empty] | 579 | 59.6546 | 1
[9 empty] | 580 | 55.4298 | 1
[9 empty] | 581 | 54.7844 | 1
[9 empty] | 582 | 53.1794 | 1
[9 empty] | 583 | 58.9347 | 1
[9 empty] | 584 | 55.8179 | 1
[9 empty] | 585 | 58.5308 | 1
[9 empty] | 586 | 57.3632 | 1
[9 empty] | 587 | 56.3907 | 1
[9 empty] | 588 | 55.7305 | 1
[9 empty] | 589 | 54.1688 | 1
[9 empty] | 590 | 55.9032 | 1
[9 empty] | 591 | 58.5786 | 1
[9 empty] | 592 | 57.5239 | 1
[9 empty] | 593 | 56.9841 | 1
[9 empty] | 594 | 55.543 | 1
[9 empty] | 595 | 55.7515 | 1
[9 empty] | 596 | 53.3101 | 1
[9 empty] | 597 | 52.1793 | 1
[9 empty] | 598 | 53.0577 | 1
[9 empty] | 599 | 57.646 | 1
[9 empty] | 600 | 55.051 | 1
[9 empty] | 601 | 56.8541 | 1
[9 empty] | 602 | 56.7836 | 1
[9 empty] | 603 | 59.7261 | 1
[9 empty] | 604 | 58.3098 | 1
[9 empty] | 605 | 54.5664 | 1
[9 empty] | 606 | 56.8273 | 1
[9 empty] | 607 | 58.4791 | 1
[9 empty] | 608 | 53.6814 | 1
[9 empty] | 609 | 53.7811 | 1
[9 empty] | 610 | 55.1008 | 1
[9 empty] | 611 | 55.7247 | 1
[9 empty] | 612 | 61.6197 | 0
[9 empty] | 613 | 57.013 | 1
[9 empty] | 614 | 59.1174 | 1
[9 empty] | 615 | 55.0264 | 1
[9 empty] | 616 | 55.3365 | 1
[9 empty] | 617 | 59.0492 | 1
[9 empty] | 618 | 57.0951 | 1
[9 empty] | 619 | 53.7547 | 1
[9 empty] | 620 | 56.6514 | 1
[9 empty] | 621 | 57.9462 | 1
[9 empty] | 622 | 54.8444 | 1
[9 empty] | 623 | 53.876 | 1
[9 empty] | 624 | 55.9759 | 1
[9 empty] | 625 | 56.6797 | 1
[9 empty] | 626 | 58.2256 | 1
[9 empty] | 627 | 56.76 | 1
[9 empty] | 628 | 58.9837 | 1
[9 empty] | 629 | 55.7811 | 1
[9 empty] | 630 | 58.588 | 1
[9 empty] | 631 | 55.6845 | 1
[9 empty] | 632 | 55.8164 | 1
[9 empty] | 633 | 56.9541 | 1
[9 empty] | 634 | 54.0326 | 1
[9 empty] | 635 | 54.3854 | 1
[9 empty] | 636 | 56.3955 | 1
[9 empty] | 637 | 58.8956 | 1
[9 empty] | 638 | 55.8884 | 1
[9 empty] | 639 | 57.3467 | 1
[9 empty] | 640 | 57.643 | 1
[9 empty] | 641 | 57.4524 | 1
[9 empty] | 642 | 53.8006 | 1
[9 empty] | 643 | 57.6729 | 1
[9 empty] | 644 | 56.4807 | 1
[9 empty] | 645 | 56.095 | 1
[9 empty] | 646 | 56.1003 | 1
[9 empty] | 647 | 57.91 | 1
[9 empty] | 648 | 57.8177 | 1
[9 empty] | 649 | 57.5161 | 1
[9 empty] | 650 | 56.0142 | 1
[9 empty] | 651 | 54.4999 | 1
[9 empty] | 652 | 55.7659 | 1
[9 empty] | 653 | 57.9401 | 1
[9 empty] | 654 | 59.8284 | 1
[9 empty] | 655 | 55.5337 | 1
[9 empty] | 656 | 56.1706 | 1
[9 empty] | 657 | 56.9392 | 1
[9 empty] | 658 | 56.8672 | 1
[9 empty] | 659 | 59.9839 | 1
[9 empty] | 660 | 55.8942 | 1
[9 empty] | 661 | 58.9051 | 1
[9 empty] | 662 | 54.7144 | 1
[9 empty] | 663 | 56.0659 | 1
[9 empty] | 664 | 63.5335 | 0
[9 empty] | 665 | 54.9697 | 1
[9 empty] | 666 | 57.9041 | 1
[9 empty] | 667 | 55.3517 | 1
[9 empty] | 668 | 60.0705 | 0
[9 empty] | 669 | 58.9013 | 1
[9 empty] | 670 | 59.6588 | 1
[9 empty] | 671 | 53.0454 | 1
[9 empty] | 672 | 55.7323 | 1
[9 empty] | 673 | 60.9865 | 0
[9 empty] | 674 | 55.6676 | 1
[9 empty] | 675 | 56.4924 | 1
[9 empty] | 676 | 55.1225 | 1
[9 empty] | 677 | 54.5276 | 1
[9 empty] | 678 | 57.6161 | 1
[9 empty] | 679 | 51.9807 | 1
[9 empty] | 680 | 56.2398 | 1
[9 empty] | 681 | 56.9817 | 1
[9 empty] | 682 | 52.682 | 1
[9 empty] | 683 | 55.9831 | 1
[9 empty] | 684 | 53.9524 | 1
[9 empty] | 685 | 57.4942 | 1
[9 empty] | 686 | 55.8085 | 1
[9 empty] | 687 | 53.7057 | 1
[9 empty] | 688 | 55.0999 | 1
[9 empty] | 689 | 54.4475 | 1
[9 empty] | 690 | 60.0006 | 0
[9 empty] | 691 | 58.3616 | 1
[9 empty] | 692 | 54.3975 | 1
[9 empty] | 693 | 55.5905 | 1
[9 empty] | 694 | 58.1671 | 1
[9 empty] | 695 | 59.9705 | 1
[9 empty] | 696 | 57.8966 | 1
[9 empty] | 697 | 55.5459 | 1
[9 empty] | 698 | 56.56 | 1
[9 empty] | 699 | 53.5197 | 1
[9 empty] | 700 | 54.6063 | 1
[9 empty] | 701 | 57.0593 | 1
[9 empty] | 702 | 58.102 | 1
[9 empty] | 703 | 60.6527 | 0
[9 empty] | 704 | 57.7558 | 1
[9 empty] | 705 | 53.6091 | 1
[9 empty] | 706 | 60.1323 | 0
[9 empty] | 707 | 58.1931 | 1
[9 empty] | 708 | 59.0659 | 1
[9 empty] | 709 | 57.3897 | 1
[9 empty] | 710 | 55.8455 | 1
[9 empty] | 711 | 56.6126 | 1
[9 empty] | 712 | 56.3847 | 1
[9 empty] | 713 | 54.06 | 1
[9 empty] | 714 | 57.4088 | 1
[9 empty] | 715 | 57.8053 | 1
[9 empty] | 716 | 55.8422 | 1
[9 empty] | 717 | 55.6896 | 1
[9 empty] | 718 | 56.471 | 1
[9 empty] | 719 | 55.5947 | 1
[9 empty] | 720 | 56.2531 | 1
[9 empty] | 721 | 56.3542 | 1
[9 empty] | 722 | 57.1319 | 1
[9 empty] | 723 | 56.833 | 1
[9 empty] | 724 | 54.917 | 1
[9 empty] | 725 | 56.1949 | 1
[9 empty] | 726 | 55.624 | 1
[9 empty] | 727 | 53.056 | 1
[9 empty] | 728 | 56.1654 | 1
[9 empty] | 729 | 57.7356 | 1
[9 empty] | 730 | 54.501 | 1
[9 empty] | 731 | 58.495 | 1
[9 empty] | 732 | 57.6698 | 1
[9 empty] | 733 | 55.5746 | 1
[9 empty] | 734 | 54.495 | 1
[9 empty] | 735 | 55.5335 | 1
[9 empty] | 736 | 57.733 | 1
[9 empty] | 737 | 58.0895 | 1
[9 empty] | 738 | 56.3642 | 1
[9 empty] | 739 | 57.9842 | 1
[9 empty] | 740 | 55.2738 | 1
[9 empty] | 741 | 58.5292 | 1
[9 empty] | 742 | 55.7618 | 1
[9 empty] | 743 | 59.4178 | 1
[9 empty] | 744 | 57.9582 | 1
[9 empty] | 745 | 55.6521 | 1
[9 empty] | 746 | 55.4686 | 1
[9 empty] | 747 | 56.2537 | 1
[9 empty] | 748 | 57.1116 | 1
[9 empty] | 749 | 55.9332 | 1
[9 empty] | 750 | 55.5259 | 1
[9 empty] | 751 | 58.1314 | 1
[9 empty] | 752 | 56.8562 | 1
[9 empty] | 753 | 55.987 | 1
[9 empty] | 754 | 51.9187 | 1
[9 empty] | 755 | 55.9578 | 1
[9 empty] | 756 | 56.9757 | 1
[9 empty] | 757 | 54.8354 | 1
[9 empty] | 758 | 55.1176 | 1
[9 empty] | 759 | 56.6936 | 1
[9 empty] | 760 | 54.9303 | 1
[9 empty] | 761 | 54.6067 | 1
[9 empty] | 762 | 56.4374 | 1
[9 empty] | 763 | 56.6128 | 1
[9 empty] | 764 | 56.7781 | 1
[9 empty] | 765 | 56.563 | 1
[9 empty] | 766 | 56.8025 | 1
[9 empty] | 767 | 57.7513 | 1
[9 empty] | 768 | 56.1652 | 1
[9 empty] | 769 | 55.6853 | 1
[9 empty] | 770 | 56.0292 | 1
[9 empty] | 771 | 54.6641 | 1
[9 empty] | 772 | 58.9989 | 1
[9 empty] | 773 | 55.6793 | 1
[9 empty] | 774 | 60.1042 | 0
[9 empty] | 775 | 60.791 | 0
[9 empty] | 776 | 55.0483 | 1
[9 empty] | 777 | 55.975 | 1
[9 empty] | 778 | 58.6107 | 1
[9 empty] | 779 | 54.7662 | 1
[9 empty] | 780 | 56.2855 | 1
[9 empty] | 781 | 55.1597 | 1
[9 empty] | 782 | 56.1888 | 1
[9 empty] | 783 | 57.583 | 1
[9 empty] | 784 | 60.4604 | 0
[9 empty] | 785 | 58.054 | 1
[9 empty] | 786 | 56.2152 | 1
[9 empty] | 787 | 59.2188 | 1
[9 empty] | 788 | 60.5473 | 0
[9 empty] | 789 | 54.4065 | 1
[9 empty] | 790 | 57.7177 | 1
[9 empty] | 791 | 57.218 | 1
[9 empty] | 792 | 56.0899 | 1
[9 empty] | 793 | 55.9383 | 1
[9 empty] | 794 | 57.048 | 1
[9 empty] | 795 | 56.4557 | 1
[9 empty] | 796 | 55.0496 | 1
[9 empty] | 797 | 59.5074 | 1
[9 empty] | 798 | 54.0915 | 1
[9 empty] | 799 | 54.4508 | 1
[9 empty] | 800 | 57.1113 | 1
[9 empty] | 801 | 55.8422 | 1
[9 empty] | 802 | 57.9877 | 1
[9 empty] | 803 | 62.6204 | 0
[9 empty] | 804 | 55.6737 | 1
[9 empty] | 805 | 58.929 | 1
[9 empty] | 806 | 56.7485 | 1
[9 empty] | 807 | 57.4086 | 1
[9 empty] | 808 | 55.1093 | 1
[9 empty] | 809 | 55.3279 | 1
[9 empty] | 810 | 52.3272 | 1
[9 empty] | 811 | 54.5838 | 1
[9 empty] | 812 | 54.5859 | 1
[9 empty] | 813 | 58.2323 | 1
[9 empty] | 814 | 54.3303 | 1
[9 empty] | 815 | 55.3846 | 1
[9 empty] | 816 | 56.2019 | 1
[9 empty] | 817 | 56.5093 | 1
[9 empty] | 818 | 59.6347 | 1
[9 empty] | 819 | 53.3064 | 1
[9 empty] | 820 | 56.9465 | 1
[9 empty] | 821 | 53.9183 | 1
[9 empty] | 822 | 56.2271 | 1
[9 empty] | 823 | 56.6969 | 1
[9 empty] | 824 | 55.3965 | 1
[9 empty] | 825 | 55.8151 | 1
[9 empty] | 826 | 56.5996 | 1
[9 empty] | 827 | 54.7818 | 1
[9 empty] | 828 | 57.7859 | 1
[9 empty] | 829 | 56.9159 | 1
[9 empty] | 830 | 55.7202 | 1
[9 empty] | 831 | 55.9787 | 1
[9 empty] | 832 | 54.8459 | 1
[9 empty] | 833 | 55.67 | 1
[9 empty] | 834 | 54.3082 | 1
[9 empty] | 835 | 59.8206 | 1
[9 empty] | 836 | 56.5858 | 1
[9 empty] | 837 | 55.787 | 1
[9 empty] | 838 | 54.2315 | 1
[9 empty] | 839 | 55.9902 | 1
[9 empty] | 840 | 60.814 | 0
[9 empty] | 841 | 55.7607 | 1
[9 empty] | 842 | 58.2498 | 1
[9 empty] | 843 | 56.4611 | 1
[9 empty] | 844 | 58.8454 | 1
[9 empty] | 845 | 54.3044 | 1
[9 empty] | 846 | 57.2868 | 1
[9 empty] | 847 | 54.6441 | 1
[9 empty] | 848 | 55.3492 | 1
[9 empty] | 849 | 55.3202 | 1
[9 empty] | 850 | 52.7166 | 1
[9 empty] | 851 | 56.3488 | 1
[9 empty] | 852 | 55.1751 | 1
[9 empty] | 853 | 53.9131 | 1
[9 empty] | 854 | 57.1318 | 1
[9 empty] | 855 | 54.7542 | 1
[9 empty] | 856 | 58.4127 | 1
[9 empty] | 857 | 54.8795 | 1
[9 empty] | 858 | 56.9856 | 1
[9 empty] | 859 | 57.5963 | 1
[9 empty] | 860 | 56.1112 | 1
[9 empty] | 861 | 57.1435 | 1
[9 empty] | 862 | 57.987 | 1
[9 empty] | 863 | 54.9633 | 1
[9 empty] | 864 | 55.0628 | 1
[9 empty] | 865 | 55.0953 | 1
[9 empty] | 866 | 54.2721 | 1
[9 empty] | 867 | 55.1684 | 1
[9 empty] | 868 | 56.2912 | 1
[9 empty] | 869 | 55.3862 | 1
[9 empty] | 870 | 55.5378 | 1
[9 empty] | 871 | 57.6274 | 1
[9 empty] | 872 | 56.8498 | 1
[9 empty] | 873 | 55.5394 | 1
[9 empty] | 874 | 58.4207 | 1
[9 empty] | 875 | 56.0422 | 1
[9 empty] | 876 | 56.3538 | 1
[9 empty] | 877 | 61.3664 | 0
[9 empty] | 878 | 57.2503 | 1
[9 empty] | 879 | 58.8945 | 1
[9 empty] | 880 | 57.2665 | 1
[9 empty] | 881 | 54.3946 | 1
[9 empty] | 882 | 55.9143 | 1
[9 empty] | 883 | 54.2341 | 1
[9 empty] | 884 | 56.9651 | 1
[9 empty] | 885 | 55.6815 | 1
[9 empty] | 886 | 55.3372 | 1
[9 empty] | 887 | 53.7523 | 1
[9 empty] | 888 | 55.2115 | 1
[9 empty] | 889 | 58.9834 | 1
[9 empty] | 890 | 55.776 | 1
[9 empty] | 891 | 56.6527 | 1
[9 empty] | 892 | 57.7409 | 1
[9 empty] | 893 | 55.4452 | 1
[9 empty] | 894 | 54.9896 | 1
[9 empty] | 895 | 55.4787 | 1
[9 empty] | 896 | 56.427 | 1
[9 empty] | 897 | 58.525 | 1
[9 empty] | 898 | 56.0543 | 1
[9 empty] | 899 | 57.5323 | 1
[9 empty] | 900 | 57.585 | 1
[9 empty] | 901 | 57.8448 | 1
[9 empty] | 902 | 58.0188 | 1
[9 empty] | 903 | 56.9171 | 1
[9 empty] | 904 | 58.8285 | 1
[9 empty] | 905 | 57.5984 | 1
[9 empty] | 906 | 59.3015 | 1
[9 empty] | 907 | 52.9381 | 1
[9 empty] | 908 | 55.6331 | 1
[9 empty] | 909 | 56.2429 | 1
[9 empty] | 910 | 55.2226 | 1
[9 empty] | 911 | 53.8943 | 1
[9 empty] | 912 | 54.9013 | 1
[9 empty] | 913 | 58.3967 | 1
[9 empty] | 914 | 58.4795 | 1
[9 empty] | 915 | 56.5401 | 1
[9 empty] | 916 | 57.8321 | 1
[9 empty] | 917 | 56.1146 | 1
[9 empty] | 918 | 56.3746 | 1
[9 empty] | 919 | 57.2683 | 1
[9 empty] | 920 | 55.801 | 1
[9 empty] | 921 | 56.3479 | 1
[9 empty] | 922 | 56.7018 | 1
[9 empty] | 923 | 56.4093 | 1
[9 empty] | 924 | 57.9159 | 1
[9 empty] | 925 | 57.2765 | 1
[9 empty] | 926 | 58.5826 | 1
[9 empty] | 927 | 58.6332 | 1
[9 empty] | 928 | 55.103 | 1
[9 empty] | 929 | 54.7468 | 1
[9 empty] | 930 | 55.9591 | 1
[9 empty] | 931 | 53.9114 | 1
[9 empty] | 932 | 54.2512 | 1
[9 empty] | 933 | 56.8192 | 1
[9 empty] | 934 | 59.2787 | 1
[9 empty] | 935 | 57.0582 | 1
[9 empty] | 936 | 56.0562 | 1
[9 empty] | 937 | 57.434 | 1
[9 empty] | 938 | 55.3398 | 1
[9 empty] | 939 | 53.6701 | 1
[9 empty] | 940 | 55.4387 | 1
[9 empty] | 941 | 57.9861 | 1
[9 empty] | 942 | 56.5391 | 1
[9 empty] | 943 | 57.0411 | 1
[9 empty] | 944 | 53.507 | 1
[9 empty] | 945 | 54.4565 | 1
[9 empty] | 946 | 56.9796 | 1
[9 empty] | 947 | 53.3066 | 1
[9 empty] | 948 | 58.6398 | 1
[9 empty] | 949 | 56.0796 | 1
[9 empty] | 950 | 57.4283 | 1
[9 empty] | 951 | 54.456 | 1
[9 empty] | 952 | 57.8185 | 1
[9 empty] | 953 | 55.0606 | 1
[9 empty] | 954 | 57.9285 | 1
[9 empty] | 955 | 56.3438 | 1
[9 empty] | 956 | 56.1003 | 1
[9 empty] | 957 | 60.3869 | 0
[9 empty] | 958 | 53.9085 | 1
[9 empty] | 959 | 56.9518 | 1
[9 empty] | 960 | 57.3627 | 1
[9 empty] | 961 | 55.9419 | 1
[9 empty] | 962 | 55.1568 | 1
[9 empty] | 963 | 58.6285 | 1
[9 empty] | 964 | 55.0995 | 1
[9 empty] | 965 | 60.9972 | 0
[9 empty] | 966 | 58.5208 | 1
[9 empty] | 967 | 57.2332 | 1
[9 empty] | 968 | 61.5372 | 0
[9 empty] | 969 | 55.7996 | 1
[9 empty] | 970 | 54.2648 | 1
[9 empty] | 971 | 58.0322 | 1
[9 empty] | 972 | 57.2024 | 1
[9 empty] | 973 | 54.1056 | 1
[9 empty] | 974 | 54.5102 | 1
[9 empty] | 975 | 58.2189 | 1
[9 empty] | 976 | 57.2593 | 1
[9 empty] | 977 | 55.6905 | 1
[9 empty] | 978 | 56.1828 | 1
[9 empty] | 979 | 55.3928 | 1
[9 empty] | 980 | 54.6778 | 1
[9 empty] | 981 | 57.1534 | 1
[9 empty] | 982 | 55.4111 | 1
[9 empty] | 983 | 58.7484 | 1
[9 empty] | 984 | 55.5974 | 1
[9 empty] | 985 | 55.7311 | 1
[9 empty] | 986 | 57.1212 | 1
[9 empty] | 987 | 54.2528 | 1
[9 empty] | 988 | 57.4792 | 1
[9 empty] | 989 | 55.1147 | 1
[9 empty] | 990 | 53.5068 | 1
[9 empty] | 991 | 57.2667 | 1
[9 empty] | 992 | 58.3018 | 1
[9 empty] | 993 | 56.0544 | 1
[9 empty] | 994 | 57.1676 | 1
[9 empty] | 995 | 57.6486 | 1
[9 empty] | 996 | 55.8808 | 1
[9 empty] | 997 | 55.3222 | 1
[9 empty] | 998 | 55.0014 | 1
[9 empty] | 999 | 62.4873 | 0
[9 empty] | 1000 | 53.629 | 1

## Project-2 TRIANG(a, b, m)
Project 2 | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success
Task | Intermediate Predecessor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time |  | 31.9398 | 1
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.18843 | 4.3048 | 4.3048 | 1 | 39.1176 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.3048 | 0.95066 | 6.6859 | 10.9907 | 2 | 35.6793 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3048 | 0.31099 | 4.3 | 8.6048 | 3 | 38.8525 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 10.9907 | 0.93265 | 5.3643 | 16.355 | 4 | 36.7608 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 10.9907 | 0.55635 | 8.6614 | 19.6521 | 5 | 33.6815 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | 8.6048 | 0.098118 | 7.886 | 16.4908 | 6 | 36.3237 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 8.6048 | 0.4285 | 4.3109 | 12.9157 | 7 | 38.8572 | 0
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 19.6521 | 0.078347 | 6.0096 | 25.6617 | 8 | 36.2468 | 0
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 16.4908 | 0.39763 | 8.8918 | 25.3826 | 9 | 36.401 | 0
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 25.6617 | 0.33552 | 2.4 | 28.0617 | 10 | 36.9809 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 25.3826 | 0.073282 | 2.5632 | 27.9457 | 11 | 36.6721 | 0
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 28.0617 | 0.033767 | 3.8782 | 31.9398 | 12 | 38.2018 | 0
[9 empty] | 13 | 35.743 | 1
[9 empty] | 14 | 36.2559 | 0
[9 empty] | 15 | 35.2091 | 1
Project 2 | [8 empty] | 16 | 36.0163 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 37.4637 | 0
36 | 36.2852 | 42.4 | [6 empty] | 18 | 38.4427 | 0
[9 empty] | 19 | 36.9696 | 0
[9 empty] | 20 | 38.016 | 0
[9 empty] | 21 | 36.626 | 0
[9 empty] | 22 | 38.341 | 0
[9 empty] | 23 | 39.0375 | 0
[9 empty] | 24 | 36.3899 | 0
[9 empty] | 25 | 34.7894 | 1
[9 empty] | 26 | 36.7892 | 0
[9 empty] | 27 | 33.945 | 1
[9 empty] | 28 | 36.142 | 0
[9 empty] | 29 | 35.1664 | 1
[9 empty] | 30 | 36.7538 | 0
[9 empty] | 31 | 38.6352 | 0
[9 empty] | 32 | 36.9218 | 0
[9 empty] | 33 | 34.0224 | 1
[9 empty] | 34 | 39.3642 | 0
[9 empty] | 35 | 38.0088 | 0
[9 empty] | 36 | 35.6245 | 1
[9 empty] | 37 | 36.6272 | 0
[9 empty] | 38 | 36.3254 | 0
[9 empty] | 39 | 37.2014 | 0
[9 empty] | 40 | 34.565 | 1
[9 empty] | 41 | 36.756 | 0
[9 empty] | 42 | 36.247 | 0
[9 empty] | 43 | 34.8769 | 1
[9 empty] | 44 | 37.6023 | 0
[9 empty] | 45 | 37.7939 | 0
[9 empty] | 46 | 35.6056 | 1
[9 empty] | 47 | 35.9776 | 1
[9 empty] | 48 | 34.4259 | 1
[9 empty] | 49 | 35.3285 | 1
[9 empty] | 50 | 39.2994 | 0
[9 empty] | 51 | 35.9374 | 1
[9 empty] | 52 | 35.2358 | 1
[9 empty] | 53 | 35.5163 | 1
[9 empty] | 54 | 33.9845 | 1
[9 empty] | 55 | 35.5176 | 1
[9 empty] | 56 | 36.3085 | 0
[9 empty] | 57 | 37.8459 | 0
[9 empty] | 58 | 38.8941 | 0
[9 empty] | 59 | 35.0496 | 1
[9 empty] | 60 | 37.0747 | 0
[9 empty] | 61 | 35.0604 | 1
[9 empty] | 62 | 38.1345 | 0
[9 empty] | 63 | 34.4475 | 1
[9 empty] | 64 | 35.3544 | 1
[9 empty] | 65 | 33.8328 | 1
[9 empty] | 66 | 37.2912 | 0
[9 empty] | 67 | 37.9775 | 0
[9 empty] | 68 | 34.6914 | 1
[9 empty] | 69 | 37.2656 | 0
[9 empty] | 70 | 34.876 | 1
[9 empty] | 71 | 36.8217 | 0
[9 empty] | 72 | 34.9543 | 1
[9 empty] | 73 | 36.2367 | 0
[9 empty] | 74 | 35.5952 | 1
[9 empty] | 75 | 35.8943 | 1
[9 empty] | 76 | 36.8939 | 0
[9 empty] | 77 | 37.1927 | 0
[9 empty] | 78 | 35.638 | 1
[9 empty] | 79 | 35.8523 | 1
[9 empty] | 80 | 35.5609 | 1
[9 empty] | 81 | 36.9495 | 0
[9 empty] | 82 | 37.9812 | 0
[9 empty] | 83 | 35.7195 | 1
[9 empty] | 84 | 36.4818 | 0
[9 empty] | 85 | 37.2015 | 0
[9 empty] | 86 | 34.0172 | 1
[9 empty] | 87 | 36.2188 | 0
[9 empty] | 88 | 37.1766 | 0
[9 empty] | 89 | 36.4873 | 0
[9 empty] | 90 | 38.3074 | 0
[9 empty] | 91 | 40.5965 | 0
[9 empty] | 92 | 37.6661 | 0
[9 empty] | 93 | 35.6703 | 1
[9 empty] | 94 | 36.2508 | 0
[9 empty] | 95 | 35.1007 | 1
[9 empty] | 96 | 36.4466 | 0
[9 empty] | 97 | 34.1094 | 1
[9 empty] | 98 | 36.7393 | 0
[9 empty] | 99 | 34.9108 | 1
[9 empty] | 100 | 36.8009 | 0
[9 empty] | 101 | 39.8902 | 0
[9 empty] | 102 | 34.2077 | 1
[9 empty] | 103 | 35.2656 | 1
[9 empty] | 104 | 36.1064 | 0
[9 empty] | 105 | 34.5363 | 1
[9 empty] | 106 | 36.6059 | 0
[9 empty] | 107 | 36.2568 | 0
[9 empty] | 108 | 35.3586 | 1
[9 empty] | 109 | 37.099 | 0
[9 empty] | 110 | 34.8975 | 1
[9 empty] | 111 | 36.2435 | 0
[9 empty] | 112 | 36.2718 | 0
[9 empty] | 113 | 35.5216 | 1
[9 empty] | 114 | 36.1944 | 0
[9 empty] | 115 | 38.6768 | 0
[9 empty] | 116 | 38.8224 | 0
[9 empty] | 117 | 36.9414 | 0
[9 empty] | 118 | 35.5494 | 1
[9 empty] | 119 | 38.9091 | 0
[9 empty] | 120 | 36.0157 | 0
[9 empty] | 121 | 36.8851 | 0
[9 empty] | 122 | 35.2733 | 1
[9 empty] | 123 | 36.2091 | 0
[9 empty] | 124 | 37.9382 | 0
[9 empty] | 125 | 37.0118 | 0
[9 empty] | 126 | 37.0633 | 0
[9 empty] | 127 | 35.4591 | 1
[9 empty] | 128 | 36.1347 | 0
[9 empty] | 129 | 33.8288 | 1
[9 empty] | 130 | 37.056 | 0
[9 empty] | 131 | 37.7974 | 0
[9 empty] | 132 | 38.8385 | 0
[9 empty] | 133 | 36.4988 | 0
[9 empty] | 134 | 38.6849 | 0
[9 empty] | 135 | 39.6028 | 0
[9 empty] | 136 | 36.675 | 0
[9 empty] | 137 | 36.7724 | 0
[9 empty] | 138 | 35.4491 | 1
[9 empty] | 139 | 38.6642 | 0
[9 empty] | 140 | 36.8621 | 0
[9 empty] | 141 | 33.7401 | 1
[9 empty] | 142 | 35.2867 | 1
[9 empty] | 143 | 36.2265 | 0
[9 empty] | 144 | 38.6187 | 0
[9 empty] | 145 | 31.9143 | 1
[9 empty] | 146 | 37.1624 | 0
[9 empty] | 147 | 36.2847 | 0
[9 empty] | 148 | 33.6664 | 1
[9 empty] | 149 | 35.3991 | 1
[9 empty] | 150 | 38.0175 | 0
[9 empty] | 151 | 37.0258 | 0
[9 empty] | 152 | 36.6843 | 0
[9 empty] | 153 | 37.3875 | 0
[9 empty] | 154 | 33.6614 | 1
[9 empty] | 155 | 34.0324 | 1
[9 empty] | 156 | 36.3482 | 0
[9 empty] | 157 | 37.8606 | 0
[9 empty] | 158 | 36.2658 | 0
[9 empty] | 159 | 39.6706 | 0
[9 empty] | 160 | 35.3697 | 1
[9 empty] | 161 | 37.6842 | 0
[9 empty] | 162 | 32.0069 | 1
[9 empty] | 163 | 38.143 | 0
[9 empty] | 164 | 35.3051 | 1
[9 empty] | 165 | 38.4971 | 0
[9 empty] | 166 | 37.0521 | 0
[9 empty] | 167 | 36.3759 | 0
[9 empty] | 168 | 35.0377 | 1
[9 empty] | 169 | 35.7908 | 1
[9 empty] | 170 | 34.4496 | 1
[9 empty] | 171 | 35.533 | 1
[9 empty] | 172 | 37.7084 | 0
[9 empty] | 173 | 34.8335 | 1
[9 empty] | 174 | 36.4222 | 0
[9 empty] | 175 | 38.5313 | 0
[9 empty] | 176 | 34.9067 | 1
[9 empty] | 177 | 36.5636 | 0
[9 empty] | 178 | 36.5432 | 0
[9 empty] | 179 | 36.2965 | 0
[9 empty] | 180 | 37.6499 | 0
[9 empty] | 181 | 36.2991 | 0
[9 empty] | 182 | 34.2739 | 1
[9 empty] | 183 | 35.0426 | 1
[9 empty] | 184 | 36.2255 | 0
[9 empty] | 185 | 35.9672 | 1
[9 empty] | 186 | 35.5864 | 1
[9 empty] | 187 | 35.4242 | 1
[9 empty] | 188 | 35.1404 | 1
[9 empty] | 189 | 35.9357 | 1
[9 empty] | 190 | 37.3191 | 0
[9 empty] | 191 | 36.3209 | 0
[9 empty] | 192 | 34.8376 | 1
[9 empty] | 193 | 36.2876 | 0
[9 empty] | 194 | 36.2352 | 0
[9 empty] | 195 | 37.9536 | 0
[9 empty] | 196 | 34.5548 | 1
[9 empty] | 197 | 38.3133 | 0
[9 empty] | 198 | 35.7382 | 1
[9 empty] | 199 | 36.0474 | 0
[9 empty] | 200 | 34.3596 | 1
[9 empty] | 201 | 37.0741 | 0
[9 empty] | 202 | 36.4279 | 0
[9 empty] | 203 | 35.3892 | 1
[9 empty] | 204 | 35.4581 | 1
[9 empty] | 205 | 35.193 | 1
[9 empty] | 206 | 37.3173 | 0
[9 empty] | 207 | 36.3902 | 0
[9 empty] | 208 | 35.7652 | 1
[9 empty] | 209 | 35.0325 | 1
[9 empty] | 210 | 36.1004 | 0
[9 empty] | 211 | 38.2617 | 0
[9 empty] | 212 | 37.1506 | 0
[9 empty] | 213 | 38.7694 | 0
[9 empty] | 214 | 36.9062 | 0
[9 empty] | 215 | 38.1575 | 0
[9 empty] | 216 | 36.3766 | 0
[9 empty] | 217 | 36.3413 | 0
[9 empty] | 218 | 35.106 | 1
[9 empty] | 219 | 36.3225 | 0
[9 empty] | 220 | 36.6379 | 0
[9 empty] | 221 | 35.5461 | 1
[9 empty] | 222 | 33.1659 | 1
[9 empty] | 223 | 36.2893 | 0
[9 empty] | 224 | 38.7632 | 0
[9 empty] | 225 | 34.8531 | 1
[9 empty] | 226 | 37.6486 | 0
[9 empty] | 227 | 35.7433 | 1
[9 empty] | 228 | 36.9331 | 0
[9 empty] | 229 | 36.208 | 0
[9 empty] | 230 | 37.7902 | 0
[9 empty] | 231 | 34.452 | 1
[9 empty] | 232 | 36.9266 | 0
[9 empty] | 233 | 37.9054 | 0
[9 empty] | 234 | 36.81 | 0
[9 empty] | 235 | 36.9895 | 0
[9 empty] | 236 | 35.5827 | 1
[9 empty] | 237 | 38.82 | 0
[9 empty] | 238 | 35.5977 | 1
[9 empty] | 239 | 35.878 | 1
[9 empty] | 240 | 36.1693 | 0
[9 empty] | 241 | 35.7579 | 1
[9 empty] | 242 | 36.9561 | 0
[9 empty] | 243 | 34.6988 | 1
[9 empty] | 244 | 35.5899 | 1
[9 empty] | 245 | 34.7197 | 1
[9 empty] | 246 | 37.9671 | 0
[9 empty] | 247 | 38.1289 | 0
[9 empty] | 248 | 34.343 | 1
[9 empty] | 249 | 37.9856 | 0
[9 empty] | 250 | 34.1688 | 1
[9 empty] | 251 | 35.4823 | 1
[9 empty] | 252 | 37.25 | 0
[9 empty] | 253 | 35.9985 | 1
[9 empty] | 254 | 34.457 | 1
[9 empty] | 255 | 37.4755 | 0
[9 empty] | 256 | 35.8911 | 1
[9 empty] | 257 | 35.6218 | 1
[9 empty] | 258 | 36.0795 | 0
[9 empty] | 259 | 36.2891 | 0
[9 empty] | 260 | 39.3472 | 0
[9 empty] | 261 | 32.9567 | 1
[9 empty] | 262 | 37.7716 | 0
[9 empty] | 263 | 36.221 | 0
[9 empty] | 264 | 36.3995 | 0
[9 empty] | 265 | 36.0079 | 0
[9 empty] | 266 | 37.4353 | 0
[9 empty] | 267 | 34.5682 | 1
[9 empty] | 268 | 36.9473 | 0
[9 empty] | 269 | 36.4296 | 0
[9 empty] | 270 | 37.4426 | 0
[9 empty] | 271 | 37.4919 | 0
[9 empty] | 272 | 34.596 | 1
[9 empty] | 273 | 36.2221 | 0
[9 empty] | 274 | 37.6241 | 0
[9 empty] | 275 | 33.2034 | 1
[9 empty] | 276 | 34.1514 | 1
[9 empty] | 277 | 38.0666 | 0
[9 empty] | 278 | 35.4162 | 1
[9 empty] | 279 | 37.8913 | 0
[9 empty] | 280 | 35.566 | 1
[9 empty] | 281 | 36.6642 | 0
[9 empty] | 282 | 35.4735 | 1
[9 empty] | 283 | 36.5158 | 0
[9 empty] | 284 | 36.0203 | 0
[9 empty] | 285 | 37.2239 | 0
[9 empty] | 286 | 37.1457 | 0
[9 empty] | 287 | 33.8056 | 1
[9 empty] | 288 | 36.0387 | 0
[9 empty] | 289 | 37.6884 | 0
[9 empty] | 290 | 35.0954 | 1
[9 empty] | 291 | 38.1274 | 0
[9 empty] | 292 | 36.9275 | 0
[9 empty] | 293 | 34.3375 | 1
[9 empty] | 294 | 34.51 | 1
[9 empty] | 295 | 38.8599 | 0
[9 empty] | 296 | 38.1337 | 0
[9 empty] | 297 | 35.6172 | 1
[9 empty] | 298 | 35.2304 | 1
[9 empty] | 299 | 34.4131 | 1
[9 empty] | 300 | 36.9085 | 0
[9 empty] | 301 | 33.7794 | 1
[9 empty] | 302 | 37.0199 | 0
[9 empty] | 303 | 35.6171 | 1
[9 empty] | 304 | 36.9547 | 0
[9 empty] | 305 | 37.9933 | 0
[9 empty] | 306 | 36.5224 | 0
[9 empty] | 307 | 34.4989 | 1
[9 empty] | 308 | 36.8239 | 0
[9 empty] | 309 | 34.7946 | 1
[9 empty] | 310 | 35.3154 | 1
[9 empty] | 311 | 34.9542 | 1
[9 empty] | 312 | 38.1125 | 0
[9 empty] | 313 | 35.7643 | 1
[9 empty] | 314 | 34.4494 | 1
[9 empty] | 315 | 34.542 | 1
[9 empty] | 316 | 32.9308 | 1
[9 empty] | 317 | 37.9091 | 0
[9 empty] | 318 | 36.1656 | 0
[9 empty] | 319 | 37.4164 | 0
[9 empty] | 320 | 36.874 | 0
[9 empty] | 321 | 38.5442 | 0
[9 empty] | 322 | 36.4075 | 0
[9 empty] | 323 | 37.2871 | 0
[9 empty] | 324 | 38.2411 | 0
[9 empty] | 325 | 39.3611 | 0
[9 empty] | 326 | 36.4708 | 0
[9 empty] | 327 | 36.5782 | 0
[9 empty] | 328 | 32.8715 | 1
[9 empty] | 329 | 36.6337 | 0
[9 empty] | 330 | 36.4218 | 0
[9 empty] | 331 | 36.0834 | 0
[9 empty] | 332 | 37.3898 | 0
[9 empty] | 333 | 34.298 | 1
[9 empty] | 334 | 33.4095 | 1
[9 empty] | 335 | 38.7361 | 0
[9 empty] | 336 | 34.0904 | 1
[9 empty] | 337 | 35.4807 | 1
[9 empty] | 338 | 36.1698 | 0
[9 empty] | 339 | 35.1914 | 1
[9 empty] | 340 | 35.6532 | 1
[9 empty] | 341 | 36.4802 | 0
[9 empty] | 342 | 34.8453 | 1
[9 empty] | 343 | 38.8642 | 0
[9 empty] | 344 | 34.354 | 1
[9 empty] | 345 | 35.0442 | 1
[9 empty] | 346 | 35.3641 | 1
[9 empty] | 347 | 39.3093 | 0
[9 empty] | 348 | 36.2616 | 0
[9 empty] | 349 | 40.0459 | 0
[9 empty] | 350 | 33.3821 | 1
[9 empty] | 351 | 37.4184 | 0
[9 empty] | 352 | 37.4124 | 0
[9 empty] | 353 | 35.3242 | 1
[9 empty] | 354 | 37.7255 | 0
[9 empty] | 355 | 35.965 | 1
[9 empty] | 356 | 37.0869 | 0
[9 empty] | 357 | 37.2135 | 0
[9 empty] | 358 | 37.1123 | 0
[9 empty] | 359 | 37.8104 | 0
[9 empty] | 360 | 35.5957 | 1
[9 empty] | 361 | 37.4814 | 0
[9 empty] | 362 | 37.5773 | 0
[9 empty] | 363 | 37.308 | 0
[9 empty] | 364 | 36.8068 | 0
[9 empty] | 365 | 37.2487 | 0
[9 empty] | 366 | 35.4901 | 1
[9 empty] | 367 | 37.152 | 0
[9 empty] | 368 | 38.4085 | 0
[9 empty] | 369 | 35.7077 | 1
[9 empty] | 370 | 35.499 | 1
[9 empty] | 371 | 36.9597 | 0
[9 empty] | 372 | 36.0866 | 0
[9 empty] | 373 | 37.0074 | 0
[9 empty] | 374 | 35.3166 | 1
[9 empty] | 375 | 37.4958 | 0
[9 empty] | 376 | 38.2942 | 0
[9 empty] | 377 | 36.7162 | 0
[9 empty] | 378 | 37.7398 | 0
[9 empty] | 379 | 34.7579 | 1
[9 empty] | 380 | 36.6496 | 0
[9 empty] | 381 | 36.0869 | 0
[9 empty] | 382 | 38.7273 | 0
[9 empty] | 383 | 34.3139 | 1
[9 empty] | 384 | 36.0112 | 0
[9 empty] | 385 | 38.886 | 0
[9 empty] | 386 | 37.377 | 0
[9 empty] | 387 | 35.6663 | 1
[9 empty] | 388 | 33.9671 | 1
[9 empty] | 389 | 37.6987 | 0
[9 empty] | 390 | 38.3132 | 0
[9 empty] | 391 | 36.2162 | 0
[9 empty] | 392 | 32.9163 | 1
[9 empty] | 393 | 36.4959 | 0
[9 empty] | 394 | 35.8417 | 1
[9 empty] | 395 | 36.3946 | 0
[9 empty] | 396 | 34.2727 | 1
[9 empty] | 397 | 36.4036 | 0
[9 empty] | 398 | 38.2124 | 0
[9 empty] | 399 | 36.1237 | 0
[9 empty] | 400 | 35.3687 | 1
[9 empty] | 401 | 36.484 | 0
[9 empty] | 402 | 36.933 | 0
[9 empty] | 403 | 35.5538 | 1
[9 empty] | 404 | 36.1677 | 0
[9 empty] | 405 | 35.6081 | 1
[9 empty] | 406 | 36.1575 | 0
[9 empty] | 407 | 36.5672 | 0
[9 empty] | 408 | 38.2002 | 0
[9 empty] | 409 | 38.5714 | 0
[9 empty] | 410 | 36.451 | 0
[9 empty] | 411 | 35.4824 | 1
[9 empty] | 412 | 37.2089 | 0
[9 empty] | 413 | 35.9847 | 1
[9 empty] | 414 | 39.2959 | 0
[9 empty] | 415 | 35.9593 | 1
[9 empty] | 416 | 35.5177 | 1
[9 empty] | 417 | 36.2946 | 0
[9 empty] | 418 | 34.3331 | 1
[9 empty] | 419 | 39.5916 | 0
[9 empty] | 420 | 37.1959 | 0
[9 empty] | 421 | 36.3587 | 0
[9 empty] | 422 | 36.5808 | 0
[9 empty] | 423 | 34.1158 | 1
[9 empty] | 424 | 39.5085 | 0
[9 empty] | 425 | 36.238 | 0
[9 empty] | 426 | 36.225 | 0
[9 empty] | 427 | 38.8268 | 0
[9 empty] | 428 | 37.3316 | 0
[9 empty] | 429 | 36.9205 | 0
[9 empty] | 430 | 33.8496 | 1
[9 empty] | 431 | 36.305 | 0
[9 empty] | 432 | 35.4143 | 1
[9 empty] | 433 | 35.8043 | 1
[9 empty] | 434 | 35.8387 | 1
[9 empty] | 435 | 38.3519 | 0
[9 empty] | 436 | 36.6725 | 0
[9 empty] | 437 | 34.4242 | 1
[9 empty] | 438 | 37.2209 | 0
[9 empty] | 439 | 35.1578 | 1
[9 empty] | 440 | 36.9907 | 0
[9 empty] | 441 | 35.0812 | 1
[9 empty] | 442 | 36.9628 | 0
[9 empty] | 443 | 37.7919 | 0
[9 empty] | 444 | 37.5845 | 0
[9 empty] | 445 | 34.3305 | 1
[9 empty] | 446 | 38.4281 | 0
[9 empty] | 447 | 36.6177 | 0
[9 empty] | 448 | 39.0573 | 0
[9 empty] | 449 | 37.2934 | 0
[9 empty] | 450 | 35.1614 | 1
[9 empty] | 451 | 35.4811 | 1
[9 empty] | 452 | 36.6489 | 0
[9 empty] | 453 | 39.1847 | 0
[9 empty] | 454 | 37.2411 | 0
[9 empty] | 455 | 34.7792 | 1
[9 empty] | 456 | 36.9553 | 0
[9 empty] | 457 | 35.5144 | 1
[9 empty] | 458 | 36.5732 | 0
[9 empty] | 459 | 34.1747 | 1
[9 empty] | 460 | 33.2659 | 1
[9 empty] | 461 | 37.8531 | 0
[9 empty] | 462 | 35.0046 | 1
[9 empty] | 463 | 37.6258 | 0
[9 empty] | 464 | 34.5522 | 1
[9 empty] | 465 | 35.4489 | 1
[9 empty] | 466 | 38.0127 | 0
[9 empty] | 467 | 36.8806 | 0
[9 empty] | 468 | 34.7682 | 1
[9 empty] | 469 | 36.9799 | 0
[9 empty] | 470 | 38.1559 | 0
[9 empty] | 471 | 36.65 | 0
[9 empty] | 472 | 37.2039 | 0
[9 empty] | 473 | 35.9069 | 1
[9 empty] | 474 | 36.127 | 0
[9 empty] | 475 | 36.2185 | 0
[9 empty] | 476 | 35.6511 | 1
[9 empty] | 477 | 37.5416 | 0
[9 empty] | 478 | 36.4313 | 0
[9 empty] | 479 | 32.9802 | 1
[9 empty] | 480 | 38.1509 | 0
[9 empty] | 481 | 35.9299 | 1
[9 empty] | 482 | 37.5877 | 0
[9 empty] | 483 | 36.9457 | 0
[9 empty] | 484 | 39.5848 | 0
[9 empty] | 485 | 39.2271 | 0
[9 empty] | 486 | 37.7055 | 0
[9 empty] | 487 | 39.177 | 0
[9 empty] | 488 | 40.8504 | 0
[9 empty] | 489 | 35.8979 | 1
[9 empty] | 490 | 36.6448 | 0
[9 empty] | 491 | 40.0297 | 0
[9 empty] | 492 | 37.7053 | 0
[9 empty] | 493 | 39.2567 | 0
[9 empty] | 494 | 36.2366 | 0
[9 empty] | 495 | 37.6438 | 0
[9 empty] | 496 | 37.8165 | 0
[9 empty] | 497 | 35.0403 | 1
[9 empty] | 498 | 38.154 | 0
[9 empty] | 499 | 36.2179 | 0
[9 empty] | 500 | 37.4621 | 0
[9 empty] | 501 | 34.53 | 1
[9 empty] | 502 | 37.7497 | 0
[9 empty] | 503 | 36.3759 | 0
[9 empty] | 504 | 36.6618 | 0
[9 empty] | 505 | 34.5686 | 1
[9 empty] | 506 | 35.5987 | 1
[9 empty] | 507 | 35.6198 | 1
[9 empty] | 508 | 36.7353 | 0
[9 empty] | 509 | 35.2319 | 1
[9 empty] | 510 | 36.5841 | 0
[9 empty] | 511 | 37.1739 | 0
[9 empty] | 512 | 35.7277 | 1
[9 empty] | 513 | 35.2044 | 1
[9 empty] | 514 | 36.4377 | 0
[9 empty] | 515 | 34.5169 | 1
[9 empty] | 516 | 35.7016 | 1
[9 empty] | 517 | 35.1351 | 1
[9 empty] | 518 | 36.1757 | 0
[9 empty] | 519 | 34.3634 | 1
[9 empty] | 520 | 36.3272 | 0
[9 empty] | 521 | 37.9605 | 0
[9 empty] | 522 | 36.1668 | 0
[9 empty] | 523 | 34.4807 | 1
[9 empty] | 524 | 33.185 | 1
[9 empty] | 525 | 38.5571 | 0
[9 empty] | 526 | 35.4188 | 1
[9 empty] | 527 | 34.8125 | 1
[9 empty] | 528 | 33.8545 | 1
[9 empty] | 529 | 37.8075 | 0
[9 empty] | 530 | 38.1041 | 0
[9 empty] | 531 | 39.032 | 0
[9 empty] | 532 | 35.4347 | 1
[9 empty] | 533 | 36.6693 | 0
[9 empty] | 534 | 34.9775 | 1
[9 empty] | 535 | 33.8712 | 1
[9 empty] | 536 | 37.4979 | 0
[9 empty] | 537 | 36.3763 | 0
[9 empty] | 538 | 37.7719 | 0
[9 empty] | 539 | 33.8134 | 1
[9 empty] | 540 | 35.1033 | 1
[9 empty] | 541 | 37.4836 | 0
[9 empty] | 542 | 37.2276 | 0
[9 empty] | 543 | 37.3687 | 0
[9 empty] | 544 | 34.15 | 1
[9 empty] | 545 | 34.8059 | 1
[9 empty] | 546 | 35.1347 | 1
[9 empty] | 547 | 38.0893 | 0
[9 empty] | 548 | 35.1441 | 1
[9 empty] | 549 | 36.2157 | 0
[9 empty] | 550 | 36.8668 | 0
[9 empty] | 551 | 34.6631 | 1
[9 empty] | 552 | 36.6222 | 0
[9 empty] | 553 | 34.1143 | 1
[9 empty] | 554 | 34.6963 | 1
[9 empty] | 555 | 37.4481 | 0
[9 empty] | 556 | 37.4224 | 0
[9 empty] | 557 | 37.9966 | 0
[9 empty] | 558 | 35.9489 | 1
[9 empty] | 559 | 35.1888 | 1
[9 empty] | 560 | 35.9424 | 1
[9 empty] | 561 | 37.3177 | 0
[9 empty] | 562 | 38.6321 | 0
[9 empty] | 563 | 38.3094 | 0
[9 empty] | 564 | 37.9653 | 0
[9 empty] | 565 | 37.7685 | 0
[9 empty] | 566 | 38.6723 | 0
[9 empty] | 567 | 36.0333 | 0
[9 empty] | 568 | 35.8079 | 1
[9 empty] | 569 | 39.7153 | 0
[9 empty] | 570 | 36.3166 | 0
[9 empty] | 571 | 37.5541 | 0
[9 empty] | 572 | 37.3279 | 0
[9 empty] | 573 | 37.4107 | 0
[9 empty] | 574 | 35.4593 | 1
[9 empty] | 575 | 35.2741 | 1
[9 empty] | 576 | 33.867 | 1
[9 empty] | 577 | 35.4791 | 1
[9 empty] | 578 | 37.3085 | 0
[9 empty] | 579 | 34.8163 | 1
[9 empty] | 580 | 36.6828 | 0
[9 empty] | 581 | 36.3583 | 0
[9 empty] | 582 | 36.0428 | 0
[9 empty] | 583 | 38.722 | 0
[9 empty] | 584 | 36.0668 | 0
[9 empty] | 585 | 35.0515 | 1
[9 empty] | 586 | 35.4005 | 1
[9 empty] | 587 | 35.8135 | 1
[9 empty] | 588 | 34.6342 | 1
[9 empty] | 589 | 33.5677 | 1
[9 empty] | 590 | 35.8912 | 1
[9 empty] | 591 | 36.2762 | 0
[9 empty] | 592 | 35.995 | 1
[9 empty] | 593 | 35.0194 | 1
[9 empty] | 594 | 36.9484 | 0
[9 empty] | 595 | 37.3118 | 0
[9 empty] | 596 | 34.5654 | 1
[9 empty] | 597 | 36.6411 | 0
[9 empty] | 598 | 35.4772 | 1
[9 empty] | 599 | 35.0908 | 1
[9 empty] | 600 | 34.9724 | 1
[9 empty] | 601 | 40.0378 | 0
[9 empty] | 602 | 34.3883 | 1
[9 empty] | 603 | 35.8716 | 1
[9 empty] | 604 | 37.0823 | 0
[9 empty] | 605 | 33.2342 | 1
[9 empty] | 606 | 35.7127 | 1
[9 empty] | 607 | 36.1181 | 0
[9 empty] | 608 | 37.3202 | 0
[9 empty] | 609 | 33.8441 | 1
[9 empty] | 610 | 37.1396 | 0
[9 empty] | 611 | 36.9668 | 0
[9 empty] | 612 | 35.3906 | 1
[9 empty] | 613 | 39.2123 | 0
[9 empty] | 614 | 38.4768 | 0
[9 empty] | 615 | 35.2013 | 1
[9 empty] | 616 | 34.8085 | 1
[9 empty] | 617 | 34.2487 | 1
[9 empty] | 618 | 37.6223 | 0
[9 empty] | 619 | 35.7724 | 1
[9 empty] | 620 | 34.2284 | 1
[9 empty] | 621 | 38.7072 | 0
[9 empty] | 622 | 37.4666 | 0
[9 empty] | 623 | 36.2756 | 0
[9 empty] | 624 | 34.8238 | 1
[9 empty] | 625 | 36.0871 | 0
[9 empty] | 626 | 36.64 | 0
[9 empty] | 627 | 33.8041 | 1
[9 empty] | 628 | 37.5222 | 0
[9 empty] | 629 | 34.6704 | 1
[9 empty] | 630 | 36.4167 | 0
[9 empty] | 631 | 38.4319 | 0
[9 empty] | 632 | 36.7182 | 0
[9 empty] | 633 | 35.2069 | 1
[9 empty] | 634 | 35.8557 | 1
[9 empty] | 635 | 35.7541 | 1
[9 empty] | 636 | 35.9059 | 1
[9 empty] | 637 | 37.831 | 0
[9 empty] | 638 | 37.9271 | 0
[9 empty] | 639 | 35.7528 | 1
[9 empty] | 640 | 34.4235 | 1
[9 empty] | 641 | 35.3567 | 1
[9 empty] | 642 | 34.9219 | 1
[9 empty] | 643 | 38.002 | 0
[9 empty] | 644 | 37.3936 | 0
[9 empty] | 645 | 36.5528 | 0
[9 empty] | 646 | 35.8098 | 1
[9 empty] | 647 | 36.3397 | 0
[9 empty] | 648 | 37.3536 | 0
[9 empty] | 649 | 36.9899 | 0
[9 empty] | 650 | 37.2641 | 0
[9 empty] | 651 | 35.2897 | 1
[9 empty] | 652 | 37.1244 | 0
[9 empty] | 653 | 36.3645 | 0
[9 empty] | 654 | 38.6513 | 0
[9 empty] | 655 | 34.6555 | 1
[9 empty] | 656 | 35.8949 | 1
[9 empty] | 657 | 37.8809 | 0
[9 empty] | 658 | 34.7866 | 1
[9 empty] | 659 | 37.1526 | 0
[9 empty] | 660 | 37.4758 | 0
[9 empty] | 661 | 33.2568 | 1
[9 empty] | 662 | 35.7405 | 1
[9 empty] | 663 | 35.412 | 1
[9 empty] | 664 | 35.1278 | 1
[9 empty] | 665 | 37.1567 | 0
[9 empty] | 666 | 37.0025 | 0
[9 empty] | 667 | 34.3312 | 1
[9 empty] | 668 | 34.308 | 1
[9 empty] | 669 | 37.2231 | 0
[9 empty] | 670 | 33.2319 | 1
[9 empty] | 671 | 34.857 | 1
[9 empty] | 672 | 36.6944 | 0
[9 empty] | 673 | 36.8327 | 0
[9 empty] | 674 | 36.9586 | 0
[9 empty] | 675 | 33.5016 | 1
[9 empty] | 676 | 34.826 | 1
[9 empty] | 677 | 34.2769 | 1
[9 empty] | 678 | 36.0654 | 0
[9 empty] | 679 | 36.6059 | 0
[9 empty] | 680 | 34.2506 | 1
[9 empty] | 681 | 33.2249 | 1
[9 empty] | 682 | 34.7164 | 1
[9 empty] | 683 | 37.6187 | 0
[9 empty] | 684 | 35.2847 | 1
[9 empty] | 685 | 36.556 | 0
[9 empty] | 686 | 33.5436 | 1
[9 empty] | 687 | 36.6796 | 0
[9 empty] | 688 | 35.9638 | 1
[9 empty] | 689 | 35.4714 | 1
[9 empty] | 690 | 36.0289 | 0
[9 empty] | 691 | 37.4805 | 0
[9 empty] | 692 | 36.3059 | 0
[9 empty] | 693 | 36.9665 | 0
[9 empty] | 694 | 36.6052 | 0
[9 empty] | 695 | 35.5673 | 1
[9 empty] | 696 | 33.4989 | 1
[9 empty] | 697 | 34.9535 | 1
[9 empty] | 698 | 35.0274 | 1
[9 empty] | 699 | 36.165 | 0
[9 empty] | 700 | 37.5091 | 0
[9 empty] | 701 | 36.7141 | 0
[9 empty] | 702 | 36.7248 | 0
[9 empty] | 703 | 39.1835 | 0
[9 empty] | 704 | 34.8105 | 1
[9 empty] | 705 | 38.2987 | 0
[9 empty] | 706 | 35.3675 | 1
[9 empty] | 707 | 38.0669 | 0
[9 empty] | 708 | 35.5518 | 1
[9 empty] | 709 | 38.1987 | 0
[9 empty] | 710 | 34.2272 | 1
[9 empty] | 711 | 38.5199 | 0
[9 empty] | 712 | 37.2652 | 0
[9 empty] | 713 | 34.6999 | 1
[9 empty] | 714 | 35.3515 | 1
[9 empty] | 715 | 36.829 | 0
[9 empty] | 716 | 36.5286 | 0
[9 empty] | 717 | 35.0433 | 1
[9 empty] | 718 | 36.8761 | 0
[9 empty] | 719 | 35.1439 | 1
[9 empty] | 720 | 36.9577 | 0
[9 empty] | 721 | 32.4093 | 1
[9 empty] | 722 | 34.564 | 1
[9 empty] | 723 | 36.3368 | 0
[9 empty] | 724 | 35.1427 | 1
[9 empty] | 725 | 35.6238 | 1
[9 empty] | 726 | 38.7763 | 0
[9 empty] | 727 | 35.9944 | 1
[9 empty] | 728 | 36.0658 | 0
[9 empty] | 729 | 36.1941 | 0
[9 empty] | 730 | 35.7173 | 1
[9 empty] | 731 | 35.5321 | 1
[9 empty] | 732 | 36.124 | 0
[9 empty] | 733 | 37.3909 | 0
[9 empty] | 734 | 38.9031 | 0
[9 empty] | 735 | 34.8147 | 1
[9 empty] | 736 | 36.5919 | 0
[9 empty] | 737 | 35.3798 | 1
[9 empty] | 738 | 35.0052 | 1
[9 empty] | 739 | 36.6693 | 0
[9 empty] | 740 | 37.2614 | 0
[9 empty] | 741 | 36.5979 | 0
[9 empty] | 742 | 34.1282 | 1
[9 empty] | 743 | 36.5987 | 0
[9 empty] | 744 | 35.7993 | 1
[9 empty] | 745 | 33.8887 | 1
[9 empty] | 746 | 35.5894 | 1
[9 empty] | 747 | 37.8508 | 0
[9 empty] | 748 | 35.3567 | 1
[9 empty] | 749 | 35.6306 | 1
[9 empty] | 750 | 37.076 | 0
[9 empty] | 751 | 36.4363 | 0
[9 empty] | 752 | 36.9145 | 0
[9 empty] | 753 | 34.2859 | 1
[9 empty] | 754 | 36.7678 | 0
[9 empty] | 755 | 34.4562 | 1
[9 empty] | 756 | 36.1872 | 0
[9 empty] | 757 | 36.9932 | 0
[9 empty] | 758 | 33.6266 | 1
[9 empty] | 759 | 38.018 | 0
[9 empty] | 760 | 40.1975 | 0
[9 empty] | 761 | 36.253 | 0
[9 empty] | 762 | 33.8584 | 1
[9 empty] | 763 | 37.274 | 0
[9 empty] | 764 | 35.7098 | 1
[9 empty] | 765 | 34.4787 | 1
[9 empty] | 766 | 37.3535 | 0
[9 empty] | 767 | 37.1914 | 0
[9 empty] | 768 | 36.6329 | 0
[9 empty] | 769 | 39.6263 | 0
[9 empty] | 770 | 35.8864 | 1
[9 empty] | 771 | 37.0698 | 0
[9 empty] | 772 | 36.9618 | 0
[9 empty] | 773 | 37.4639 | 0
[9 empty] | 774 | 36.4947 | 0
[9 empty] | 775 | 34.8386 | 1
[9 empty] | 776 | 36.5344 | 0
[9 empty] | 777 | 35.6477 | 1
[9 empty] | 778 | 38.2865 | 0
[9 empty] | 779 | 37.0838 | 0
[9 empty] | 780 | 36.4949 | 0
[9 empty] | 781 | 35.4863 | 1
[9 empty] | 782 | 37.5819 | 0
[9 empty] | 783 | 35.5843 | 1
[9 empty] | 784 | 38.0316 | 0
[9 empty] | 785 | 37.7076 | 0
[9 empty] | 786 | 35.8649 | 1
[9 empty] | 787 | 34.5091 | 1
[9 empty] | 788 | 35.8332 | 1
[9 empty] | 789 | 37.518 | 0
[9 empty] | 790 | 38.6254 | 0
[9 empty] | 791 | 36.3404 | 0
[9 empty] | 792 | 36.5791 | 0
[9 empty] | 793 | 37.3084 | 0
[9 empty] | 794 | 37.1876 | 0
[9 empty] | 795 | 35.6012 | 1
[9 empty] | 796 | 33.393 | 1
[9 empty] | 797 | 37.6038 | 0
[9 empty] | 798 | 36.7888 | 0
[9 empty] | 799 | 34.9189 | 1
[9 empty] | 800 | 35.1698 | 1
[9 empty] | 801 | 35.3528 | 1
[9 empty] | 802 | 35.775 | 1
[9 empty] | 803 | 35.8922 | 1
[9 empty] | 804 | 35.3274 | 1
[9 empty] | 805 | 33.8743 | 1
[9 empty] | 806 | 36.4313 | 0
[9 empty] | 807 | 37.2678 | 0
[9 empty] | 808 | 37.1769 | 0
[9 empty] | 809 | 36.4611 | 0
[9 empty] | 810 | 34.9403 | 1
[9 empty] | 811 | 36.9912 | 0
[9 empty] | 812 | 34.9296 | 1
[9 empty] | 813 | 33.8926 | 1
[9 empty] | 814 | 31.9978 | 1
[9 empty] | 815 | 36.4017 | 0
[9 empty] | 816 | 37.2949 | 0
[9 empty] | 817 | 36.3842 | 0
[9 empty] | 818 | 34.8877 | 1
[9 empty] | 819 | 38.3372 | 0
[9 empty] | 820 | 34.543 | 1
[9 empty] | 821 | 40.529 | 0
[9 empty] | 822 | 37.9072 | 0
[9 empty] | 823 | 33.685 | 1
[9 empty] | 824 | 33.9359 | 1
[9 empty] | 825 | 36.2906 | 0
[9 empty] | 826 | 35.2346 | 1
[9 empty] | 827 | 37.4926 | 0
[9 empty] | 828 | 38.3886 | 0
[9 empty] | 829 | 36.0565 | 0
[9 empty] | 830 | 36.7446 | 0
[9 empty] | 831 | 38.095 | 0
[9 empty] | 832 | 37.0004 | 0
[9 empty] | 833 | 37.1405 | 0
[9 empty] | 834 | 35.8701 | 1
[9 empty] | 835 | 36.5347 | 0
[9 empty] | 836 | 36.3312 | 0
[9 empty] | 837 | 36.4951 | 0
[9 empty] | 838 | 35.0491 | 1
[9 empty] | 839 | 37.1385 | 0
[9 empty] | 840 | 37.6907 | 0
[9 empty] | 841 | 36.912 | 0
[9 empty] | 842 | 35.329 | 1
[9 empty] | 843 | 35.4245 | 1
[9 empty] | 844 | 34.968 | 1
[9 empty] | 845 | 34.8048 | 1
[9 empty] | 846 | 36.9824 | 0
[9 empty] | 847 | 34.1366 | 1
[9 empty] | 848 | 33.9339 | 1
[9 empty] | 849 | 34.6271 | 1
[9 empty] | 850 | 35.6618 | 1
[9 empty] | 851 | 33.5835 | 1
[9 empty] | 852 | 34.1853 | 1
[9 empty] | 853 | 40.0771 | 0
[9 empty] | 854 | 35.9035 | 1
[9 empty] | 855 | 36.5517 | 0
[9 empty] | 856 | 37.6458 | 0
[9 empty] | 857 | 36.924 | 0
[9 empty] | 858 | 36.0306 | 0
[9 empty] | 859 | 34.9592 | 1
[9 empty] | 860 | 35.9358 | 1
[9 empty] | 861 | 36.5994 | 0
[9 empty] | 862 | 36.0765 | 0
[9 empty] | 863 | 36.3607 | 0
[9 empty] | 864 | 39.2504 | 0
[9 empty] | 865 | 36.0818 | 0
[9 empty] | 866 | 34.096 | 1
[9 empty] | 867 | 37.8711 | 0
[9 empty] | 868 | 34.6882 | 1
[9 empty] | 869 | 38.3644 | 0
[9 empty] | 870 | 32.9692 | 1
[9 empty] | 871 | 36.9879 | 0
[9 empty] | 872 | 36.0061 | 0
[9 empty] | 873 | 34.7191 | 1
[9 empty] | 874 | 37.0729 | 0
[9 empty] | 875 | 36.2059 | 0
[9 empty] | 876 | 36.6505 | 0
[9 empty] | 877 | 35.2592 | 1
[9 empty] | 878 | 34.586 | 1
[9 empty] | 879 | 35.5306 | 1
[9 empty] | 880 | 37.5706 | 0
[9 empty] | 881 | 37.3366 | 0
[9 empty] | 882 | 37.1607 | 0
[9 empty] | 883 | 36.5884 | 0
[9 empty] | 884 | 36.2671 | 0
[9 empty] | 885 | 34.31 | 1
[9 empty] | 886 | 37.4212 | 0
[9 empty] | 887 | 33.987 | 1
[9 empty] | 888 | 36.0301 | 0
[9 empty] | 889 | 37.645 | 0
[9 empty] | 890 | 37.144 | 0
[9 empty] | 891 | 36.4702 | 0
[9 empty] | 892 | 36.9514 | 0
[9 empty] | 893 | 35.3707 | 1
[9 empty] | 894 | 36.1433 | 0
[9 empty] | 895 | 34.3492 | 1
[9 empty] | 896 | 36.2865 | 0
[9 empty] | 897 | 34.4189 | 1
[9 empty] | 898 | 35.6559 | 1
[9 empty] | 899 | 34.5683 | 1
[9 empty] | 900 | 37.1697 | 0
[9 empty] | 901 | 35.0951 | 1
[9 empty] | 902 | 34.9848 | 1
[9 empty] | 903 | 33.3244 | 1
[9 empty] | 904 | 37.9146 | 0
[9 empty] | 905 | 32.8779 | 1
[9 empty] | 906 | 34.9395 | 1
[9 empty] | 907 | 36.0092 | 0
[9 empty] | 908 | 36.4157 | 0
[9 empty] | 909 | 37.2057 | 0
[9 empty] | 910 | 34.7813 | 1
[9 empty] | 911 | 35.5119 | 1
[9 empty] | 912 | 34.5122 | 1
[9 empty] | 913 | 39.8147 | 0
[9 empty] | 914 | 37.4417 | 0
[9 empty] | 915 | 35.9099 | 1
[9 empty] | 916 | 37.6311 | 0
[9 empty] | 917 | 37.1218 | 0
[9 empty] | 918 | 35.4789 | 1
[9 empty] | 919 | 34.4293 | 1
[9 empty] | 920 | 34.8965 | 1
[9 empty] | 921 | 36.7665 | 0
[9 empty] | 922 | 35.9922 | 1
[9 empty] | 923 | 35.9456 | 1
[9 empty] | 924 | 35.9565 | 1
[9 empty] | 925 | 36.4071 | 0
[9 empty] | 926 | 35.1705 | 1
[9 empty] | 927 | 35.454 | 1
[9 empty] | 928 | 34.542 | 1
[9 empty] | 929 | 36.7031 | 0
[9 empty] | 930 | 33.5228 | 1
[9 empty] | 931 | 33.2502 | 1
[9 empty] | 932 | 35.1397 | 1
[9 empty] | 933 | 34.2588 | 1
[9 empty] | 934 | 33.7239 | 1
[9 empty] | 935 | 38.7469 | 0
[9 empty] | 936 | 37.7706 | 0
[9 empty] | 937 | 35.1945 | 1
[9 empty] | 938 | 37.2725 | 0
[9 empty] | 939 | 36.5962 | 0
[9 empty] | 940 | 37.3322 | 0
[9 empty] | 941 | 35.5906 | 1
[9 empty] | 942 | 40.7524 | 0
[9 empty] | 943 | 37.2688 | 0
[9 empty] | 944 | 34.5101 | 1
[9 empty] | 945 | 36.8019 | 0
[9 empty] | 946 | 35.3565 | 1
[9 empty] | 947 | 34.5984 | 1
[9 empty] | 948 | 35.6186 | 1
[9 empty] | 949 | 37.2133 | 0
[9 empty] | 950 | 37.0548 | 0
[9 empty] | 951 | 37.0616 | 0
[9 empty] | 952 | 34.8905 | 1
[9 empty] | 953 | 34.8894 | 1
[9 empty] | 954 | 37.103 | 0
[9 empty] | 955 | 34.799 | 1
[9 empty] | 956 | 33.802 | 1
[9 empty] | 957 | 35.5765 | 1
[9 empty] | 958 | 36.9644 | 0
[9 empty] | 959 | 40.224 | 0
[9 empty] | 960 | 34.6819 | 1
[9 empty] | 961 | 35.3033 | 1
[9 empty] | 962 | 34.3796 | 1
[9 empty] | 963 | 33.2499 | 1
[9 empty] | 964 | 35.9825 | 1
[9 empty] | 965 | 35.6864 | 1
[9 empty] | 966 | 35.1682 | 1
[9 empty] | 967 | 38.2138 | 0
[9 empty] | 968 | 36.5296 | 0
[9 empty] | 969 | 35.7674 | 1
[9 empty] | 970 | 35.7318 | 1
[9 empty] | 971 | 35.441 | 1
[9 empty] | 972 | 36.233 | 0
[9 empty] | 973 | 38.855 | 0
[9 empty] | 974 | 40.131 | 0
[9 empty] | 975 | 35.2912 | 1
[9 empty] | 976 | 36.3683 | 0
[9 empty] | 977 | 35.0719 | 1
[9 empty] | 978 | 36.0242 | 0
[9 empty] | 979 | 40.6814 | 0
[9 empty] | 980 | 35.3436 | 1
[9 empty] | 981 | 39.2128 | 0
[9 empty] | 982 | 35.4416 | 1
[9 empty] | 983 | 35.4886 | 1
[9 empty] | 984 | 38.8327 | 0
[9 empty] | 985 | 39.2792 | 0
[9 empty] | 986 | 36.6346 | 0
[9 empty] | 987 | 37.3569 | 0
[9 empty] | 988 | 36.7463 | 0
[9 empty] | 989 | 37.4416 | 0
[9 empty] | 990 | 36.6839 | 0
[9 empty] | 991 | 36.534 | 0
[9 empty] | 992 | 35.7853 | 1
[9 empty] | 993 | 36.4931 | 0
[9 empty] | 994 | 37.2931 | 0
[9 empty] | 995 | 35.0566 | 1
[9 empty] | 996 | 35.2557 | 1
[9 empty] | 997 | 33.694 | 1
[9 empty] | 998 | 34.2977 | 1
[9 empty] | 999 | 37.9655 | 0
[9 empty] | 1000 | 35.6727 | 1

## Project-2 RT(a, b)
Project 2 | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success
Task | Intermediate Predecessor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time |  | 38.5457 | 0
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.86128 | 5.8685 | 5.8685 | 1 | 38.8796 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.8685 | 0.80857 | 6.6171 | 12.4857 | 2 | 38.7483 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.8685 | 0.52328 | 4.3 | 10.1685 | 3 | 42.899 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 12.4857 | 0.59016 | 4.7705 | 17.2561 | 4 | 36.3502 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 12.4857 | 0.60784 | 8.7373 | 21.2229 | 5 | 39.8342 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 10.1685 | 0.16964 | 8.7752 | 18.9437 | 6 | 42.6366 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 10.1685 | 0.68286 | 4.8389 | 15.0074 | 7 | 39.5243 | 0
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 21.2229 | 0.50204 | 7.5098 | 28.7327 | 8 | 39.9375 | 0
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 18.9437 | 0.74717 | 9.4943 | 28.4381 | 9 | 41.3422 | 0
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 28.7327 | 0.5041 | 2.4 | 31.1327 | 10 | 39.4795 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 28.4381 | 0.70917 | 4.3275 | 32.7656 | 11 | 39.8367 | 0
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 32.7656 | 0.55113 | 5.7801 | 38.5457 | 12 | 43.2059 | 0
[9 empty] | 13 | 38.118 | 0
[9 empty] | 14 | 42.7382 | 0
[9 empty] | 15 | 37.4163 | 0
Project 2 | [8 empty] | 16 | 39.3105 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 40.9654 | 0
36 | 39.2951 | 2.9 | [6 empty] | 18 | 40.021 | 0
[9 empty] | 19 | 41.1664 | 0
[9 empty] | 20 | 39.6731 | 0
[9 empty] | 21 | 41.3835 | 0
[9 empty] | 22 | 43.1866 | 0
[9 empty] | 23 | 39.204 | 0
[9 empty] | 24 | 38.6787 | 0
[9 empty] | 25 | 38.2425 | 0
[9 empty] | 26 | 38.999 | 0
[9 empty] | 27 | 38.7799 | 0
[9 empty] | 28 | 40.6963 | 0
[9 empty] | 29 | 35.3794 | 1
[9 empty] | 30 | 40.2098 | 0
[9 empty] | 31 | 39.0544 | 0
[9 empty] | 32 | 35.5714 | 1
[9 empty] | 33 | 36.5781 | 0
[9 empty] | 34 | 39.326 | 0
[9 empty] | 35 | 35.8571 | 1
[9 empty] | 36 | 37.3199 | 0
[9 empty] | 37 | 36.9199 | 0
[9 empty] | 38 | 39.8932 | 0
[9 empty] | 39 | 36.5813 | 0
[9 empty] | 40 | 42.097 | 0
[9 empty] | 41 | 40.9374 | 0
[9 empty] | 42 | 40.3318 | 0
[9 empty] | 43 | 40.94 | 0
[9 empty] | 44 | 40.4661 | 0
[9 empty] | 45 | 42.9918 | 0
[9 empty] | 46 | 40.085 | 0
[9 empty] | 47 | 41.6764 | 0
[9 empty] | 48 | 40.5643 | 0
[9 empty] | 49 | 37.3389 | 0
[9 empty] | 50 | 40.0353 | 0
[9 empty] | 51 | 39.1105 | 0
[9 empty] | 52 | 36.0198 | 0
[9 empty] | 53 | 38.1844 | 0
[9 empty] | 54 | 38.9167 | 0
[9 empty] | 55 | 43.8689 | 0
[9 empty] | 56 | 38.98 | 0
[9 empty] | 57 | 39.0282 | 0
[9 empty] | 58 | 40.0243 | 0
[9 empty] | 59 | 39.9411 | 0
[9 empty] | 60 | 40.5596 | 0
[9 empty] | 61 | 38.4726 | 0
[9 empty] | 62 | 39.8023 | 0
[9 empty] | 63 | 37.616 | 0
[9 empty] | 64 | 35.3295 | 1
[9 empty] | 65 | 35.5916 | 1
[9 empty] | 66 | 38.5644 | 0
[9 empty] | 67 | 36.6727 | 0
[9 empty] | 68 | 35.8216 | 1
[9 empty] | 69 | 42.6536 | 0
[9 empty] | 70 | 38.6564 | 0
[9 empty] | 71 | 38.3881 | 0
[9 empty] | 72 | 38.9051 | 0
[9 empty] | 73 | 36.8107 | 0
[9 empty] | 74 | 39.1684 | 0
[9 empty] | 75 | 38.4318 | 0
[9 empty] | 76 | 39.3318 | 0
[9 empty] | 77 | 37.8883 | 0
[9 empty] | 78 | 38.1345 | 0
[9 empty] | 79 | 40.0711 | 0
[9 empty] | 80 | 36.8716 | 0
[9 empty] | 81 | 37.1318 | 0
[9 empty] | 82 | 38.3745 | 0
[9 empty] | 83 | 40.7466 | 0
[9 empty] | 84 | 39.3958 | 0
[9 empty] | 85 | 39.4134 | 0
[9 empty] | 86 | 42.2733 | 0
[9 empty] | 87 | 39.6722 | 0
[9 empty] | 88 | 37.808 | 0
[9 empty] | 89 | 38.5221 | 0
[9 empty] | 90 | 38.8955 | 0
[9 empty] | 91 | 40.195 | 0
[9 empty] | 92 | 37.315 | 0
[9 empty] | 93 | 37.0302 | 0
[9 empty] | 94 | 37.0807 | 0
[9 empty] | 95 | 38.8062 | 0
[9 empty] | 96 | 38.1146 | 0
[9 empty] | 97 | 40.3925 | 0
[9 empty] | 98 | 37.5539 | 0
[9 empty] | 99 | 38.1075 | 0
[9 empty] | 100 | 42.0151 | 0
[9 empty] | 101 | 36.9849 | 0
[9 empty] | 102 | 39.5739 | 0
[9 empty] | 103 | 39.449 | 0
[9 empty] | 104 | 35.2732 | 1
[9 empty] | 105 | 38.771 | 0
[9 empty] | 106 | 37.6231 | 0
[9 empty] | 107 | 42.2712 | 0
[9 empty] | 108 | 40.418 | 0
[9 empty] | 109 | 35.9583 | 1
[9 empty] | 110 | 40.4773 | 0
[9 empty] | 111 | 40.6204 | 0
[9 empty] | 112 | 37.6841 | 0
[9 empty] | 113 | 42.8307 | 0
[9 empty] | 114 | 40.9898 | 0
[9 empty] | 115 | 39.3312 | 0
[9 empty] | 116 | 40.3675 | 0
[9 empty] | 117 | 38.8505 | 0
[9 empty] | 118 | 37.9495 | 0
[9 empty] | 119 | 39.9273 | 0
[9 empty] | 120 | 38.58 | 0
[9 empty] | 121 | 38.8277 | 0
[9 empty] | 122 | 40.7013 | 0
[9 empty] | 123 | 41.0723 | 0
[9 empty] | 124 | 41.2947 | 0
[9 empty] | 125 | 40.7462 | 0
[9 empty] | 126 | 39.7338 | 0
[9 empty] | 127 | 40.979 | 0
[9 empty] | 128 | 38.4218 | 0
[9 empty] | 129 | 39.96 | 0
[9 empty] | 130 | 39.2921 | 0
[9 empty] | 131 | 39.3889 | 0
[9 empty] | 132 | 37.354 | 0
[9 empty] | 133 | 42.6801 | 0
[9 empty] | 134 | 38.6053 | 0
[9 empty] | 135 | 39.3651 | 0
[9 empty] | 136 | 40.6788 | 0
[9 empty] | 137 | 42.4107 | 0
[9 empty] | 138 | 40.8773 | 0
[9 empty] | 139 | 38.8233 | 0
[9 empty] | 140 | 38.9927 | 0
[9 empty] | 141 | 39.378 | 0
[9 empty] | 142 | 42.2627 | 0
[9 empty] | 143 | 40.1871 | 0
[9 empty] | 144 | 39.5011 | 0
[9 empty] | 145 | 41.6977 | 0
[9 empty] | 146 | 38.2555 | 0
[9 empty] | 147 | 39.8656 | 0
[9 empty] | 148 | 37.1801 | 0
[9 empty] | 149 | 37.1426 | 0
[9 empty] | 150 | 39.053 | 0
[9 empty] | 151 | 39.5598 | 0
[9 empty] | 152 | 38.9417 | 0
[9 empty] | 153 | 40.5489 | 0
[9 empty] | 154 | 38.55 | 0
[9 empty] | 155 | 38.8313 | 0
[9 empty] | 156 | 37.8651 | 0
[9 empty] | 157 | 37.9191 | 0
[9 empty] | 158 | 40.7451 | 0
[9 empty] | 159 | 41.3283 | 0
[9 empty] | 160 | 41.4439 | 0
[9 empty] | 161 | 39.0565 | 0
[9 empty] | 162 | 39.8821 | 0
[9 empty] | 163 | 38.8568 | 0
[9 empty] | 164 | 42.1613 | 0
[9 empty] | 165 | 39.0963 | 0
[9 empty] | 166 | 38.0344 | 0
[9 empty] | 167 | 40.8149 | 0
[9 empty] | 168 | 39.2227 | 0
[9 empty] | 169 | 36.0044 | 0
[9 empty] | 170 | 41.033 | 0
[9 empty] | 171 | 39.4494 | 0
[9 empty] | 172 | 39.819 | 0
[9 empty] | 173 | 38.4123 | 0
[9 empty] | 174 | 40.772 | 0
[9 empty] | 175 | 37.3656 | 0
[9 empty] | 176 | 38.515 | 0
[9 empty] | 177 | 39.852 | 0
[9 empty] | 178 | 40.1267 | 0
[9 empty] | 179 | 38.9093 | 0
[9 empty] | 180 | 39.9803 | 0
[9 empty] | 181 | 40.985 | 0
[9 empty] | 182 | 39.5428 | 0
[9 empty] | 183 | 38.4982 | 0
[9 empty] | 184 | 40.0653 | 0
[9 empty] | 185 | 39.5506 | 0
[9 empty] | 186 | 40.6971 | 0
[9 empty] | 187 | 40.5178 | 0
[9 empty] | 188 | 39.6809 | 0
[9 empty] | 189 | 39.114 | 0
[9 empty] | 190 | 39.3262 | 0
[9 empty] | 191 | 36.9798 | 0
[9 empty] | 192 | 39.0866 | 0
[9 empty] | 193 | 37.9631 | 0
[9 empty] | 194 | 38.7106 | 0
[9 empty] | 195 | 38.8709 | 0
[9 empty] | 196 | 38.1577 | 0
[9 empty] | 197 | 39.3336 | 0
[9 empty] | 198 | 38.3745 | 0
[9 empty] | 199 | 41.1554 | 0
[9 empty] | 200 | 40.172 | 0
[9 empty] | 201 | 40.2235 | 0
[9 empty] | 202 | 35.6561 | 1
[9 empty] | 203 | 38.3149 | 0
[9 empty] | 204 | 37.9244 | 0
[9 empty] | 205 | 40.3487 | 0
[9 empty] | 206 | 40.1994 | 0
[9 empty] | 207 | 37.8691 | 0
[9 empty] | 208 | 38.492 | 0
[9 empty] | 209 | 40.5503 | 0
[9 empty] | 210 | 39.892 | 0
[9 empty] | 211 | 39.3293 | 0
[9 empty] | 212 | 39.2073 | 0
[9 empty] | 213 | 39.0796 | 0
[9 empty] | 214 | 37.0149 | 0
[9 empty] | 215 | 39.573 | 0
[9 empty] | 216 | 36.6668 | 0
[9 empty] | 217 | 40.7014 | 0
[9 empty] | 218 | 38.5214 | 0
[9 empty] | 219 | 39.4923 | 0
[9 empty] | 220 | 36.4246 | 0
[9 empty] | 221 | 39.1573 | 0
[9 empty] | 222 | 41.4405 | 0
[9 empty] | 223 | 41.6243 | 0
[9 empty] | 224 | 37.7595 | 0
[9 empty] | 225 | 38.6898 | 0
[9 empty] | 226 | 40.6236 | 0
[9 empty] | 227 | 40.5148 | 0
[9 empty] | 228 | 40.5819 | 0
[9 empty] | 229 | 39.2397 | 0
[9 empty] | 230 | 38.8049 | 0
[9 empty] | 231 | 41.2536 | 0
[9 empty] | 232 | 37.9064 | 0
[9 empty] | 233 | 38.5555 | 0
[9 empty] | 234 | 40.0869 | 0
[9 empty] | 235 | 38.2836 | 0
[9 empty] | 236 | 41.054 | 0
[9 empty] | 237 | 37.617 | 0
[9 empty] | 238 | 40.3266 | 0
[9 empty] | 239 | 39.5324 | 0
[9 empty] | 240 | 40.9586 | 0
[9 empty] | 241 | 39.827 | 0
[9 empty] | 242 | 36.1715 | 0
[9 empty] | 243 | 37.3216 | 0
[9 empty] | 244 | 40.2312 | 0
[9 empty] | 245 | 39.0289 | 0
[9 empty] | 246 | 38.104 | 0
[9 empty] | 247 | 39.6119 | 0
[9 empty] | 248 | 39.9356 | 0
[9 empty] | 249 | 39.1138 | 0
[9 empty] | 250 | 39.3388 | 0
[9 empty] | 251 | 38.3611 | 0
[9 empty] | 252 | 40.4186 | 0
[9 empty] | 253 | 40.4589 | 0
[9 empty] | 254 | 38.7613 | 0
[9 empty] | 255 | 41.5856 | 0
[9 empty] | 256 | 39.4159 | 0
[9 empty] | 257 | 38.7248 | 0
[9 empty] | 258 | 42.4522 | 0
[9 empty] | 259 | 41.4955 | 0
[9 empty] | 260 | 38.798 | 0
[9 empty] | 261 | 42.9492 | 0
[9 empty] | 262 | 38.825 | 0
[9 empty] | 263 | 38.9212 | 0
[9 empty] | 264 | 38.4159 | 0
[9 empty] | 265 | 40.8922 | 0
[9 empty] | 266 | 39.143 | 0
[9 empty] | 267 | 35.9556 | 1
[9 empty] | 268 | 38.7844 | 0
[9 empty] | 269 | 38.9282 | 0
[9 empty] | 270 | 37.9855 | 0
[9 empty] | 271 | 39.3916 | 0
[9 empty] | 272 | 39.7031 | 0
[9 empty] | 273 | 38.79 | 0
[9 empty] | 274 | 39.464 | 0
[9 empty] | 275 | 37.5895 | 0
[9 empty] | 276 | 39.3446 | 0
[9 empty] | 277 | 38.2682 | 0
[9 empty] | 278 | 39.1038 | 0
[9 empty] | 279 | 37.7638 | 0
[9 empty] | 280 | 39.1079 | 0
[9 empty] | 281 | 41.1968 | 0
[9 empty] | 282 | 36.9337 | 0
[9 empty] | 283 | 37.7298 | 0
[9 empty] | 284 | 37.9838 | 0
[9 empty] | 285 | 40.882 | 0
[9 empty] | 286 | 39.8411 | 0
[9 empty] | 287 | 39.0547 | 0
[9 empty] | 288 | 38.4051 | 0
[9 empty] | 289 | 38.8234 | 0
[9 empty] | 290 | 36.2446 | 0
[9 empty] | 291 | 38.5101 | 0
[9 empty] | 292 | 39.2464 | 0
[9 empty] | 293 | 37.3643 | 0
[9 empty] | 294 | 39.0368 | 0
[9 empty] | 295 | 40.4413 | 0
[9 empty] | 296 | 41.9239 | 0
[9 empty] | 297 | 35.8071 | 1
[9 empty] | 298 | 38.3209 | 0
[9 empty] | 299 | 37.8871 | 0
[9 empty] | 300 | 38.7838 | 0
[9 empty] | 301 | 40.483 | 0
[9 empty] | 302 | 38.5151 | 0
[9 empty] | 303 | 39.0068 | 0
[9 empty] | 304 | 37.9326 | 0
[9 empty] | 305 | 39.2442 | 0
[9 empty] | 306 | 37.3581 | 0
[9 empty] | 307 | 41.1593 | 0
[9 empty] | 308 | 39.0003 | 0
[9 empty] | 309 | 38.1028 | 0
[9 empty] | 310 | 37.6474 | 0
[9 empty] | 311 | 40.8591 | 0
[9 empty] | 312 | 36.9123 | 0
[9 empty] | 313 | 39.8659 | 0
[9 empty] | 314 | 38.1532 | 0
[9 empty] | 315 | 38.4856 | 0
[9 empty] | 316 | 37.4997 | 0
[9 empty] | 317 | 39.2887 | 0
[9 empty] | 318 | 39.4674 | 0
[9 empty] | 319 | 39.2559 | 0
[9 empty] | 320 | 39.0621 | 0
[9 empty] | 321 | 40.9306 | 0
[9 empty] | 322 | 39.0541 | 0
[9 empty] | 323 | 41.7992 | 0
[9 empty] | 324 | 37.9596 | 0
[9 empty] | 325 | 40.0039 | 0
[9 empty] | 326 | 38.764 | 0
[9 empty] | 327 | 40.2311 | 0
[9 empty] | 328 | 38.7576 | 0
[9 empty] | 329 | 39.6754 | 0
[9 empty] | 330 | 41.7681 | 0
[9 empty] | 331 | 39.7226 | 0
[9 empty] | 332 | 39.8724 | 0
[9 empty] | 333 | 37.5819 | 0
[9 empty] | 334 | 36.1829 | 0
[9 empty] | 335 | 39.5358 | 0
[9 empty] | 336 | 41.0522 | 0
[9 empty] | 337 | 40.7336 | 0
[9 empty] | 338 | 39.9653 | 0
[9 empty] | 339 | 38.1761 | 0
[9 empty] | 340 | 41.2957 | 0
[9 empty] | 341 | 39.3039 | 0
[9 empty] | 342 | 37.9951 | 0
[9 empty] | 343 | 34.9014 | 1
[9 empty] | 344 | 37.2019 | 0
[9 empty] | 345 | 38.4147 | 0
[9 empty] | 346 | 42.6628 | 0
[9 empty] | 347 | 39.0479 | 0
[9 empty] | 348 | 39.9173 | 0
[9 empty] | 349 | 39.9256 | 0
[9 empty] | 350 | 36.2361 | 0
[9 empty] | 351 | 41.0016 | 0
[9 empty] | 352 | 37.7026 | 0
[9 empty] | 353 | 39.6003 | 0
[9 empty] | 354 | 37.385 | 0
[9 empty] | 355 | 38.9241 | 0
[9 empty] | 356 | 40.3353 | 0
[9 empty] | 357 | 39.0604 | 0
[9 empty] | 358 | 40.7153 | 0
[9 empty] | 359 | 40.0348 | 0
[9 empty] | 360 | 39.8044 | 0
[9 empty] | 361 | 36.4758 | 0
[9 empty] | 362 | 39.7382 | 0
[9 empty] | 363 | 37.0789 | 0
[9 empty] | 364 | 39.039 | 0
[9 empty] | 365 | 38.2666 | 0
[9 empty] | 366 | 38.8096 | 0
[9 empty] | 367 | 38.4813 | 0
[9 empty] | 368 | 39.9297 | 0
[9 empty] | 369 | 39.5281 | 0
[9 empty] | 370 | 39.7834 | 0
[9 empty] | 371 | 37.851 | 0
[9 empty] | 372 | 41.0058 | 0
[9 empty] | 373 | 38.7926 | 0
[9 empty] | 374 | 38.9673 | 0
[9 empty] | 375 | 38.8083 | 0
[9 empty] | 376 | 38.2931 | 0
[9 empty] | 377 | 40.2908 | 0
[9 empty] | 378 | 40.1098 | 0
[9 empty] | 379 | 39.7924 | 0
[9 empty] | 380 | 39.4362 | 0
[9 empty] | 381 | 41.4632 | 0
[9 empty] | 382 | 40.6833 | 0
[9 empty] | 383 | 38.4917 | 0
[9 empty] | 384 | 42.5543 | 0
[9 empty] | 385 | 40.5804 | 0
[9 empty] | 386 | 39.0892 | 0
[9 empty] | 387 | 37.3685 | 0
[9 empty] | 388 | 35.8989 | 1
[9 empty] | 389 | 41.3467 | 0
[9 empty] | 390 | 38.3459 | 0
[9 empty] | 391 | 39.3208 | 0
[9 empty] | 392 | 39.385 | 0
[9 empty] | 393 | 40.1742 | 0
[9 empty] | 394 | 39.2099 | 0
[9 empty] | 395 | 37.3047 | 0
[9 empty] | 396 | 39.2028 | 0
[9 empty] | 397 | 39.3144 | 0
[9 empty] | 398 | 40.8643 | 0
[9 empty] | 399 | 39.5203 | 0
[9 empty] | 400 | 38.8245 | 0
[9 empty] | 401 | 39.1713 | 0
[9 empty] | 402 | 39.1424 | 0
[9 empty] | 403 | 39.3795 | 0
[9 empty] | 404 | 40.5511 | 0
[9 empty] | 405 | 41.9911 | 0
[9 empty] | 406 | 40.3833 | 0
[9 empty] | 407 | 37.1535 | 0
[9 empty] | 408 | 38.7558 | 0
[9 empty] | 409 | 40.1879 | 0
[9 empty] | 410 | 40.841 | 0
[9 empty] | 411 | 40.117 | 0
[9 empty] | 412 | 41.4585 | 0
[9 empty] | 413 | 40.2109 | 0
[9 empty] | 414 | 40.2544 | 0
[9 empty] | 415 | 39.6106 | 0
[9 empty] | 416 | 41.5943 | 0
[9 empty] | 417 | 35.7067 | 1
[9 empty] | 418 | 37.7305 | 0
[9 empty] | 419 | 39.5221 | 0
[9 empty] | 420 | 37.2352 | 0
[9 empty] | 421 | 38.9252 | 0
[9 empty] | 422 | 39.8568 | 0
[9 empty] | 423 | 40.0139 | 0
[9 empty] | 424 | 37.0649 | 0
[9 empty] | 425 | 41.5621 | 0
[9 empty] | 426 | 38.6713 | 0
[9 empty] | 427 | 39.8563 | 0
[9 empty] | 428 | 37.7905 | 0
[9 empty] | 429 | 40.3247 | 0
[9 empty] | 430 | 39.5713 | 0
[9 empty] | 431 | 39.8354 | 0
[9 empty] | 432 | 37.8427 | 0
[9 empty] | 433 | 41.8316 | 0
[9 empty] | 434 | 37.5488 | 0
[9 empty] | 435 | 39.2353 | 0
[9 empty] | 436 | 37.4588 | 0
[9 empty] | 437 | 38.3973 | 0
[9 empty] | 438 | 37.8782 | 0
[9 empty] | 439 | 38.7338 | 0
[9 empty] | 440 | 39.4851 | 0
[9 empty] | 441 | 40.2943 | 0
[9 empty] | 442 | 39.2503 | 0
[9 empty] | 443 | 39.261 | 0
[9 empty] | 444 | 37.9656 | 0
[9 empty] | 445 | 40.7084 | 0
[9 empty] | 446 | 36.4175 | 0
[9 empty] | 447 | 39.3891 | 0
[9 empty] | 448 | 39.5864 | 0
[9 empty] | 449 | 39.7776 | 0
[9 empty] | 450 | 41.3772 | 0
[9 empty] | 451 | 39.656 | 0
[9 empty] | 452 | 41.012 | 0
[9 empty] | 453 | 40.2006 | 0
[9 empty] | 454 | 38.794 | 0
[9 empty] | 455 | 40.5905 | 0
[9 empty] | 456 | 39.9383 | 0
[9 empty] | 457 | 38.9064 | 0
[9 empty] | 458 | 38.1924 | 0
[9 empty] | 459 | 39.9522 | 0
[9 empty] | 460 | 38.192 | 0
[9 empty] | 461 | 37.7817 | 0
[9 empty] | 462 | 37.094 | 0
[9 empty] | 463 | 40.9946 | 0
[9 empty] | 464 | 41.3372 | 0
[9 empty] | 465 | 41.1632 | 0
[9 empty] | 466 | 38.9254 | 0
[9 empty] | 467 | 40.1471 | 0
[9 empty] | 468 | 40.8514 | 0
[9 empty] | 469 | 39.3925 | 0
[9 empty] | 470 | 38.7839 | 0
[9 empty] | 471 | 40.3792 | 0
[9 empty] | 472 | 39.677 | 0
[9 empty] | 473 | 41.0252 | 0
[9 empty] | 474 | 39.6786 | 0
[9 empty] | 475 | 39.4471 | 0
[9 empty] | 476 | 41.4154 | 0
[9 empty] | 477 | 38.7459 | 0
[9 empty] | 478 | 39.2807 | 0
[9 empty] | 479 | 38.895 | 0
[9 empty] | 480 | 43.1692 | 0
[9 empty] | 481 | 39.2017 | 0
[9 empty] | 482 | 38.2158 | 0
[9 empty] | 483 | 37.9734 | 0
[9 empty] | 484 | 40.6202 | 0
[9 empty] | 485 | 37.3336 | 0
[9 empty] | 486 | 39.921 | 0
[9 empty] | 487 | 43.001 | 0
[9 empty] | 488 | 40.2186 | 0
[9 empty] | 489 | 41.5463 | 0
[9 empty] | 490 | 39.1374 | 0
[9 empty] | 491 | 40.9769 | 0
[9 empty] | 492 | 41.1017 | 0
[9 empty] | 493 | 39.6165 | 0
[9 empty] | 494 | 39.0755 | 0
[9 empty] | 495 | 39.4744 | 0
[9 empty] | 496 | 40.1018 | 0
[9 empty] | 497 | 40.6421 | 0
[9 empty] | 498 | 38.0584 | 0
[9 empty] | 499 | 40.4199 | 0
[9 empty] | 500 | 37.2836 | 0
[9 empty] | 501 | 39.6225 | 0
[9 empty] | 502 | 39.8645 | 0
[9 empty] | 503 | 41.3307 | 0
[9 empty] | 504 | 39.0981 | 0
[9 empty] | 505 | 38.1162 | 0
[9 empty] | 506 | 40.3282 | 0
[9 empty] | 507 | 38.1258 | 0
[9 empty] | 508 | 39.773 | 0
[9 empty] | 509 | 39.3218 | 0
[9 empty] | 510 | 39.0886 | 0
[9 empty] | 511 | 38.9506 | 0
[9 empty] | 512 | 38.8235 | 0
[9 empty] | 513 | 39.8784 | 0
[9 empty] | 514 | 36.9085 | 0
[9 empty] | 515 | 39.163 | 0
[9 empty] | 516 | 38.6697 | 0
[9 empty] | 517 | 38.5484 | 0
[9 empty] | 518 | 41.2678 | 0
[9 empty] | 519 | 39.1229 | 0
[9 empty] | 520 | 37.7846 | 0
[9 empty] | 521 | 36.78 | 0
[9 empty] | 522 | 41.5292 | 0
[9 empty] | 523 | 37.7524 | 0
[9 empty] | 524 | 38.2241 | 0
[9 empty] | 525 | 39.0261 | 0
[9 empty] | 526 | 36.4212 | 0
[9 empty] | 527 | 40.3496 | 0
[9 empty] | 528 | 38.6802 | 0
[9 empty] | 529 | 37.5612 | 0
[9 empty] | 530 | 36.1096 | 0
[9 empty] | 531 | 38.7828 | 0
[9 empty] | 532 | 40.0899 | 0
[9 empty] | 533 | 39.6631 | 0
[9 empty] | 534 | 39.2641 | 0
[9 empty] | 535 | 37.033 | 0
[9 empty] | 536 | 39.9893 | 0
[9 empty] | 537 | 39.7284 | 0
[9 empty] | 538 | 38.5102 | 0
[9 empty] | 539 | 40.2834 | 0
[9 empty] | 540 | 38.8367 | 0
[9 empty] | 541 | 40.0999 | 0
[9 empty] | 542 | 40.4748 | 0
[9 empty] | 543 | 40.963 | 0
[9 empty] | 544 | 41.2023 | 0
[9 empty] | 545 | 39.1389 | 0
[9 empty] | 546 | 38.2447 | 0
[9 empty] | 547 | 38.2774 | 0
[9 empty] | 548 | 40.5636 | 0
[9 empty] | 549 | 36.2391 | 0
[9 empty] | 550 | 39.0006 | 0
[9 empty] | 551 | 41.8341 | 0
[9 empty] | 552 | 39.6693 | 0
[9 empty] | 553 | 39.6959 | 0
[9 empty] | 554 | 39.4006 | 0
[9 empty] | 555 | 39.1833 | 0
[9 empty] | 556 | 39.5589 | 0
[9 empty] | 557 | 39.7995 | 0
[9 empty] | 558 | 41.5096 | 0
[9 empty] | 559 | 41.5226 | 0
[9 empty] | 560 | 39.73 | 0
[9 empty] | 561 | 37.834 | 0
[9 empty] | 562 | 42.4279 | 0
[9 empty] | 563 | 38.3471 | 0
[9 empty] | 564 | 36.9225 | 0
[9 empty] | 565 | 40.6471 | 0
[9 empty] | 566 | 39.4031 | 0
[9 empty] | 567 | 39.7023 | 0
[9 empty] | 568 | 36.0344 | 0
[9 empty] | 569 | 41.4559 | 0
[9 empty] | 570 | 41.0252 | 0
[9 empty] | 571 | 41.5645 | 0
[9 empty] | 572 | 39.4606 | 0
[9 empty] | 573 | 39.8064 | 0
[9 empty] | 574 | 39.439 | 0
[9 empty] | 575 | 38.6445 | 0
[9 empty] | 576 | 39.4069 | 0
[9 empty] | 577 | 38.027 | 0
[9 empty] | 578 | 34.9541 | 1
[9 empty] | 579 | 39.824 | 0
[9 empty] | 580 | 39.6089 | 0
[9 empty] | 581 | 40.0724 | 0
[9 empty] | 582 | 39.3909 | 0
[9 empty] | 583 | 41.9837 | 0
[9 empty] | 584 | 39.9479 | 0
[9 empty] | 585 | 37.5071 | 0
[9 empty] | 586 | 37.4757 | 0
[9 empty] | 587 | 38.4667 | 0
[9 empty] | 588 | 36.797 | 0
[9 empty] | 589 | 40.5941 | 0
[9 empty] | 590 | 40.3397 | 0
[9 empty] | 591 | 39.634 | 0
[9 empty] | 592 | 40.4995 | 0
[9 empty] | 593 | 38.9414 | 0
[9 empty] | 594 | 38.9993 | 0
[9 empty] | 595 | 39.4614 | 0
[9 empty] | 596 | 37.6287 | 0
[9 empty] | 597 | 36.9001 | 0
[9 empty] | 598 | 36.934 | 0
[9 empty] | 599 | 41.7864 | 0
[9 empty] | 600 | 39.2461 | 0
[9 empty] | 601 | 36.7736 | 0
[9 empty] | 602 | 37.6485 | 0
[9 empty] | 603 | 40.1279 | 0
[9 empty] | 604 | 40.1868 | 0
[9 empty] | 605 | 38.2952 | 0
[9 empty] | 606 | 39.7095 | 0
[9 empty] | 607 | 35.7977 | 1
[9 empty] | 608 | 37.5063 | 0
[9 empty] | 609 | 40.1556 | 0
[9 empty] | 610 | 41.6022 | 0
[9 empty] | 611 | 37.6208 | 0
[9 empty] | 612 | 37.0483 | 0
[9 empty] | 613 | 37.0502 | 0
[9 empty] | 614 | 38.3381 | 0
[9 empty] | 615 | 36.9184 | 0
[9 empty] | 616 | 39.7192 | 0
[9 empty] | 617 | 39.4403 | 0
[9 empty] | 618 | 39.6057 | 0
[9 empty] | 619 | 40.0295 | 0
[9 empty] | 620 | 41.2939 | 0
[9 empty] | 621 | 38.8707 | 0
[9 empty] | 622 | 41.7764 | 0
[9 empty] | 623 | 41.4418 | 0
[9 empty] | 624 | 39.157 | 0
[9 empty] | 625 | 41.2017 | 0
[9 empty] | 626 | 38.0878 | 0
[9 empty] | 627 | 39.1397 | 0
[9 empty] | 628 | 39.6104 | 0
[9 empty] | 629 | 41.3516 | 0
[9 empty] | 630 | 39.6715 | 0
[9 empty] | 631 | 39.449 | 0
[9 empty] | 632 | 37.4034 | 0
[9 empty] | 633 | 41.1147 | 0
[9 empty] | 634 | 38.4271 | 0
[9 empty] | 635 | 37.827 | 0
[9 empty] | 636 | 39.5104 | 0
[9 empty] | 637 | 39.4454 | 0
[9 empty] | 638 | 38.6457 | 0
[9 empty] | 639 | 38.1749 | 0
[9 empty] | 640 | 38.1526 | 0
[9 empty] | 641 | 39.0516 | 0
[9 empty] | 642 | 37.0244 | 0
[9 empty] | 643 | 39.7816 | 0
[9 empty] | 644 | 41.6337 | 0
[9 empty] | 645 | 37.0846 | 0
[9 empty] | 646 | 38.5147 | 0
[9 empty] | 647 | 38.7612 | 0
[9 empty] | 648 | 39.549 | 0
[9 empty] | 649 | 39.3571 | 0
[9 empty] | 650 | 36.9887 | 0
[9 empty] | 651 | 38.7226 | 0
[9 empty] | 652 | 40.1015 | 0
[9 empty] | 653 | 41.2888 | 0
[9 empty] | 654 | 37.6953 | 0
[9 empty] | 655 | 38.0084 | 0
[9 empty] | 656 | 40.2104 | 0
[9 empty] | 657 | 41.5114 | 0
[9 empty] | 658 | 41.6618 | 0
[9 empty] | 659 | 40.2897 | 0
[9 empty] | 660 | 40.7715 | 0
[9 empty] | 661 | 40.8444 | 0
[9 empty] | 662 | 39.197 | 0
[9 empty] | 663 | 40.4259 | 0
[9 empty] | 664 | 36.2486 | 0
[9 empty] | 665 | 40.4839 | 0
[9 empty] | 666 | 39.4595 | 0
[9 empty] | 667 | 39.7907 | 0
[9 empty] | 668 | 37.6744 | 0
[9 empty] | 669 | 38.198 | 0
[9 empty] | 670 | 38.966 | 0
[9 empty] | 671 | 41.818 | 0
[9 empty] | 672 | 40.3572 | 0
[9 empty] | 673 | 40.2983 | 0
[9 empty] | 674 | 42.6331 | 0
[9 empty] | 675 | 39.7992 | 0
[9 empty] | 676 | 36.9402 | 0
[9 empty] | 677 | 39.7507 | 0
[9 empty] | 678 | 40.6098 | 0
[9 empty] | 679 | 38.1389 | 0
[9 empty] | 680 | 38.5896 | 0
[9 empty] | 681 | 39.2562 | 0
[9 empty] | 682 | 37.4762 | 0
[9 empty] | 683 | 38.5695 | 0
[9 empty] | 684 | 37.8769 | 0
[9 empty] | 685 | 38.2351 | 0
[9 empty] | 686 | 38.3586 | 0
[9 empty] | 687 | 37.8102 | 0
[9 empty] | 688 | 40.3256 | 0
[9 empty] | 689 | 39.879 | 0
[9 empty] | 690 | 41.8223 | 0
[9 empty] | 691 | 37.2429 | 0
[9 empty] | 692 | 39.6129 | 0
[9 empty] | 693 | 41.3949 | 0
[9 empty] | 694 | 39.516 | 0
[9 empty] | 695 | 38.0473 | 0
[9 empty] | 696 | 40.6166 | 0
[9 empty] | 697 | 39.5277 | 0
[9 empty] | 698 | 38.6718 | 0
[9 empty] | 699 | 38.1003 | 0
[9 empty] | 700 | 39.8904 | 0
[9 empty] | 701 | 39.8445 | 0
[9 empty] | 702 | 37.7458 | 0
[9 empty] | 703 | 38.5401 | 0
[9 empty] | 704 | 37.5298 | 0
[9 empty] | 705 | 41.7946 | 0
[9 empty] | 706 | 37.7177 | 0
[9 empty] | 707 | 39.8841 | 0
[9 empty] | 708 | 38.3737 | 0
[9 empty] | 709 | 39.0133 | 0
[9 empty] | 710 | 40.8147 | 0
[9 empty] | 711 | 37.8096 | 0
[9 empty] | 712 | 39.1028 | 0
[9 empty] | 713 | 42.2049 | 0
[9 empty] | 714 | 40.7544 | 0
[9 empty] | 715 | 38.9276 | 0
[9 empty] | 716 | 38.3435 | 0
[9 empty] | 717 | 38.7436 | 0
[9 empty] | 718 | 41.0646 | 0
[9 empty] | 719 | 40.476 | 0
[9 empty] | 720 | 40.4757 | 0
[9 empty] | 721 | 39.9353 | 0
[9 empty] | 722 | 40.1009 | 0
[9 empty] | 723 | 40.5663 | 0
[9 empty] | 724 | 37.2971 | 0
[9 empty] | 725 | 35.2117 | 1
[9 empty] | 726 | 39.0256 | 0
[9 empty] | 727 | 36.8294 | 0
[9 empty] | 728 | 38.5726 | 0
[9 empty] | 729 | 38.225 | 0
[9 empty] | 730 | 37.2433 | 0
[9 empty] | 731 | 41.6747 | 0
[9 empty] | 732 | 39.444 | 0
[9 empty] | 733 | 35.9978 | 1
[9 empty] | 734 | 39.9264 | 0
[9 empty] | 735 | 38.4349 | 0
[9 empty] | 736 | 36.4844 | 0
[9 empty] | 737 | 36.1595 | 0
[9 empty] | 738 | 38.6219 | 0
[9 empty] | 739 | 41.8162 | 0
[9 empty] | 740 | 39.7996 | 0
[9 empty] | 741 | 36.4393 | 0
[9 empty] | 742 | 37.759 | 0
[9 empty] | 743 | 40.6142 | 0
[9 empty] | 744 | 37.7363 | 0
[9 empty] | 745 | 40.4224 | 0
[9 empty] | 746 | 40.4242 | 0
[9 empty] | 747 | 40.4679 | 0
[9 empty] | 748 | 40.9745 | 0
[9 empty] | 749 | 39.0948 | 0
[9 empty] | 750 | 41.1565 | 0
[9 empty] | 751 | 39.9038 | 0
[9 empty] | 752 | 38.7008 | 0
[9 empty] | 753 | 40.4429 | 0
[9 empty] | 754 | 41.1071 | 0
[9 empty] | 755 | 39.2054 | 0
[9 empty] | 756 | 36.6375 | 0
[9 empty] | 757 | 37.4952 | 0
[9 empty] | 758 | 39.5095 | 0
[9 empty] | 759 | 37.4654 | 0
[9 empty] | 760 | 37.6834 | 0
[9 empty] | 761 | 41.138 | 0
[9 empty] | 762 | 39.0227 | 0
[9 empty] | 763 | 39.8835 | 0
[9 empty] | 764 | 37.8014 | 0
[9 empty] | 765 | 40.0573 | 0
[9 empty] | 766 | 39.2603 | 0
[9 empty] | 767 | 40.4936 | 0
[9 empty] | 768 | 38.9037 | 0
[9 empty] | 769 | 38.5235 | 0
[9 empty] | 770 | 42.0604 | 0
[9 empty] | 771 | 39.7313 | 0
[9 empty] | 772 | 42.7375 | 0
[9 empty] | 773 | 38.9026 | 0
[9 empty] | 774 | 42.227 | 0
[9 empty] | 775 | 37.5897 | 0
[9 empty] | 776 | 38.4244 | 0
[9 empty] | 777 | 36.945 | 0
[9 empty] | 778 | 41.3415 | 0
[9 empty] | 779 | 40.1098 | 0
[9 empty] | 780 | 36.0395 | 0
[9 empty] | 781 | 39.7254 | 0
[9 empty] | 782 | 37.0517 | 0
[9 empty] | 783 | 41.1516 | 0
[9 empty] | 784 | 38.8612 | 0
[9 empty] | 785 | 38.0057 | 0
[9 empty] | 786 | 40.3192 | 0
[9 empty] | 787 | 38.9514 | 0
[9 empty] | 788 | 36.9166 | 0
[9 empty] | 789 | 40.9662 | 0
[9 empty] | 790 | 39.1196 | 0
[9 empty] | 791 | 40.348 | 0
[9 empty] | 792 | 39.7883 | 0
[9 empty] | 793 | 40.0276 | 0
[9 empty] | 794 | 43.2871 | 0
[9 empty] | 795 | 40.0902 | 0
[9 empty] | 796 | 40.4936 | 0
[9 empty] | 797 | 36.9677 | 0
[9 empty] | 798 | 39.7588 | 0
[9 empty] | 799 | 40.8059 | 0
[9 empty] | 800 | 40.5599 | 0
[9 empty] | 801 | 34.6037 | 1
[9 empty] | 802 | 42.1525 | 0
[9 empty] | 803 | 41.6021 | 0
[9 empty] | 804 | 38.8954 | 0
[9 empty] | 805 | 39.3044 | 0
[9 empty] | 806 | 42.0853 | 0
[9 empty] | 807 | 40.3168 | 0
[9 empty] | 808 | 40.6455 | 0
[9 empty] | 809 | 38.2148 | 0
[9 empty] | 810 | 42.1562 | 0
[9 empty] | 811 | 40.1532 | 0
[9 empty] | 812 | 38.8619 | 0
[9 empty] | 813 | 39.8597 | 0
[9 empty] | 814 | 40.8105 | 0
[9 empty] | 815 | 35.8981 | 1
[9 empty] | 816 | 38.6011 | 0
[9 empty] | 817 | 39.4491 | 0
[9 empty] | 818 | 41.2299 | 0
[9 empty] | 819 | 38.4172 | 0
[9 empty] | 820 | 39.6864 | 0
[9 empty] | 821 | 40.3407 | 0
[9 empty] | 822 | 37.8911 | 0
[9 empty] | 823 | 38.8051 | 0
[9 empty] | 824 | 40.291 | 0
[9 empty] | 825 | 40.9211 | 0
[9 empty] | 826 | 38.9527 | 0
[9 empty] | 827 | 40.5819 | 0
[9 empty] | 828 | 41.7333 | 0
[9 empty] | 829 | 38.6647 | 0
[9 empty] | 830 | 41.0716 | 0
[9 empty] | 831 | 41.157 | 0
[9 empty] | 832 | 40.3519 | 0
[9 empty] | 833 | 39.4166 | 0
[9 empty] | 834 | 38.414 | 0
[9 empty] | 835 | 39.0701 | 0
[9 empty] | 836 | 41.1367 | 0
[9 empty] | 837 | 42.9627 | 0
[9 empty] | 838 | 35.3397 | 1
[9 empty] | 839 | 37.0622 | 0
[9 empty] | 840 | 39.6566 | 0
[9 empty] | 841 | 40.4973 | 0
[9 empty] | 842 | 37.0358 | 0
[9 empty] | 843 | 41.6264 | 0
[9 empty] | 844 | 41.6319 | 0
[9 empty] | 845 | 37.1526 | 0
[9 empty] | 846 | 38.1779 | 0
[9 empty] | 847 | 37.6453 | 0
[9 empty] | 848 | 41.6391 | 0
[9 empty] | 849 | 38.256 | 0
[9 empty] | 850 | 37.9647 | 0
[9 empty] | 851 | 40.3463 | 0
[9 empty] | 852 | 39.6074 | 0
[9 empty] | 853 | 39.9138 | 0
[9 empty] | 854 | 39.8261 | 0
[9 empty] | 855 | 39.316 | 0
[9 empty] | 856 | 37.2519 | 0
[9 empty] | 857 | 35.2255 | 1
[9 empty] | 858 | 39.0328 | 0
[9 empty] | 859 | 38.4803 | 0
[9 empty] | 860 | 38.1857 | 0
[9 empty] | 861 | 39.9308 | 0
[9 empty] | 862 | 42.4721 | 0
[9 empty] | 863 | 37.7176 | 0
[9 empty] | 864 | 38.7209 | 0
[9 empty] | 865 | 34.7599 | 1
[9 empty] | 866 | 41.7144 | 0
[9 empty] | 867 | 35.597 | 1
[9 empty] | 868 | 39.3815 | 0
[9 empty] | 869 | 37.2411 | 0
[9 empty] | 870 | 37.2359 | 0
[9 empty] | 871 | 39.4261 | 0
[9 empty] | 872 | 38.4885 | 0
[9 empty] | 873 | 42.5192 | 0
[9 empty] | 874 | 39.6161 | 0
[9 empty] | 875 | 38.7524 | 0
[9 empty] | 876 | 40.7097 | 0
[9 empty] | 877 | 39.9678 | 0
[9 empty] | 878 | 37.9233 | 0
[9 empty] | 879 | 38.0544 | 0
[9 empty] | 880 | 40.6984 | 0
[9 empty] | 881 | 41.8843 | 0
[9 empty] | 882 | 40.1145 | 0
[9 empty] | 883 | 40.2337 | 0
[9 empty] | 884 | 39.9673 | 0
[9 empty] | 885 | 38.3212 | 0
[9 empty] | 886 | 38.2437 | 0
[9 empty] | 887 | 35.0549 | 1
[9 empty] | 888 | 41.6586 | 0
[9 empty] | 889 | 39.6053 | 0
[9 empty] | 890 | 36.0541 | 0
[9 empty] | 891 | 40.0673 | 0
[9 empty] | 892 | 39.8836 | 0
[9 empty] | 893 | 42.0553 | 0
[9 empty] | 894 | 37.9714 | 0
[9 empty] | 895 | 40.533 | 0
[9 empty] | 896 | 39.3686 | 0
[9 empty] | 897 | 38.0786 | 0
[9 empty] | 898 | 40.8959 | 0
[9 empty] | 899 | 40.9967 | 0
[9 empty] | 900 | 40.2125 | 0
[9 empty] | 901 | 39.7892 | 0
[9 empty] | 902 | 39.0529 | 0
[9 empty] | 903 | 39.1482 | 0
[9 empty] | 904 | 39.6694 | 0
[9 empty] | 905 | 38.1916 | 0
[9 empty] | 906 | 37.9594 | 0
[9 empty] | 907 | 40.9297 | 0
[9 empty] | 908 | 40.3497 | 0
[9 empty] | 909 | 38.5541 | 0
[9 empty] | 910 | 38.5494 | 0
[9 empty] | 911 | 41.6693 | 0
[9 empty] | 912 | 37.9782 | 0
[9 empty] | 913 | 36.7277 | 0
[9 empty] | 914 | 42.6609 | 0
[9 empty] | 915 | 40.2048 | 0
[9 empty] | 916 | 37.4096 | 0
[9 empty] | 917 | 38.6906 | 0
[9 empty] | 918 | 37.6343 | 0
[9 empty] | 919 | 40.9467 | 0
[9 empty] | 920 | 40.4526 | 0
[9 empty] | 921 | 39.4769 | 0
[9 empty] | 922 | 39.3051 | 0
[9 empty] | 923 | 40.9208 | 0
[9 empty] | 924 | 41.5831 | 0
[9 empty] | 925 | 40.1891 | 0
[9 empty] | 926 | 40.8888 | 0
[9 empty] | 927 | 37.7779 | 0
[9 empty] | 928 | 42.6824 | 0
[9 empty] | 929 | 38.9579 | 0
[9 empty] | 930 | 38.5318 | 0
[9 empty] | 931 | 38.9737 | 0
[9 empty] | 932 | 38.8747 | 0
[9 empty] | 933 | 37.9074 | 0
[9 empty] | 934 | 39.596 | 0
[9 empty] | 935 | 38.8493 | 0
[9 empty] | 936 | 40.8691 | 0
[9 empty] | 937 | 39.008 | 0
[9 empty] | 938 | 40.4824 | 0
[9 empty] | 939 | 42.0117 | 0
[9 empty] | 940 | 38.3827 | 0
[9 empty] | 941 | 39.9642 | 0
[9 empty] | 942 | 39.4748 | 0
[9 empty] | 943 | 35.6007 | 1
[9 empty] | 944 | 36.3837 | 0
[9 empty] | 945 | 37.5536 | 0
[9 empty] | 946 | 39.4198 | 0
[9 empty] | 947 | 40.7049 | 0
[9 empty] | 948 | 37.6652 | 0
[9 empty] | 949 | 42.4276 | 0
[9 empty] | 950 | 38.5885 | 0
[9 empty] | 951 | 37.7178 | 0
[9 empty] | 952 | 38.3169 | 0
[9 empty] | 953 | 39.9028 | 0
[9 empty] | 954 | 40.0513 | 0
[9 empty] | 955 | 41.5122 | 0
[9 empty] | 956 | 39.2455 | 0
[9 empty] | 957 | 40.304 | 0
[9 empty] | 958 | 37.4357 | 0
[9 empty] | 959 | 38.2458 | 0
[9 empty] | 960 | 37.9406 | 0
[9 empty] | 961 | 39.1858 | 0
[9 empty] | 962 | 37.8069 | 0
[9 empty] | 963 | 42.5403 | 0
[9 empty] | 964 | 38.42 | 0
[9 empty] | 965 | 39.2734 | 0
[9 empty] | 966 | 41.279 | 0
[9 empty] | 967 | 39.3227 | 0
[9 empty] | 968 | 35.8475 | 1
[9 empty] | 969 | 38.3205 | 0
[9 empty] | 970 | 37.4355 | 0
[9 empty] | 971 | 37.1877 | 0
[9 empty] | 972 | 38.8261 | 0
[9 empty] | 973 | 40.3284 | 0
[9 empty] | 974 | 40.8608 | 0
[9 empty] | 975 | 36.198 | 0
[9 empty] | 976 | 39.945 | 0
[9 empty] | 977 | 34.8802 | 1
[9 empty] | 978 | 40.2007 | 0
[9 empty] | 979 | 36.1354 | 0
[9 empty] | 980 | 40.174 | 0
[9 empty] | 981 | 40.7698 | 0
[9 empty] | 982 | 41.2915 | 0
[9 empty] | 983 | 42.1301 | 0
[9 empty] | 984 | 39.1059 | 0
[9 empty] | 985 | 39.7745 | 0
[9 empty] | 986 | 37.1918 | 0
[9 empty] | 987 | 39.947 | 0
[9 empty] | 988 | 40.2263 | 0
[9 empty] | 989 | 40.2908 | 0
[9 empty] | 990 | 42.1753 | 0
[9 empty] | 991 | 41.7933 | 0
[9 empty] | 992 | 41.1628 | 0
[9 empty] | 993 | 40.5164 | 0
[9 empty] | 994 | 36.7968 | 0
[9 empty] | 995 | 38.7414 | 0
[9 empty] | 996 | 40.1674 | 0
[9 empty] | 997 | 38.0884 | 0
[9 empty] | 998 | 35.7687 | 1
[9 empty] | 999 | 39.8366 | 0
[9 empty] | 1000 | 40.1386 | 0

## Project-2 LT(a, b)
Project 2 | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success
Task | Intermediate Predecessor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time |  | 31.431 | 1
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.89555 | 3.7872 | 3.7872 | 1 | 32.6747 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 3.7872 | 0.32633 | 5.7311 | 9.5183 | 2 | 32.8964 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.7872 | 0.3442 | 4.3 | 8.0872 | 3 | 32.6777 | 1
D | B | 3 | 4 | 6 | 9.5183 | 0.30193 | 4.3656 | 13.8839 | 4 | 36.8134 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 9.5183 | 0.54205 | 8.4075 | 17.9258 | 5 | 32.5143 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | 8.0872 | 0.19016 | 8.1659 | 16.2531 | 6 | 32.3556 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 8.0872 | 0.69877 | 3.923 | 12.0102 | 7 | 33.2924 | 1
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 17.9258 | 0.56724 | 7.1772 | 25.103 | 8 | 33.3938 | 1
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 16.2531 | 0.44257 | 8.2972 | 24.5503 | 9 | 35.2331 | 1
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 25.103 | 0.25489 | 2.4 | 27.503 | 10 | 34.3066 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 24.5503 | 0.43475 | 3.1222 | 27.6726 | 11 | 36.2994 | 0
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 27.6726 | 0.89812 | 3.7585 | 31.431 | 12 | 33.3378 | 1
[9 empty] | 13 | 37.4751 | 0
[9 empty] | 14 | 32.7655 | 1
[9 empty] | 15 | 31.9528 | 1
Project 2 | [8 empty] | 16 | 33.9007 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 32.0799 | 1
36 | 33.9407 | 87.8 | [6 empty] | 18 | 33.839 | 1
[9 empty] | 19 | 34.4848 | 1
[9 empty] | 20 | 30.9033 | 1
[9 empty] | 21 | 33.4784 | 1
[9 empty] | 22 | 33.4387 | 1
[9 empty] | 23 | 35.864 | 1
[9 empty] | 24 | 33.7374 | 1
[9 empty] | 25 | 33.9978 | 1
[9 empty] | 26 | 32.706 | 1
[9 empty] | 27 | 32.187 | 1
[9 empty] | 28 | 31.0357 | 1
[9 empty] | 29 | 34.3406 | 1
[9 empty] | 30 | 35.3675 | 1
[9 empty] | 31 | 36.2433 | 0
[9 empty] | 32 | 33.5511 | 1
[9 empty] | 33 | 32.8039 | 1
[9 empty] | 34 | 33.2408 | 1
[9 empty] | 35 | 32.7346 | 1
[9 empty] | 36 | 38.6786 | 0
[9 empty] | 37 | 34.3078 | 1
[9 empty] | 38 | 34.9145 | 1
[9 empty] | 39 | 34.7962 | 1
[9 empty] | 40 | 35.1526 | 1
[9 empty] | 41 | 33.0894 | 1
[9 empty] | 42 | 33.7578 | 1
[9 empty] | 43 | 33.7507 | 1
[9 empty] | 44 | 33.6773 | 1
[9 empty] | 45 | 37.2714 | 0
[9 empty] | 46 | 34.2238 | 1
[9 empty] | 47 | 35.8874 | 1
[9 empty] | 48 | 32.8982 | 1
[9 empty] | 49 | 33.2351 | 1
[9 empty] | 50 | 31.5044 | 1
[9 empty] | 51 | 32.8732 | 1
[9 empty] | 52 | 33.1099 | 1
[9 empty] | 53 | 35.6753 | 1
[9 empty] | 54 | 34.3673 | 1
[9 empty] | 55 | 31.7288 | 1
[9 empty] | 56 | 32.2056 | 1
[9 empty] | 57 | 34.3636 | 1
[9 empty] | 58 | 35.7084 | 1
[9 empty] | 59 | 33.2302 | 1
[9 empty] | 60 | 31.0267 | 1
[9 empty] | 61 | 33.4397 | 1
[9 empty] | 62 | 33.7658 | 1
[9 empty] | 63 | 31.9657 | 1
[9 empty] | 64 | 33.6046 | 1
[9 empty] | 65 | 30.9695 | 1
[9 empty] | 66 | 37.0393 | 0
[9 empty] | 67 | 34.2708 | 1
[9 empty] | 68 | 35.6446 | 1
[9 empty] | 69 | 32.5591 | 1
[9 empty] | 70 | 35.98 | 1
[9 empty] | 71 | 36.7705 | 0
[9 empty] | 72 | 33.168 | 1
[9 empty] | 73 | 33.3961 | 1
[9 empty] | 74 | 35.2537 | 1
[9 empty] | 75 | 35.0945 | 1
[9 empty] | 76 | 36.3541 | 0
[9 empty] | 77 | 34.2305 | 1
[9 empty] | 78 | 34.9205 | 1
[9 empty] | 79 | 34.0329 | 1
[9 empty] | 80 | 36.3579 | 0
[9 empty] | 81 | 35.3096 | 1
[9 empty] | 82 | 32.9618 | 1
[9 empty] | 83 | 36.3917 | 0
[9 empty] | 84 | 33.3092 | 1
[9 empty] | 85 | 34.4225 | 1
[9 empty] | 86 | 32.5484 | 1
[9 empty] | 87 | 34.0797 | 1
[9 empty] | 88 | 37.0252 | 0
[9 empty] | 89 | 34.3605 | 1
[9 empty] | 90 | 35.8035 | 1
[9 empty] | 91 | 33.1797 | 1
[9 empty] | 92 | 31.8316 | 1
[9 empty] | 93 | 34.4888 | 1
[9 empty] | 94 | 34.4003 | 1
[9 empty] | 95 | 35.8914 | 1
[9 empty] | 96 | 33.6295 | 1
[9 empty] | 97 | 32.6391 | 1
[9 empty] | 98 | 34.5535 | 1
[9 empty] | 99 | 38.7844 | 0
[9 empty] | 100 | 31.7442 | 1
[9 empty] | 101 | 33.753 | 1
[9 empty] | 102 | 32.3102 | 1
[9 empty] | 103 | 31.8224 | 1
[9 empty] | 104 | 31.0796 | 1
[9 empty] | 105 | 35.8003 | 1
[9 empty] | 106 | 34.164 | 1
[9 empty] | 107 | 32.8722 | 1
[9 empty] | 108 | 32.4086 | 1
[9 empty] | 109 | 33.1387 | 1
[9 empty] | 110 | 36.1726 | 0
[9 empty] | 111 | 31.4122 | 1
[9 empty] | 112 | 32.2385 | 1
[9 empty] | 113 | 32.9626 | 1
[9 empty] | 114 | 32.7444 | 1
[9 empty] | 115 | 31.7665 | 1
[9 empty] | 116 | 35.6284 | 1
[9 empty] | 117 | 35.5001 | 1
[9 empty] | 118 | 33.0706 | 1
[9 empty] | 119 | 34.0968 | 1
[9 empty] | 120 | 36.0064 | 0
[9 empty] | 121 | 33.9048 | 1
[9 empty] | 122 | 33.1264 | 1
[9 empty] | 123 | 32.7672 | 1
[9 empty] | 124 | 34.2138 | 1
[9 empty] | 125 | 34.5052 | 1
[9 empty] | 126 | 34.625 | 1
[9 empty] | 127 | 35.9311 | 1
[9 empty] | 128 | 33.2559 | 1
[9 empty] | 129 | 36.2242 | 0
[9 empty] | 130 | 32.0446 | 1
[9 empty] | 131 | 33.41 | 1
[9 empty] | 132 | 35.0639 | 1
[9 empty] | 133 | 32.4591 | 1
[9 empty] | 134 | 32.5431 | 1
[9 empty] | 135 | 31.3934 | 1
[9 empty] | 136 | 32.5737 | 1
[9 empty] | 137 | 34.2636 | 1
[9 empty] | 138 | 34.9838 | 1
[9 empty] | 139 | 31.973 | 1
[9 empty] | 140 | 34.2381 | 1
[9 empty] | 141 | 32.564 | 1
[9 empty] | 142 | 31.193 | 1
[9 empty] | 143 | 32.7 | 1
[9 empty] | 144 | 33.3514 | 1
[9 empty] | 145 | 33.2651 | 1
[9 empty] | 146 | 33.012 | 1
[9 empty] | 147 | 33.2174 | 1
[9 empty] | 148 | 31.5801 | 1
[9 empty] | 149 | 32.8016 | 1
[9 empty] | 150 | 35.2193 | 1
[9 empty] | 151 | 34.6963 | 1
[9 empty] | 152 | 33.558 | 1
[9 empty] | 153 | 34.3255 | 1
[9 empty] | 154 | 34.3384 | 1
[9 empty] | 155 | 32.1989 | 1
[9 empty] | 156 | 32.7862 | 1
[9 empty] | 157 | 32.3911 | 1
[9 empty] | 158 | 34.6019 | 1
[9 empty] | 159 | 31.7332 | 1
[9 empty] | 160 | 34.1432 | 1
[9 empty] | 161 | 32.668 | 1
[9 empty] | 162 | 32.0079 | 1
[9 empty] | 163 | 34.5576 | 1
[9 empty] | 164 | 36.4251 | 0
[9 empty] | 165 | 36.4302 | 0
[9 empty] | 166 | 34.5591 | 1
[9 empty] | 167 | 36.0599 | 0
[9 empty] | 168 | 34.3382 | 1
[9 empty] | 169 | 33.7908 | 1
[9 empty] | 170 | 34.4756 | 1
[9 empty] | 171 | 36.1329 | 0
[9 empty] | 172 | 35.6679 | 1
[9 empty] | 173 | 32.4236 | 1
[9 empty] | 174 | 34.6367 | 1
[9 empty] | 175 | 34.5232 | 1
[9 empty] | 176 | 36.4354 | 0
[9 empty] | 177 | 34.2272 | 1
[9 empty] | 178 | 31.6124 | 1
[9 empty] | 179 | 32.4749 | 1
[9 empty] | 180 | 35.4235 | 1
[9 empty] | 181 | 33.7293 | 1
[9 empty] | 182 | 34.8664 | 1
[9 empty] | 183 | 35.1556 | 1
[9 empty] | 184 | 34.1157 | 1
[9 empty] | 185 | 33.7834 | 1
[9 empty] | 186 | 34.1357 | 1
[9 empty] | 187 | 31.6997 | 1
[9 empty] | 188 | 34.251 | 1
[9 empty] | 189 | 34.2893 | 1
[9 empty] | 190 | 32.7838 | 1
[9 empty] | 191 | 34.377 | 1
[9 empty] | 192 | 34.3557 | 1
[9 empty] | 193 | 29.9434 | 1
[9 empty] | 194 | 36.3389 | 0
[9 empty] | 195 | 33.3041 | 1
[9 empty] | 196 | 33.4975 | 1
[9 empty] | 197 | 37.2306 | 0
[9 empty] | 198 | 33.7637 | 1
[9 empty] | 199 | 32.6285 | 1
[9 empty] | 200 | 33.5142 | 1
[9 empty] | 201 | 35.4099 | 1
[9 empty] | 202 | 33.8687 | 1
[9 empty] | 203 | 32.2202 | 1
[9 empty] | 204 | 36.0458 | 0
[9 empty] | 205 | 36.0026 | 0
[9 empty] | 206 | 36.959 | 0
[9 empty] | 207 | 32.9574 | 1
[9 empty] | 208 | 33.4426 | 1
[9 empty] | 209 | 31.967 | 1
[9 empty] | 210 | 32.4011 | 1
[9 empty] | 211 | 39.8982 | 0
[9 empty] | 212 | 36.5509 | 0
[9 empty] | 213 | 33.3322 | 1
[9 empty] | 214 | 35.8121 | 1
[9 empty] | 215 | 32.3303 | 1
[9 empty] | 216 | 36.8279 | 0
[9 empty] | 217 | 32.7725 | 1
[9 empty] | 218 | 31.5621 | 1
[9 empty] | 219 | 33.8447 | 1
[9 empty] | 220 | 32.4182 | 1
[9 empty] | 221 | 36.4775 | 0
[9 empty] | 222 | 33.0401 | 1
[9 empty] | 223 | 30.8607 | 1
[9 empty] | 224 | 35.059 | 1
[9 empty] | 225 | 35.1293 | 1
[9 empty] | 226 | 34.3159 | 1
[9 empty] | 227 | 33.388 | 1
[9 empty] | 228 | 32.1061 | 1
[9 empty] | 229 | 33.4156 | 1
[9 empty] | 230 | 33.758 | 1
[9 empty] | 231 | 35.3876 | 1
[9 empty] | 232 | 31.3709 | 1
[9 empty] | 233 | 34.147 | 1
[9 empty] | 234 | 31.3368 | 1
[9 empty] | 235 | 37.226 | 0
[9 empty] | 236 | 36.7638 | 0
[9 empty] | 237 | 36.7324 | 0
[9 empty] | 238 | 33.8184 | 1
[9 empty] | 239 | 32.9591 | 1
[9 empty] | 240 | 31.4918 | 1
[9 empty] | 241 | 31.4431 | 1
[9 empty] | 242 | 35.0078 | 1
[9 empty] | 243 | 33.4376 | 1
[9 empty] | 244 | 32.8504 | 1
[9 empty] | 245 | 35.5668 | 1
[9 empty] | 246 | 33.9425 | 1
[9 empty] | 247 | 31.6572 | 1
[9 empty] | 248 | 32.8442 | 1
[9 empty] | 249 | 34.3539 | 1
[9 empty] | 250 | 33.9287 | 1
[9 empty] | 251 | 34.0045 | 1
[9 empty] | 252 | 33.7363 | 1
[9 empty] | 253 | 35.2051 | 1
[9 empty] | 254 | 30.9962 | 1
[9 empty] | 255 | 31.9582 | 1
[9 empty] | 256 | 35.584 | 1
[9 empty] | 257 | 36.4351 | 0
[9 empty] | 258 | 35.1101 | 1
[9 empty] | 259 | 33.8422 | 1
[9 empty] | 260 | 34.8398 | 1
[9 empty] | 261 | 34.8205 | 1
[9 empty] | 262 | 32.4915 | 1
[9 empty] | 263 | 33.6785 | 1
[9 empty] | 264 | 32.6013 | 1
[9 empty] | 265 | 33.3886 | 1
[9 empty] | 266 | 32.4033 | 1
[9 empty] | 267 | 31.5539 | 1
[9 empty] | 268 | 34.9561 | 1
[9 empty] | 269 | 37.0311 | 0
[9 empty] | 270 | 32.2233 | 1
[9 empty] | 271 | 35.7792 | 1
[9 empty] | 272 | 34.288 | 1
[9 empty] | 273 | 32.0222 | 1
[9 empty] | 274 | 33.7674 | 1
[9 empty] | 275 | 36.7939 | 0
[9 empty] | 276 | 34.7684 | 1
[9 empty] | 277 | 33.4511 | 1
[9 empty] | 278 | 34.2953 | 1
[9 empty] | 279 | 32.4467 | 1
[9 empty] | 280 | 34.7626 | 1
[9 empty] | 281 | 33.3008 | 1
[9 empty] | 282 | 36.7128 | 0
[9 empty] | 283 | 31.4651 | 1
[9 empty] | 284 | 36.9505 | 0
[9 empty] | 285 | 34.6167 | 1
[9 empty] | 286 | 33.745 | 1
[9 empty] | 287 | 31.2784 | 1
[9 empty] | 288 | 36.1513 | 0
[9 empty] | 289 | 33.7179 | 1
[9 empty] | 290 | 33.2592 | 1
[9 empty] | 291 | 38.2958 | 0
[9 empty] | 292 | 32.3181 | 1
[9 empty] | 293 | 32.5737 | 1
[9 empty] | 294 | 33.6661 | 1
[9 empty] | 295 | 34.5622 | 1
[9 empty] | 296 | 34.2327 | 1
[9 empty] | 297 | 32.4414 | 1
[9 empty] | 298 | 34.0559 | 1
[9 empty] | 299 | 33.9613 | 1
[9 empty] | 300 | 30.9732 | 1
[9 empty] | 301 | 32.5013 | 1
[9 empty] | 302 | 33.0792 | 1
[9 empty] | 303 | 34.961 | 1
[9 empty] | 304 | 33.2949 | 1
[9 empty] | 305 | 31.8821 | 1
[9 empty] | 306 | 33.8113 | 1
[9 empty] | 307 | 33.8816 | 1
[9 empty] | 308 | 31.3544 | 1
[9 empty] | 309 | 36.4792 | 0
[9 empty] | 310 | 36.4382 | 0
[9 empty] | 311 | 35.7039 | 1
[9 empty] | 312 | 32.0696 | 1
[9 empty] | 313 | 33.2865 | 1
[9 empty] | 314 | 30.9388 | 1
[9 empty] | 315 | 35.6841 | 1
[9 empty] | 316 | 34.9172 | 1
[9 empty] | 317 | 38.2373 | 0
[9 empty] | 318 | 34.1448 | 1
[9 empty] | 319 | 30.7157 | 1
[9 empty] | 320 | 32.3779 | 1
[9 empty] | 321 | 34.7315 | 1
[9 empty] | 322 | 36.4796 | 0
[9 empty] | 323 | 33.1594 | 1
[9 empty] | 324 | 34.0904 | 1
[9 empty] | 325 | 34.0691 | 1
[9 empty] | 326 | 35.2248 | 1
[9 empty] | 327 | 32.5093 | 1
[9 empty] | 328 | 35.9235 | 1
[9 empty] | 329 | 34.772 | 1
[9 empty] | 330 | 34.4741 | 1
[9 empty] | 331 | 32.5335 | 1
[9 empty] | 332 | 35.0069 | 1
[9 empty] | 333 | 35.6636 | 1
[9 empty] | 334 | 33.8304 | 1
[9 empty] | 335 | 33.2816 | 1
[9 empty] | 336 | 31.7868 | 1
[9 empty] | 337 | 30.0408 | 1
[9 empty] | 338 | 35.5985 | 1
[9 empty] | 339 | 35.2815 | 1
[9 empty] | 340 | 36.2902 | 0
[9 empty] | 341 | 31.4453 | 1
[9 empty] | 342 | 33.7258 | 1
[9 empty] | 343 | 35.1856 | 1
[9 empty] | 344 | 34.3587 | 1
[9 empty] | 345 | 33.6694 | 1
[9 empty] | 346 | 34.7293 | 1
[9 empty] | 347 | 34.4023 | 1
[9 empty] | 348 | 32.4267 | 1
[9 empty] | 349 | 34.825 | 1
[9 empty] | 350 | 35.154 | 1
[9 empty] | 351 | 36.596 | 0
[9 empty] | 352 | 31.8069 | 1
[9 empty] | 353 | 37.4648 | 0
[9 empty] | 354 | 32.8048 | 1
[9 empty] | 355 | 33.0274 | 1
[9 empty] | 356 | 32.3748 | 1
[9 empty] | 357 | 35.5868 | 1
[9 empty] | 358 | 33.2297 | 1
[9 empty] | 359 | 34.0765 | 1
[9 empty] | 360 | 36.7208 | 0
[9 empty] | 361 | 35.0897 | 1
[9 empty] | 362 | 36.807 | 0
[9 empty] | 363 | 34.2841 | 1
[9 empty] | 364 | 31.8257 | 1
[9 empty] | 365 | 32.1901 | 1
[9 empty] | 366 | 35.3526 | 1
[9 empty] | 367 | 34.2693 | 1
[9 empty] | 368 | 34.467 | 1
[9 empty] | 369 | 33.8658 | 1
[9 empty] | 370 | 32.7456 | 1
[9 empty] | 371 | 33.7782 | 1
[9 empty] | 372 | 35.927 | 1
[9 empty] | 373 | 31.2914 | 1
[9 empty] | 374 | 35.2462 | 1
[9 empty] | 375 | 30.5625 | 1
[9 empty] | 376 | 34.9473 | 1
[9 empty] | 377 | 29.7879 | 1
[9 empty] | 378 | 34.6151 | 1
[9 empty] | 379 | 33.4794 | 1
[9 empty] | 380 | 33.5103 | 1
[9 empty] | 381 | 35.1249 | 1
[9 empty] | 382 | 34.7345 | 1
[9 empty] | 383 | 31.9338 | 1
[9 empty] | 384 | 31.9347 | 1
[9 empty] | 385 | 35.136 | 1
[9 empty] | 386 | 34.5951 | 1
[9 empty] | 387 | 34.0237 | 1
[9 empty] | 388 | 35.685 | 1
[9 empty] | 389 | 34.4174 | 1
[9 empty] | 390 | 36.9458 | 0
[9 empty] | 391 | 33.8631 | 1
[9 empty] | 392 | 32.3237 | 1
[9 empty] | 393 | 36.7915 | 0
[9 empty] | 394 | 35.1677 | 1
[9 empty] | 395 | 34.5172 | 1
[9 empty] | 396 | 31.7615 | 1
[9 empty] | 397 | 35.3048 | 1
[9 empty] | 398 | 34.3728 | 1
[9 empty] | 399 | 34.6318 | 1
[9 empty] | 400 | 31.4378 | 1
[9 empty] | 401 | 36.4783 | 0
[9 empty] | 402 | 34.6903 | 1
[9 empty] | 403 | 32.6386 | 1
[9 empty] | 404 | 34.7886 | 1
[9 empty] | 405 | 36.2102 | 0
[9 empty] | 406 | 32.3378 | 1
[9 empty] | 407 | 31.1219 | 1
[9 empty] | 408 | 34.7004 | 1
[9 empty] | 409 | 34.453 | 1
[9 empty] | 410 | 33.6229 | 1
[9 empty] | 411 | 34.7326 | 1
[9 empty] | 412 | 38.9537 | 0
[9 empty] | 413 | 33.5746 | 1
[9 empty] | 414 | 30.7842 | 1
[9 empty] | 415 | 38.6854 | 0
[9 empty] | 416 | 32.4038 | 1
[9 empty] | 417 | 32.5675 | 1
[9 empty] | 418 | 33.0884 | 1
[9 empty] | 419 | 33.1583 | 1
[9 empty] | 420 | 33.528 | 1
[9 empty] | 421 | 32.2583 | 1
[9 empty] | 422 | 34.2397 | 1
[9 empty] | 423 | 34.3671 | 1
[9 empty] | 424 | 34.0597 | 1
[9 empty] | 425 | 37.2388 | 0
[9 empty] | 426 | 35.9815 | 1
[9 empty] | 427 | 35.5755 | 1
[9 empty] | 428 | 33.6128 | 1
[9 empty] | 429 | 34.1965 | 1
[9 empty] | 430 | 33.295 | 1
[9 empty] | 431 | 37.5562 | 0
[9 empty] | 432 | 35.7347 | 1
[9 empty] | 433 | 30.8534 | 1
[9 empty] | 434 | 33.5922 | 1
[9 empty] | 435 | 32.5684 | 1
[9 empty] | 436 | 32.102 | 1
[9 empty] | 437 | 34.8112 | 1
[9 empty] | 438 | 32.9858 | 1
[9 empty] | 439 | 34.173 | 1
[9 empty] | 440 | 33.3313 | 1
[9 empty] | 441 | 31.7805 | 1
[9 empty] | 442 | 32.3001 | 1
[9 empty] | 443 | 33.9586 | 1
[9 empty] | 444 | 32.6993 | 1
[9 empty] | 445 | 34.7722 | 1
[9 empty] | 446 | 33.5743 | 1
[9 empty] | 447 | 31.5752 | 1
[9 empty] | 448 | 33.6565 | 1
[9 empty] | 449 | 34.4531 | 1
[9 empty] | 450 | 33.5049 | 1
[9 empty] | 451 | 33.2709 | 1
[9 empty] | 452 | 34.9801 | 1
[9 empty] | 453 | 31.7567 | 1
[9 empty] | 454 | 36.1313 | 0
[9 empty] | 455 | 33.86 | 1
[9 empty] | 456 | 35.2396 | 1
[9 empty] | 457 | 35.2054 | 1
[9 empty] | 458 | 34.091 | 1
[9 empty] | 459 | 34.0716 | 1
[9 empty] | 460 | 33.7951 | 1
[9 empty] | 461 | 33.5674 | 1
[9 empty] | 462 | 33.7072 | 1
[9 empty] | 463 | 32.5873 | 1
[9 empty] | 464 | 33.5418 | 1
[9 empty] | 465 | 35.3508 | 1
[9 empty] | 466 | 31.9793 | 1
[9 empty] | 467 | 35.1489 | 1
[9 empty] | 468 | 35.2156 | 1
[9 empty] | 469 | 32.8821 | 1
[9 empty] | 470 | 32.3103 | 1
[9 empty] | 471 | 36.6313 | 0
[9 empty] | 472 | 33.0378 | 1
[9 empty] | 473 | 30.8597 | 1
[9 empty] | 474 | 33.5622 | 1
[9 empty] | 475 | 37.0995 | 0
[9 empty] | 476 | 36.517 | 0
[9 empty] | 477 | 35.9495 | 1
[9 empty] | 478 | 32.365 | 1
[9 empty] | 479 | 33.8933 | 1
[9 empty] | 480 | 36.0908 | 0
[9 empty] | 481 | 32.6367 | 1
[9 empty] | 482 | 39.4099 | 0
[9 empty] | 483 | 31.7974 | 1
[9 empty] | 484 | 37.1217 | 0
[9 empty] | 485 | 35.3893 | 1
[9 empty] | 486 | 32.8087 | 1
[9 empty] | 487 | 33.4154 | 1
[9 empty] | 488 | 33.7128 | 1
[9 empty] | 489 | 32.7366 | 1
[9 empty] | 490 | 36.0405 | 0
[9 empty] | 491 | 34.8844 | 1
[9 empty] | 492 | 32.8467 | 1
[9 empty] | 493 | 34.4551 | 1
[9 empty] | 494 | 34.6954 | 1
[9 empty] | 495 | 35.8726 | 1
[9 empty] | 496 | 34.3767 | 1
[9 empty] | 497 | 32.0719 | 1
[9 empty] | 498 | 32.5837 | 1
[9 empty] | 499 | 32.7931 | 1
[9 empty] | 500 | 34.6347 | 1
[9 empty] | 501 | 34.9569 | 1
[9 empty] | 502 | 34.9966 | 1
[9 empty] | 503 | 35.935 | 1
[9 empty] | 504 | 34.0584 | 1
[9 empty] | 505 | 31.4374 | 1
[9 empty] | 506 | 34.588 | 1
[9 empty] | 507 | 34.9303 | 1
[9 empty] | 508 | 34.6997 | 1
[9 empty] | 509 | 37.9206 | 0
[9 empty] | 510 | 33.2854 | 1
[9 empty] | 511 | 33.8104 | 1
[9 empty] | 512 | 33.1551 | 1
[9 empty] | 513 | 34.9897 | 1
[9 empty] | 514 | 33.8983 | 1
[9 empty] | 515 | 32.0704 | 1
[9 empty] | 516 | 32.5435 | 1
[9 empty] | 517 | 33.7198 | 1
[9 empty] | 518 | 32.7594 | 1
[9 empty] | 519 | 35.7203 | 1
[9 empty] | 520 | 34.7172 | 1
[9 empty] | 521 | 34.5028 | 1
[9 empty] | 522 | 32.9988 | 1
[9 empty] | 523 | 31.3338 | 1
[9 empty] | 524 | 33.7631 | 1
[9 empty] | 525 | 34.1582 | 1
[9 empty] | 526 | 31.3699 | 1
[9 empty] | 527 | 35.2485 | 1
[9 empty] | 528 | 36.6926 | 0
[9 empty] | 529 | 34.344 | 1
[9 empty] | 530 | 32.093 | 1
[9 empty] | 531 | 33.3767 | 1
[9 empty] | 532 | 31.6274 | 1
[9 empty] | 533 | 34.6327 | 1
[9 empty] | 534 | 32.4476 | 1
[9 empty] | 535 | 31.5663 | 1
[9 empty] | 536 | 34.3596 | 1
[9 empty] | 537 | 33.0774 | 1
[9 empty] | 538 | 32.9978 | 1
[9 empty] | 539 | 31.6292 | 1
[9 empty] | 540 | 33.225 | 1
[9 empty] | 541 | 34.6305 | 1
[9 empty] | 542 | 32.8104 | 1
[9 empty] | 543 | 37.2747 | 0
[9 empty] | 544 | 36.6234 | 0
[9 empty] | 545 | 37.2817 | 0
[9 empty] | 546 | 31.6429 | 1
[9 empty] | 547 | 37.775 | 0
[9 empty] | 548 | 34.2783 | 1
[9 empty] | 549 | 34.3474 | 1
[9 empty] | 550 | 34.4536 | 1
[9 empty] | 551 | 34.1977 | 1
[9 empty] | 552 | 33.6787 | 1
[9 empty] | 553 | 35.6736 | 1
[9 empty] | 554 | 34.1085 | 1
[9 empty] | 555 | 36.7964 | 0
[9 empty] | 556 | 31.1992 | 1
[9 empty] | 557 | 32.6368 | 1
[9 empty] | 558 | 31.4971 | 1
[9 empty] | 559 | 35.5324 | 1
[9 empty] | 560 | 32.4074 | 1
[9 empty] | 561 | 36.1605 | 0
[9 empty] | 562 | 29.4729 | 1
[9 empty] | 563 | 34.359 | 1
[9 empty] | 564 | 33.592 | 1
[9 empty] | 565 | 35.9301 | 1
[9 empty] | 566 | 33.135 | 1
[9 empty] | 567 | 35.6394 | 1
[9 empty] | 568 | 32.1391 | 1
[9 empty] | 569 | 31.8448 | 1
[9 empty] | 570 | 33.9314 | 1
[9 empty] | 571 | 34.0011 | 1
[9 empty] | 572 | 34.8172 | 1
[9 empty] | 573 | 33.7028 | 1
[9 empty] | 574 | 38.5914 | 0
[9 empty] | 575 | 37.9168 | 0
[9 empty] | 576 | 33.8198 | 1
[9 empty] | 577 | 34.1942 | 1
[9 empty] | 578 | 33.798 | 1
[9 empty] | 579 | 33.5126 | 1
[9 empty] | 580 | 30.6018 | 1
[9 empty] | 581 | 32.6051 | 1
[9 empty] | 582 | 33.2347 | 1
[9 empty] | 583 | 36.1773 | 0
[9 empty] | 584 | 36.3083 | 0
[9 empty] | 585 | 31.9232 | 1
[9 empty] | 586 | 34.6453 | 1
[9 empty] | 587 | 32.4486 | 1
[9 empty] | 588 | 35.0205 | 1
[9 empty] | 589 | 33.7861 | 1
[9 empty] | 590 | 33.657 | 1
[9 empty] | 591 | 32.9048 | 1
[9 empty] | 592 | 32.7995 | 1
[9 empty] | 593 | 32.7528 | 1
[9 empty] | 594 | 35.4626 | 1
[9 empty] | 595 | 31.5244 | 1
[9 empty] | 596 | 33.11 | 1
[9 empty] | 597 | 34.3307 | 1
[9 empty] | 598 | 34.0789 | 1
[9 empty] | 599 | 31.8099 | 1
[9 empty] | 600 | 33.8388 | 1
[9 empty] | 601 | 35.4367 | 1
[9 empty] | 602 | 32.6595 | 1
[9 empty] | 603 | 36.2931 | 0
[9 empty] | 604 | 34.3576 | 1
[9 empty] | 605 | 33.7191 | 1
[9 empty] | 606 | 32.6628 | 1
[9 empty] | 607 | 32.608 | 1
[9 empty] | 608 | 33.2364 | 1
[9 empty] | 609 | 36.9033 | 0
[9 empty] | 610 | 33.8235 | 1
[9 empty] | 611 | 36.2181 | 0
[9 empty] | 612 | 36.4095 | 0
[9 empty] | 613 | 34.8806 | 1
[9 empty] | 614 | 33.8777 | 1
[9 empty] | 615 | 32.8219 | 1
[9 empty] | 616 | 35.9476 | 1
[9 empty] | 617 | 36.6701 | 0
[9 empty] | 618 | 33.0472 | 1
[9 empty] | 619 | 35.311 | 1
[9 empty] | 620 | 34.0627 | 1
[9 empty] | 621 | 34.5486 | 1
[9 empty] | 622 | 32.4719 | 1
[9 empty] | 623 | 34.2002 | 1
[9 empty] | 624 | 34.1974 | 1
[9 empty] | 625 | 33.6692 | 1
[9 empty] | 626 | 32.347 | 1
[9 empty] | 627 | 34.3553 | 1
[9 empty] | 628 | 33.8274 | 1
[9 empty] | 629 | 31.8815 | 1
[9 empty] | 630 | 34.2687 | 1
[9 empty] | 631 | 33.007 | 1
[9 empty] | 632 | 36.8352 | 0
[9 empty] | 633 | 33.2935 | 1
[9 empty] | 634 | 36.3205 | 0
[9 empty] | 635 | 30.9825 | 1
[9 empty] | 636 | 34.7619 | 1
[9 empty] | 637 | 32.9727 | 1
[9 empty] | 638 | 36.7512 | 0
[9 empty] | 639 | 33.5074 | 1
[9 empty] | 640 | 32.4398 | 1
[9 empty] | 641 | 33.5038 | 1
[9 empty] | 642 | 31.1921 | 1
[9 empty] | 643 | 35.258 | 1
[9 empty] | 644 | 32.2484 | 1
[9 empty] | 645 | 34.6463 | 1
[9 empty] | 646 | 34.5112 | 1
[9 empty] | 647 | 32.1983 | 1
[9 empty] | 648 | 33.4356 | 1
[9 empty] | 649 | 34.6694 | 1
[9 empty] | 650 | 35.0252 | 1
[9 empty] | 651 | 33.1315 | 1
[9 empty] | 652 | 32.9676 | 1
[9 empty] | 653 | 35.6317 | 1
[9 empty] | 654 | 36.0273 | 0
[9 empty] | 655 | 31.81 | 1
[9 empty] | 656 | 35.2755 | 1
[9 empty] | 657 | 35.56 | 1
[9 empty] | 658 | 34.0624 | 1
[9 empty] | 659 | 30.7114 | 1
[9 empty] | 660 | 35.4941 | 1
[9 empty] | 661 | 34.1549 | 1
[9 empty] | 662 | 36.0553 | 0
[9 empty] | 663 | 31.84 | 1
[9 empty] | 664 | 31.8126 | 1
[9 empty] | 665 | 34.5107 | 1
[9 empty] | 666 | 32.9816 | 1
[9 empty] | 667 | 31.1293 | 1
[9 empty] | 668 | 30.8643 | 1
[9 empty] | 669 | 31.776 | 1
[9 empty] | 670 | 35.0984 | 1
[9 empty] | 671 | 33.468 | 1
[9 empty] | 672 | 32.7055 | 1
[9 empty] | 673 | 31.2898 | 1
[9 empty] | 674 | 37.3504 | 0
[9 empty] | 675 | 33.6396 | 1
[9 empty] | 676 | 34.4774 | 1
[9 empty] | 677 | 36.7352 | 0
[9 empty] | 678 | 34.5785 | 1
[9 empty] | 679 | 33.4344 | 1
[9 empty] | 680 | 33.9511 | 1
[9 empty] | 681 | 36.1655 | 0
[9 empty] | 682 | 34.8333 | 1
[9 empty] | 683 | 31.315 | 1
[9 empty] | 684 | 35.718 | 1
[9 empty] | 685 | 33.5263 | 1
[9 empty] | 686 | 33.9906 | 1
[9 empty] | 687 | 33.0289 | 1
[9 empty] | 688 | 33.54 | 1
[9 empty] | 689 | 32.4715 | 1
[9 empty] | 690 | 33.4135 | 1
[9 empty] | 691 | 34.3358 | 1
[9 empty] | 692 | 32.7802 | 1
[9 empty] | 693 | 33.2426 | 1
[9 empty] | 694 | 34.86 | 1
[9 empty] | 695 | 35.4387 | 1
[9 empty] | 696 | 33.5155 | 1
[9 empty] | 697 | 35.5378 | 1
[9 empty] | 698 | 32.3594 | 1
[9 empty] | 699 | 32.4935 | 1
[9 empty] | 700 | 32.1883 | 1
[9 empty] | 701 | 33.1694 | 1
[9 empty] | 702 | 34.1984 | 1
[9 empty] | 703 | 33.1317 | 1
[9 empty] | 704 | 30.6753 | 1
[9 empty] | 705 | 38.0696 | 0
[9 empty] | 706 | 30.1161 | 1
[9 empty] | 707 | 34.5578 | 1
[9 empty] | 708 | 34.4286 | 1
[9 empty] | 709 | 35.7812 | 1
[9 empty] | 710 | 35.2569 | 1
[9 empty] | 711 | 34.1627 | 1
[9 empty] | 712 | 34.2853 | 1
[9 empty] | 713 | 32.0335 | 1
[9 empty] | 714 | 35.0573 | 1
[9 empty] | 715 | 33.3211 | 1
[9 empty] | 716 | 36.7498 | 0
[9 empty] | 717 | 35.8531 | 1
[9 empty] | 718 | 33.7439 | 1
[9 empty] | 719 | 35.0118 | 1
[9 empty] | 720 | 33.1763 | 1
[9 empty] | 721 | 32.4138 | 1
[9 empty] | 722 | 32.7224 | 1
[9 empty] | 723 | 34.316 | 1
[9 empty] | 724 | 34.1314 | 1
[9 empty] | 725 | 34.7577 | 1
[9 empty] | 726 | 34.0589 | 1
[9 empty] | 727 | 33.7015 | 1
[9 empty] | 728 | 37.1736 | 0
[9 empty] | 729 | 33.3028 | 1
[9 empty] | 730 | 34.6895 | 1
[9 empty] | 731 | 32.8273 | 1
[9 empty] | 732 | 34.8113 | 1
[9 empty] | 733 | 36.0661 | 0
[9 empty] | 734 | 37.7713 | 0
[9 empty] | 735 | 33.5748 | 1
[9 empty] | 736 | 37.9528 | 0
[9 empty] | 737 | 32.4274 | 1
[9 empty] | 738 | 31.6397 | 1
[9 empty] | 739 | 34.2471 | 1
[9 empty] | 740 | 35.1625 | 1
[9 empty] | 741 | 32.9991 | 1
[9 empty] | 742 | 36.5886 | 0
[9 empty] | 743 | 32.167 | 1
[9 empty] | 744 | 32.9142 | 1
[9 empty] | 745 | 31.8671 | 1
[9 empty] | 746 | 35.5794 | 1
[9 empty] | 747 | 33.2369 | 1
[9 empty] | 748 | 33.2487 | 1
[9 empty] | 749 | 32.5552 | 1
[9 empty] | 750 | 35.1239 | 1
[9 empty] | 751 | 34.2873 | 1
[9 empty] | 752 | 31.764 | 1
[9 empty] | 753 | 30.6156 | 1
[9 empty] | 754 | 31.8154 | 1
[9 empty] | 755 | 33.0226 | 1
[9 empty] | 756 | 32.1558 | 1
[9 empty] | 757 | 33.2376 | 1
[9 empty] | 758 | 33.1191 | 1
[9 empty] | 759 | 30.7722 | 1
[9 empty] | 760 | 34.9343 | 1
[9 empty] | 761 | 30.6062 | 1
[9 empty] | 762 | 33.8211 | 1
[9 empty] | 763 | 31.8108 | 1
[9 empty] | 764 | 33.5827 | 1
[9 empty] | 765 | 36.2117 | 0
[9 empty] | 766 | 32.5499 | 1
[9 empty] | 767 | 32.8523 | 1
[9 empty] | 768 | 35.5098 | 1
[9 empty] | 769 | 36.5231 | 0
[9 empty] | 770 | 32.8881 | 1
[9 empty] | 771 | 35.2027 | 1
[9 empty] | 772 | 34.552 | 1
[9 empty] | 773 | 32.4987 | 1
[9 empty] | 774 | 33.9768 | 1
[9 empty] | 775 | 34.214 | 1
[9 empty] | 776 | 36.6492 | 0
[9 empty] | 777 | 33.6745 | 1
[9 empty] | 778 | 33.7155 | 1
[9 empty] | 779 | 31.5227 | 1
[9 empty] | 780 | 32.321 | 1
[9 empty] | 781 | 35.5415 | 1
[9 empty] | 782 | 34.8868 | 1
[9 empty] | 783 | 34.7133 | 1
[9 empty] | 784 | 33.7248 | 1
[9 empty] | 785 | 30.9003 | 1
[9 empty] | 786 | 35.9459 | 1
[9 empty] | 787 | 33.2628 | 1
[9 empty] | 788 | 33.1108 | 1
[9 empty] | 789 | 35.9369 | 1
[9 empty] | 790 | 31.7197 | 1
[9 empty] | 791 | 32.1822 | 1
[9 empty] | 792 | 32.9618 | 1
[9 empty] | 793 | 33.9545 | 1
[9 empty] | 794 | 32.0755 | 1
[9 empty] | 795 | 32.0427 | 1
[9 empty] | 796 | 36.9298 | 0
[9 empty] | 797 | 33.341 | 1
[9 empty] | 798 | 34.5343 | 1
[9 empty] | 799 | 32.5569 | 1
[9 empty] | 800 | 33.4032 | 1
[9 empty] | 801 | 32.4413 | 1
[9 empty] | 802 | 35.0825 | 1
[9 empty] | 803 | 30.6782 | 1
[9 empty] | 804 | 31.4087 | 1
[9 empty] | 805 | 33.1023 | 1
[9 empty] | 806 | 34.524 | 1
[9 empty] | 807 | 35.7299 | 1
[9 empty] | 808 | 29.968 | 1
[9 empty] | 809 | 32.4251 | 1
[9 empty] | 810 | 32.6595 | 1
[9 empty] | 811 | 34.3016 | 1
[9 empty] | 812 | 31.8366 | 1
[9 empty] | 813 | 35.3153 | 1
[9 empty] | 814 | 32.486 | 1
[9 empty] | 815 | 31.5573 | 1
[9 empty] | 816 | 37.9386 | 0
[9 empty] | 817 | 34.8752 | 1
[9 empty] | 818 | 33.1331 | 1
[9 empty] | 819 | 33.1761 | 1
[9 empty] | 820 | 36.6997 | 0
[9 empty] | 821 | 34.1652 | 1
[9 empty] | 822 | 31.5385 | 1
[9 empty] | 823 | 34.0792 | 1
[9 empty] | 824 | 32.1645 | 1
[9 empty] | 825 | 33.1504 | 1
[9 empty] | 826 | 35.251 | 1
[9 empty] | 827 | 33.6092 | 1
[9 empty] | 828 | 34.0777 | 1
[9 empty] | 829 | 35.6631 | 1
[9 empty] | 830 | 33.6727 | 1
[9 empty] | 831 | 37.0576 | 0
[9 empty] | 832 | 35.2085 | 1
[9 empty] | 833 | 33.6775 | 1
[9 empty] | 834 | 33.955 | 1
[9 empty] | 835 | 33.8785 | 1
[9 empty] | 836 | 32.6235 | 1
[9 empty] | 837 | 35.3759 | 1
[9 empty] | 838 | 37.2248 | 0
[9 empty] | 839 | 33.9855 | 1
[9 empty] | 840 | 35.5637 | 1
[9 empty] | 841 | 33.6931 | 1
[9 empty] | 842 | 34.0662 | 1
[9 empty] | 843 | 32.2956 | 1
[9 empty] | 844 | 35.7789 | 1
[9 empty] | 845 | 33.679 | 1
[9 empty] | 846 | 34.6035 | 1
[9 empty] | 847 | 33.6754 | 1
[9 empty] | 848 | 34.4851 | 1
[9 empty] | 849 | 35.3319 | 1
[9 empty] | 850 | 36.698 | 0
[9 empty] | 851 | 32.6446 | 1
[9 empty] | 852 | 35.2375 | 1
[9 empty] | 853 | 35.7211 | 1
[9 empty] | 854 | 33.4193 | 1
[9 empty] | 855 | 33.5606 | 1
[9 empty] | 856 | 33.4415 | 1
[9 empty] | 857 | 33.7284 | 1
[9 empty] | 858 | 32.3983 | 1
[9 empty] | 859 | 34.7584 | 1
[9 empty] | 860 | 34.5746 | 1
[9 empty] | 861 | 33.7963 | 1
[9 empty] | 862 | 34.7032 | 1
[9 empty] | 863 | 36.3771 | 0
[9 empty] | 864 | 32.4331 | 1
[9 empty] | 865 | 32.7866 | 1
[9 empty] | 866 | 32.709 | 1
[9 empty] | 867 | 33.3019 | 1
[9 empty] | 868 | 33.0766 | 1
[9 empty] | 869 | 33.9399 | 1
[9 empty] | 870 | 30.8553 | 1
[9 empty] | 871 | 34.295 | 1
[9 empty] | 872 | 34.26 | 1
[9 empty] | 873 | 33.0616 | 1
[9 empty] | 874 | 31.1109 | 1
[9 empty] | 875 | 34.1145 | 1
[9 empty] | 876 | 34.538 | 1
[9 empty] | 877 | 33.9188 | 1
[9 empty] | 878 | 35.8607 | 1
[9 empty] | 879 | 34.0457 | 1
[9 empty] | 880 | 37.1163 | 0
[9 empty] | 881 | 34.1771 | 1
[9 empty] | 882 | 34.7303 | 1
[9 empty] | 883 | 37.2771 | 0
[9 empty] | 884 | 35.7785 | 1
[9 empty] | 885 | 34.899 | 1
[9 empty] | 886 | 34.2227 | 1
[9 empty] | 887 | 38.3991 | 0
[9 empty] | 888 | 33.1998 | 1
[9 empty] | 889 | 32.4468 | 1
[9 empty] | 890 | 32.8993 | 1
[9 empty] | 891 | 34.3936 | 1
[9 empty] | 892 | 35.6301 | 1
[9 empty] | 893 | 31.7818 | 1
[9 empty] | 894 | 31.1437 | 1
[9 empty] | 895 | 32.9114 | 1
[9 empty] | 896 | 32.0065 | 1
[9 empty] | 897 | 34.4957 | 1
[9 empty] | 898 | 34.4079 | 1
[9 empty] | 899 | 32.8219 | 1
[9 empty] | 900 | 35.9718 | 1
[9 empty] | 901 | 34.1365 | 1
[9 empty] | 902 | 33.8649 | 1
[9 empty] | 903 | 33.1788 | 1
[9 empty] | 904 | 36.6416 | 0
[9 empty] | 905 | 32.3392 | 1
[9 empty] | 906 | 32.3008 | 1
[9 empty] | 907 | 31.6514 | 1
[9 empty] | 908 | 35.1331 | 1
[9 empty] | 909 | 35.1929 | 1
[9 empty] | 910 | 32.2693 | 1
[9 empty] | 911 | 38.4275 | 0
[9 empty] | 912 | 31.7664 | 1
[9 empty] | 913 | 34.0992 | 1
[9 empty] | 914 | 33.0536 | 1
[9 empty] | 915 | 32.8147 | 1
[9 empty] | 916 | 36.0597 | 0
[9 empty] | 917 | 34.6584 | 1
[9 empty] | 918 | 34.457 | 1
[9 empty] | 919 | 35.1186 | 1
[9 empty] | 920 | 31.5867 | 1
[9 empty] | 921 | 35.2487 | 1
[9 empty] | 922 | 33.5489 | 1
[9 empty] | 923 | 31.4969 | 1
[9 empty] | 924 | 33.9107 | 1
[9 empty] | 925 | 31.9407 | 1
[9 empty] | 926 | 34.266 | 1
[9 empty] | 927 | 34.4086 | 1
[9 empty] | 928 | 32.4878 | 1
[9 empty] | 929 | 36.4076 | 0
[9 empty] | 930 | 34.6045 | 1
[9 empty] | 931 | 38.4357 | 0
[9 empty] | 932 | 31.4238 | 1
[9 empty] | 933 | 35.6616 | 1
[9 empty] | 934 | 33.9884 | 1
[9 empty] | 935 | 35.8526 | 1
[9 empty] | 936 | 35.0732 | 1
[9 empty] | 937 | 34.9515 | 1
[9 empty] | 938 | 34.3178 | 1
[9 empty] | 939 | 35.3535 | 1
[9 empty] | 940 | 35.0363 | 1
[9 empty] | 941 | 33.3453 | 1
[9 empty] | 942 | 33.4957 | 1
[9 empty] | 943 | 34.4502 | 1
[9 empty] | 944 | 31.529 | 1
[9 empty] | 945 | 34.7005 | 1
[9 empty] | 946 | 33.7432 | 1
[9 empty] | 947 | 37.471 | 0
[9 empty] | 948 | 33.2833 | 1
[9 empty] | 949 | 34.8103 | 1
[9 empty] | 950 | 31.7431 | 1
[9 empty] | 951 | 34.7955 | 1
[9 empty] | 952 | 34.7723 | 1
[9 empty] | 953 | 34.7804 | 1
[9 empty] | 954 | 34.1667 | 1
[9 empty] | 955 | 36.2422 | 0
[9 empty] | 956 | 36.4694 | 0
[9 empty] | 957 | 32.6393 | 1
[9 empty] | 958 | 34.6711 | 1
[9 empty] | 959 | 33.0746 | 1
[9 empty] | 960 | 37.0959 | 0
[9 empty] | 961 | 33.3404 | 1
[9 empty] | 962 | 31.9784 | 1
[9 empty] | 963 | 31.8602 | 1
[9 empty] | 964 | 34.6785 | 1
[9 empty] | 965 | 33.135 | 1
[9 empty] | 966 | 31.521 | 1
[9 empty] | 967 | 35.6508 | 1
[9 empty] | 968 | 33.9441 | 1
[9 empty] | 969 | 33.3546 | 1
[9 empty] | 970 | 30.3489 | 1
[9 empty] | 971 | 34.2958 | 1
[9 empty] | 972 | 33.9557 | 1
[9 empty] | 973 | 31.1658 | 1
[9 empty] | 974 | 33.298 | 1
[9 empty] | 975 | 32.0454 | 1
[9 empty] | 976 | 32.8475 | 1
[9 empty] | 977 | 36.0052 | 0
[9 empty] | 978 | 33.1031 | 1
[9 empty] | 979 | 34.8197 | 1
[9 empty] | 980 | 31.5225 | 1
[9 empty] | 981 | 36.1657 | 0
[9 empty] | 982 | 33.6645 | 1
[9 empty] | 983 | 33.6979 | 1
[9 empty] | 984 | 33.4095 | 1
[9 empty] | 985 | 31.9236 | 1
[9 empty] | 986 | 32.7186 | 1
[9 empty] | 987 | 32.1441 | 1
[9 empty] | 988 | 33.7338 | 1
[9 empty] | 989 | 35.9284 | 1
[9 empty] | 990 | 31.8075 | 1
[9 empty] | 991 | 33.6041 | 1
[9 empty] | 992 | 34.2779 | 1
[9 empty] | 993 | 32.1393 | 1
[9 empty] | 994 | 32.6146 | 1
[9 empty] | 995 | 34.2764 | 1
[9 empty] | 996 | 33.4899 | 1
[9 empty] | 997 | 32.8608 | 1
[9 empty] | 998 | 35.3313 | 1
[9 empty] | 999 | 33.7013 | 1
[9 empty] | 1000 | 36.9901 | 0